## 27-10 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | ROC | 264 | 202.5 | 466.5 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
| PF03 | 146.8 | 80 | 226.8 | 353.313 | 83.1% | 45.29% | 64.19%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 410.8 | 282.5 | 693.3 | 353.313 | 232.5% | 159.9% | 196.2%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF07 | 120 | 200 | 320 | 316.5536 | 75.82% | 126.4% | 101.1% | Tensado Cable PD-Relleno aceite-
| PF21 | 175 | 180 | 355 | 319.6952 | 109.5% | 112.6% | 111%
| PF23 | 138 | 101 | 239 | 338.25 | 81.6% | 59.72% | 70.66%
| PF24 | 140 | 0 | 140 | 365.01 | 76.71% | 0% | 38.36%
| PF25 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
| PF26 | 190 | 147.3 | 337.3 | 295.033 | 128.8% | 99.85% | 114.3% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
| ROC | 115.9 | 34.5 |  |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 878.9 | 662.8 | 1391.3 | 1634.5418 | 107.5% | 81.1% | 85.12%
F11 | ROC | 218 | 353.3 | 571.3 |  | 0% | 0% | 0%
| PF22 | 8 |  |  | 351.1928 | 4.556% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 226 | 353.3 | 571.3 | 351.1928 | 128.7% | 201.2% | 162.7%
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1515.7 | 1298.6 | 2655.9 | 2339.0476 | 129.6% | 111% | 113.5%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  | 0
| Fase 10 |  | 0
| Fase 11 | 177 | 0 | [5 empty] | e
| Fase12 |  | 0
PLAN DIARIO | 800 | 177 | 0 | 177
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 6 | '26-10'!D40 | '26-10'!F40 | '26-10'!H40 | '26-10'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | S2
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 552.5299 | 621.5962 | 0 | 316.5536 | 227.9186 | 316.5536 | 316.5536 | 2351.7055
1336.3 | 1490.6797 | 0 | 0 | 6427.3 | 5359.486 | 4270.3 | 3457.4181 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1688.9828 | 840.5351 | 1511.9799 | 1317.9882 | 705.9485 | 1522.874 | 1066.4028 | 8654.7113
[8 empty] | 12033.9 | 10307.5838 | 16464.4884 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 898.5249 | 1055.6986 | 798.6888 | 704.5058 | 702.3856 | 875.1164 | 423.1515 | 5458.0716
[15 empty] | Total Perforación |  | 3140.0376 | 2517.8298 | 2310.6687 | 2339.0476 | 1636.2527 | 2714.544 | 1806.1079 | 16464.4884
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | S2
[15 empty] | PF03 |  | 317.9817 | 353.313 | 282.6504 | 353.313 | 0 | 172.7308 | 69.0923 | 1549.0812
[15 empty] | PF07 |  | 552.5299 | 621.5962 | 0 | 316.5536 | 227.9186 | 316.5536 | 316.5536 | 2351.7055
[15 empty] | PF21 |  | 334.2268 | 240.6433 | 319.6952 | 319.6952 | 255.7562 | 319.6952 | 255.7562 | 2045.468
[15 empty] | PF22 |  | 580.5432 | 702.3856 | 516.0384 | 351.1928 | 702.3856 | 702.3856 | 423.1515 | 3978.0827
[15 empty] | PF23 |  | 338.25 | 169.125 | 297.66 | 338.25 | 98.0925 | 297.66 | 169.125 | 1708.1625
[15 empty] | PF24 |  | 343.1094 | 0 | 301.9363 | 365.01 | 101.2506 | 307.2432 | 174.57 | 1593.1195
[15 empty] | PF25 |  | 359.835 | 179.9175 | 297.6555 | 0 | 0 | 284.714 | 172.095 | 1294.217
[15 empty] | PF26 |  | 313.5616 | 250.8493 | 295.033 | 295.033 | 250.8493 | 313.5616 | 225.7644 | 1944.652
[15 empty] | Total Perforación |  | 3140.0376 | 2517.8298 | 2310.6687 | 2339.0476 | 1636.2527 | 2714.544 | 1806.1079 | 16464.4884
0

## 28-10 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | ROC | 272 | 144 | 416 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
| PF03 | 204 | 367 | 571 | 0 | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 476 | 511 | 987 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF07 | 214 | 100 | 314 | 227.9186 | 187.8% | 87.75% | 137.8% | Tensado Cable PD-Relleno aceite-
| PF21 | 216 | 100 | 316 | 255.7562 | 168.9% | 78.2% | 123.6%
| PF23 | 231 | 93 | 324 | 98.0925 | 471% | 189.6% | 330.3%
| PF24 | 100 | 117 | 217 | 101.2506 | 197.5% | 231.1% | 214.3%
| PF25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
| PF26 | 208 | 124 | 332 | 250.8493 | 165.8% | 98.86% | 132.4% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
| ROC | 92 | 19.4 | 111.4 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 1061 | 553.4 | 1614.4 | 933.8671 | 227.2% | 118.5% | 172.9%
F11 | PF22 | 454 | 246 | 454 | 702.3856 | 129.3% | 70.05% | 64.64%
| ROC | 0 | 76 |  |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 454 | 322 | 454 | 702.3856 | 129.3% | 91.69% | 64.64%
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1991 | 1386.4 | 3055.4 | 1636.2527 | 243.4% | 169.5% | 186.7%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
Fase 9
Fase 10
| Fase 11 | 375.5 | 78.5 | [5 empty] | e
Fase12
PLAN DIARIO | 800 |  |  | 0
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 7 | '27-10'!D40 | '27-10'!F40 | '27-10'!H40 | '27-10'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | S2
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 552.5299 | 621.5962 | 0 | 316.5536 | 227.9186 | 316.5536 | 316.5536 | 2351.7055
#REF! | 1718.5983 | 0 | 0 | #REF! | 6065.4345 | #REF! | 4159.8037 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1688.9828 | 840.5351 | 1511.9799 | 1317.9882 | 705.9485 | 1522.874 | 1066.4028 | 8654.7113
[8 empty] | #REF! | 11943.8365 | 16464.4884 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 898.5249 | 1055.6986 | 798.6888 | 704.5058 | 702.3856 | 875.1164 | 423.1515 | 5458.0716
[15 empty] | Total Perforación |  | 3140.0376 | 2517.8298 | 2310.6687 | 2339.0476 | 1636.2527 | 2714.544 | 1806.1079 | 16464.4884
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | S2
[15 empty] | PF03 |  | 317.9817 | 353.313 | 282.6504 | 353.313 | 0 | 172.7308 | 69.0923 | 1549.0812
[15 empty] | PF07 |  | 552.5299 | 621.5962 | 0 | 316.5536 | 227.9186 | 316.5536 | 316.5536 | 2351.7055
[15 empty] | PF21 |  | 334.2268 | 240.6433 | 319.6952 | 319.6952 | 255.7562 | 319.6952 | 255.7562 | 2045.468
[15 empty] | PF22 |  | 580.5432 | 702.3856 | 516.0384 | 351.1928 | 702.3856 | 702.3856 | 423.1515 | 3978.0827
[15 empty] | PF23 |  | 338.25 | 169.125 | 297.66 | 338.25 | 98.0925 | 297.66 | 169.125 | 1708.1625
[15 empty] | PF24 |  | 343.1094 | 0 | 301.9363 | 365.01 | 101.2506 | 307.2432 | 174.57 | 1593.1195
[15 empty] | PF25 |  | 359.835 | 179.9175 | 297.6555 | 0 | 0 | 284.714 | 172.095 | 1294.217
[15 empty] | PF26 |  | 313.5616 | 250.8493 | 295.033 | 295.033 | 250.8493 | 313.5616 | 225.7644 | 1944.652
[15 empty] | Total Perforación |  | 3140.0376 | 2517.8298 | 2310.6687 | 2339.0476 | 1636.2527 | 2714.544 | 1806.1079 | 16464.4884
0

## 29-10 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | ROC | 99 |  | 99 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
| PF03 | 150 | 150 | 300 | 172.7308 | 173.7% | 173.7% | 173.7%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 249 | 150 | 399 | 172.7308 | 288.3% | 173.7% | 231%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF07 | 155 | 130 | 285 | 316.5536 | 97.93% | 82.13% | 90.03% | Tensado Cable PD-Relleno aceite-
| PF21 | 170 | 147 | 317 | 319.6952 | 106.4% | 91.96% | 99.16%
| PF23 | 110 | 148 | 258 | 297.66 | 73.91% | 99.44% | 86.68%
| PF24 | 165 | 67 | 232 | 307.2432 | 107.4% | 43.61% | 75.51%
| PF25 | 0 |  | 0 | 284.714 | 0% | 0% | 0%
| PF26 | 160 | 152 | 312 | 313.5616 | 102.1% | 96.95% | 99.5% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
| ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 760 | 644 | 1404 | 1839.4276 | 82.63% | 70.02% | 76.33%
F11 | PF22 | 222 | 555 | 777 | 702.3856 | 63.21% | 158% | 110.6%
| ROC | 287 | 245 | 532 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 509 | 800 | 1309 | 702.3856 | 144.9% | 227.8% | 186.4%
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1518 | 1594 | 3112 | 2714.544 | 111.8% | 117.4% | 114.6%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 143 | 57
Fase 10
| Fase 11 | 124 | 245
Fase12
PLAN DIARIO | 800 | 267 |  | 267
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 8 | '28-10'!D40 | '28-10'!F40 | '28-10'!H40 | '28-10'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | S2
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 552.5299 | 621.5962 | 0 | 316.5536 | 227.9186 | 316.5536 | 316.5536 | 2351.7055
#REF! | 2035.1519 | 0 | 0 | #REF! | 7588.3085 | #REF! | 5034.9201 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1688.9828 | 840.5351 | 1511.9799 | 1317.9882 | 705.9485 | 1522.874 | 1066.4028 | 8654.7113
[8 empty] | #REF! | 14658.3805 | 16464.4884 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 898.5249 | 1055.6986 | 798.6888 | 704.5058 | 702.3856 | 875.1164 | 423.1515 | 5458.0716
[15 empty] | Total Perforación |  | 3140.0376 | 2517.8298 | 2310.6687 | 2339.0476 | 1636.2527 | 2714.544 | 1806.1079 | 16464.4884
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | S2
[15 empty] | PF03 |  | 317.9817 | 353.313 | 282.6504 | 353.313 | 0 | 172.7308 | 69.0923 | 1549.0812
[15 empty] | PF07 |  | 552.5299 | 621.5962 | 0 | 316.5536 | 227.9186 | 316.5536 | 316.5536 | 2351.7055
[15 empty] | PF21 |  | 334.2268 | 240.6433 | 319.6952 | 319.6952 | 255.7562 | 319.6952 | 255.7562 | 2045.468
[15 empty] | PF22 |  | 580.5432 | 702.3856 | 516.0384 | 351.1928 | 702.3856 | 702.3856 | 423.1515 | 3978.0827
[15 empty] | PF23 |  | 338.25 | 169.125 | 297.66 | 338.25 | 98.0925 | 297.66 | 169.125 | 1708.1625
[15 empty] | PF24 |  | 343.1094 | 0 | 301.9363 | 365.01 | 101.2506 | 307.2432 | 174.57 | 1593.1195
[15 empty] | PF25 |  | 359.835 | 179.9175 | 297.6555 | 0 | 0 | 284.714 | 172.095 | 1294.217
[15 empty] | PF26 |  | 313.5616 | 250.8493 | 295.033 | 295.033 | 250.8493 | 313.5616 | 225.7644 | 1944.652
[15 empty] | Total Perforación |  | 3140.0376 | 2517.8298 | 2310.6687 | 2339.0476 | 1636.2527 | 2714.544 | 1806.1079 | 16464.4884
0

## 30-10 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | ROC |  | 61.8 | 61.8 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
| PF03 | 230 | 148 | 378 | 69.0923 | 665.8% | 428.4% | 547.1%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 230 | 209.8 | 439.8 | 69.0923 | 665.8% | 607.3% | 636.5%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF07 | 170 | 192 | 362 | 316.5536 | 107.4% | 121.3% | 114.4% | Tensado Cable PD-Relleno aceite-
| PF21 | 170 | 191 | 361 | 255.7562 | 132.9% | 149.4% | 141.2%
| PF23 | 104 | 202 | 306 | 169.125 | 123% | 238.9% | 180.9%
| PF24 | 79 | 0 | 79 | 174.57 | 90.51% | 0% | 45.25%
| PF25 | 60 | 105 | 165 | 172.095 | 69.73% | 122% | 95.88%
| PF26 | 180 | 171 | 351 | 225.7644 | 159.5% | 151.5% | 155.5% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
| ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 763 | 861 | 1624 | 1313.8641 | 116.1% | 131.1% | 123.6%
F11 | PF22 | 468 | 466 | 934 | 423.1515 | 221.2% | 220.3% | 220.7%
| ROC | 328 | 99 | 427 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 796 | 565 | 1361 | 423.1515 | 376.2% | 267% | 321.6%
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1789 | 1635.8 | 3424.8 | 1806.1079 | 198.1% | 181.1% | 189.6%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 67 | 85
Fase 10
Fase 11
Fase12
PLAN DIARIO | 800 | 67 |  | 67
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 9 | '29-10'!D40 | '29-10'!F40 | '29-10'!H40 | '29-10'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | S2
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 552.5299 | 621.5962 | 0 | 316.5536 | 227.9186 | 316.5536 | 316.5536 | 2351.7055
#REF! | 2351.7055 | 0 | 0 | #REF! | 8654.7113 | #REF! | 5458.0716 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1688.9828 | 840.5351 | 1511.9799 | 1317.9882 | 705.9485 | 1522.874 | 1066.4028 | 8654.7113
[8 empty] | #REF! | 16464.4884 | 16464.4884 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 898.5249 | 1055.6986 | 798.6888 | 704.5058 | 702.3856 | 875.1164 | 423.1515 | 5458.0716
[15 empty] | Total Perforación |  | 3140.0376 | 2517.8298 | 2310.6687 | 2339.0476 | 1636.2527 | 2714.544 | 1806.1079 | 16464.4884
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | S2
[15 empty] | PF03 |  | 317.9817 | 353.313 | 282.6504 | 353.313 | 0 | 172.7308 | 69.0923 | 1549.0812
[15 empty] | PF07 |  | 552.5299 | 621.5962 | 0 | 316.5536 | 227.9186 | 316.5536 | 316.5536 | 2351.7055
[15 empty] | PF21 |  | 334.2268 | 240.6433 | 319.6952 | 319.6952 | 255.7562 | 319.6952 | 255.7562 | 2045.468
[15 empty] | PF22 |  | 580.5432 | 702.3856 | 516.0384 | 351.1928 | 702.3856 | 702.3856 | 423.1515 | 3978.0827
[15 empty] | PF23 |  | 338.25 | 169.125 | 297.66 | 338.25 | 98.0925 | 297.66 | 169.125 | 1708.1625
[15 empty] | PF24 |  | 343.1094 | 0 | 301.9363 | 365.01 | 101.2506 | 307.2432 | 174.57 | 1593.1195
[15 empty] | PF25 |  | 359.835 | 179.9175 | 297.6555 | 0 | 0 | 284.714 | 172.095 | 1294.217
[15 empty] | PF26 |  | 313.5616 | 250.8493 | 295.033 | 295.033 | 250.8493 | 313.5616 | 225.7644 | 1944.652
[15 empty] | Total Perforación |  | 3140.0376 | 2517.8298 | 2310.6687 | 2339.0476 | 1636.2527 | 2714.544 | 1806.1079 | 16464.4884
0

## 31-10 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | ROC | 309 |  | 309 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
| PF03 | 38 | 17 | 55 | 377 | 20.16% | 9.019% | 14.59%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 347 | 17 | 364 | 377 | 184.1% | 9.019% | 96.55%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF07 | 170 | 35 | 205 | 317 | 107.3% | 22.08% | 64.67% | Tensado Cable PD-Relleno aceite-
| PF21 | 237 | 150 | 387 | 320 | 148.1% | 93.75% | 120.9%
| PF23 | 120 | 79 | 199 | 150 | 160% | 105.3% | 132.7%
| PF24 | 0 | 204 | 204 | 0 | 0% | 0% | 0%
| PF25 | 210 | 170 | 380 | 289 | 145.3% | 117.6% | 131.5%
| PF26 | 115 | 201 | 316 | 282 | 81.56% | 142.6% | 112.1% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
| ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 852 | 839 | 1691 | 1358 | 125.5% | 123.6% | 124.5%
F11 | PF22 | 130 | 216 | 346 | 602 | 43.19% | 71.76% | 57.48%
| ROC | 120 | 202 | 322 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 250 | 418 | 668 | 602 | 83.06% | 138.9% | 111%
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1449 | 1274 | 2723 | 2337 | 124% | 109% | 116.5%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 90 | 68
Fase 10
| Fase 11 |  | 30
Fase12
PLAN DIARIO | 0 | 90 |  | 90
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 3 | '0-10'!D40 | '0-10'!F40 | '0-10'!H40 | '0-10'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | S2
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377
364 | 377 | 0 | 0 | 1691 | 1358 | 668 | 602 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1358 | 1182 | 1722 | 1822 | 1615 | 1304 | 833 | 9836
[8 empty] | 2723 | 2337 | 15508 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 602 | 602 | 602 | 632 | 754 | 1017 | 1087 | 5296
[15 empty] | Total Perforación |  | 2337 | 1784 | 2324 | 2454 | 2369 | 2321 | 1920 | 15509
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | S2
[15 empty] | PF03 |  | 377 | 0 | 0 | 0 | 192 | 385 | 385 | 1339
[15 empty] | PF07 |  | 317 | 238 | 331 | 331 | 124 | 158 | 253 | 1752
[15 empty] | PF21 |  | 320 | 267 | 334 | 334 | 334 | 334 | 256 | 2179
[15 empty] | PF22 |  | 602 | 602 | 602 | 632 | 562 | 632 | 702 | 4334
[15 empty] | PF23 |  | 150 | 83 | 147 | 167 | 167 | 0 | 0 | 714
[15 empty] | PF24 |  | 0 | 170 | 300 | 341 | 341 | 326 | 163 | 1641
[15 empty] | PF25 |  | 289 | 161 | 283 | 321 | 321 | 321 | 161 | 1857
[15 empty] | PF26 |  | 282 | 262 | 328 | 328 | 328 | 164 | 0 | 1692
[15 empty] | Total Perforación |  | 2337 | 1783 | 2325 | 2454 | 2369 | 2320 | 1920 | 15508
0

## 01-11 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | ROC | 77.5 |  | 77.5 |  | 0% | 0% | 0% | Operativa |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 77.5 | 0 | 77.5 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF07 | 0 |  | 0 | 238 | 0% | 0% | 0% | FS Fuga Agua /
| PF21 | 239 | 103 | 342 | 267 | 179% | 77.15% | 128.1% | FS sensor Rod siport/
| PF23 | 0 |  | 0 | 83 | 0% | 0% | 0% | FS Fuga de aire cabezal /
| PF24 | 155 | 54 | 209 | 170 | 182.4% | 63.53% | 122.9% | FS Tefolnes /
| PF25 | 317 |  | 317 | 161 | 393.8% | 0% | 196.9% | Operativa
| PF26 | 200 | 114 | 314 | 262 | 152.7% | 87.02% | 119.8% | Operativa/ FS Perno Tazon / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF03 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Mantención
| TOTAL | 911 | 271 | 1182 | 1181 | 154.3% | 45.89% | 100.1%
F11 | PF22 | 360 | 556 | 916 | 602 | 119.6% | 184.7% | 152.2% | Operativa
| ROC | 78 |  | 78 |  | 0% | 0% | 0% | Operativa
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 438 | 556 | 994 | 602 | 145.5% | 184.7% | 165.1%
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1426.5 | 827 | 2253.5 | 1783 | 160% | 92.77% | 126.4%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
Fase 9
Fase 10
| Fase 11 | 181 | 143
| Fase12 |  | 58
PLAN DIARIO | 800 | 181 |  | 181
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 4 | '0-10'!D40 | '0-10'!F40 | '0-10'!H40 | '0-10'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | S2
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377
441.5 | 377 | 0 | 0 | 2873 | 2540 | 1662 | 1204 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1358 | 1182 | 1722 | 1822 | 1615 | 1304 | 833 | 9836
[8 empty] | 4976.5 | 4121 | 15508 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 602 | 602 | 602 | 632 | 754 | 1017 | 1087 | 5296
[15 empty] | Total Perforación |  | 2337 | 1784 | 2324 | 2454 | 2369 | 2321 | 1920 | 15509
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | S2
[15 empty] | PF03 |  | 377 | 0 | 0 | 0 | 192 | 385 | 385 | 1339
[15 empty] | PF07 |  | 317 | 238 | 331 | 331 | 124 | 158 | 253 | 1752
[15 empty] | PF21 |  | 320 | 267 | 334 | 334 | 334 | 334 | 256 | 2179
[15 empty] | PF22 |  | 602 | 602 | 602 | 632 | 562 | 632 | 702 | 4334
[15 empty] | PF23 |  | 150 | 83 | 147 | 167 | 167 | 0 | 0 | 714
[15 empty] | PF24 |  | 0 | 170 | 300 | 341 | 341 | 326 | 163 | 1641
[15 empty] | PF25 |  | 289 | 161 | 283 | 321 | 321 | 321 | 161 | 1857
[15 empty] | PF26 |  | 282 | 262 | 328 | 328 | 328 | 164 | 0 | 1692
[15 empty] | Total Perforación |  | 2337 | 1783 | 2325 | 2454 | 2369 | 2320 | 1920 | 15508
0

## 02-11 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Operativa |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF07 | 210 | 221 | 431 | 331 | 126.9% | 133.5% | 130.2% | FS Fuga Agua /
| PF21 | 255 | 181 | 436 | 334 | 152.7% | 108.4% | 130.5% | FS sensor Rod siport/
| PF23 | 100 | 153 | 253 | 147 | 136.1% | 208.2% | 172.1% | FS Fuga de aire cabezal /
| PF24 | 90 | 144 | 234 | 300 | 60% | 96% | 78% | FS Tefolnes /
| PF25 | 118 | 139 | 257 | 283 | 83.39% | 98.23% | 90.81% | Operativa
| PF26 | 216 | 180 | 396 | 328 | 131.7% | 109.8% | 120.7% | Operativa/ FS Perno Tazon / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF03 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Mantención
| TOTAL | 989 | 1018 | 2007 | 1723 | 114.8% | 118.2% | 116.5%
F11 | PF22 | 501 |  | 501 | 602 | 166.4% | 0% | 83.22% | Operativa
| ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Operativa
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 501 | 0 | 501 | 602 | 166.4% | 0% | 83.22%
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1490 | 1018 | 2508 | 2325 | 128.2% | 87.57% | 107.9%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 234.5 | 172
Fase 10
| Fase 11 |  | 34
Fase12
PLAN DIARIO | 800 | 234.5 | 206 | 440.5
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 5 | '1-10'!D40 | '1-10'!F40 | '1-10'!H40 | '1-10'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | S2
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377
441.5 | 377 | 0 | 0 | 4880 | 4262 | 2163 | 1806 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1358 | 1182 | 1722 | 1822 | 1615 | 1304 | 833 | 9836
[8 empty] | 7484.5 | 6445 | 15508 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 602 | 602 | 602 | 632 | 754 | 1017 | 1087 | 5296
[15 empty] | Total Perforación |  | 2337 | 1784 | 2324 | 2454 | 2369 | 2321 | 1920 | 15509
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | S2
[15 empty] | PF03 |  | 377 | 0 | 0 | 0 | 192 | 385 | 385 | 1339
[15 empty] | PF07 |  | 317 | 238 | 331 | 331 | 124 | 158 | 253 | 1752
[15 empty] | PF21 |  | 320 | 267 | 334 | 334 | 334 | 334 | 256 | 2179
[15 empty] | PF22 |  | 602 | 602 | 602 | 632 | 562 | 632 | 702 | 4334
[15 empty] | PF23 |  | 150 | 83 | 147 | 167 | 167 | 0 | 0 | 714
[15 empty] | PF24 |  | 0 | 170 | 300 | 341 | 341 | 326 | 163 | 1641
[15 empty] | PF25 |  | 289 | 161 | 283 | 321 | 321 | 321 | 161 | 1857
[15 empty] | PF26 |  | 282 | 262 | 328 | 328 | 328 | 164 | 0 | 1692
[15 empty] | Total Perforación |  | 2337 | 1783 | 2325 | 2454 | 2369 | 2320 | 1920 | 15508
0

## 03-11 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Operativa |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF07 | 220 | 170 | 390 | 331 | 132.9% | 102.7% | 117.8% | FS Fuga Agua /
| PF21 | 275 | 150 | 425 | 334 | 164.7% | 89.82% | 127.2% | FS sensor Rod siport/
| PF23 | 223 | 205 | 428 | 167 | 267.1% | 245.5% | 256.3% | FS Fuga de aire cabezal /
| PF24 |  |  | 0 | 341 | 0% | 0% | 0% | FS Tefolnes /
| PF25 | 328 | 231 | 559 | 321 | 204.4% | 143.9% | 174.1% | Operativa
| PF26 | 197 | 26 | 223 | 328 | 120.1% | 15.85% | 67.99% | Operativa/ FS Perno Tazon / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF03 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Mantención
| TOTAL | 1243 | 782 | 2025 | 1822 | 136.4% | 85.84% | 111.1%
F11 | PF22 |  | 132 | 132 | 632 | 0% | 41.77% | 20.89% | Operativa
| ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Operativa
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 132 | 132 | 632 | 0% | 41.77% | 20.89%
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1243 | 914 | 2157 | 2454 | 101.3% | 74.49% | 87.9%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 475 | 189
Fase 10
Fase 11
| Fase12 |  | 63
PLAN DIARIO | 800 | 475 | 252 | 727
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 6 | '2-10'!D40 | '2-10'!F40 | '2-10'!H40 | '2-10'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | S2
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377
441.5 | 377 | 0 | 0 | 6905 | 6084 | 2295 | 2438 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1358 | 1182 | 1722 | 1822 | 1615 | 1304 | 833 | 9836
[8 empty] | 9641.5 | 8899 | 15508 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 602 | 602 | 602 | 632 | 754 | 1017 | 1087 | 5296
[15 empty] | Total Perforación |  | 2337 | 1784 | 2324 | 2454 | 2369 | 2321 | 1920 | 15509
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | S2
[15 empty] | PF03 |  | 377 | 0 | 0 | 0 | 192 | 385 | 385 | 1339
[15 empty] | PF07 |  | 317 | 238 | 331 | 331 | 124 | 158 | 253 | 1752
[15 empty] | PF21 |  | 320 | 267 | 334 | 334 | 334 | 334 | 256 | 2179
[15 empty] | PF22 |  | 602 | 602 | 602 | 632 | 562 | 632 | 702 | 4334
[15 empty] | PF23 |  | 150 | 83 | 147 | 167 | 167 | 0 | 0 | 714
[15 empty] | PF24 |  | 0 | 170 | 300 | 341 | 341 | 326 | 163 | 1641
[15 empty] | PF25 |  | 289 | 161 | 283 | 321 | 321 | 321 | 161 | 1857
[15 empty] | PF26 |  | 282 | 262 | 328 | 328 | 328 | 164 | 0 | 1692
[15 empty] | Total Perforación |  | 2337 | 1783 | 2325 | 2454 | 2369 | 2320 | 1920 | 15508
0

## 04-11 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Operativa Espera traslado |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF07 | 136 | 160 | 296 | 124 | 219.4% | 258.1% | 238.7% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF21 | 261 | 96 | 357 | 334 | 156.3% | 57.49% | 106.9% | Operativa
| PF23 | 165 | 12 | 177 | 167 | 197.6% | 14.37% | 106% | Traslado / Operativa
| PF24 | 107 | 54 | 161 | 341 | 62.76% | 31.67% | 47.21% | Traslado / Operativa
| PF25 | 171 | 136 | 307 | 321 | 106.5% | 84.74% | 95.64% | Traslado / Operativa
| PF26 | 69 | 112 | 181 | 328 | 42.07% | 68.29% | 55.18% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF03 |  |  | 0 | 192 | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 909 | 570 | 1479 | 1807 | 100.6% | 63.09% | 81.85%
F11 | PF22 | 431 | 162 | 593 | 562 | 153.4% | 57.65% | 105.5% | Operativa
| Roc |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Sin Equipos
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 431 | 162 | 593 | 562 | 153.4% | 57.65% | 105.5%
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1340 | 732 | 2072 | 2369 | 113.1% | 61.8% | 87.46%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 431 | 232
Fase 10
| Fase 11 |  | 38
Fase12
PLAN DIARIO | 1500 | 431 | 270 | 701
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 7 | '3-10'!D40 | '3-10'!F40 | '3-10'!H40 | '3-10'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | S2
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377
441.5 | 377 | 0 | 0 | 8384 | 7699 | 2888 | 3192 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1358 | 1182 | 1722 | 1822 | 1615 | 1304 | 833 | 9836
[8 empty] | 11713.5 | 11268 | 15508 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 602 | 602 | 602 | 632 | 754 | 1017 | 1087 | 5296
[15 empty] | Total Perforación |  | 2337 | 1784 | 2324 | 2454 | 2369 | 2321 | 1920 | 15509
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | S2
[15 empty] | PF03 |  | 377 | 0 | 0 | 0 | 192 | 385 | 385 | 1339
[15 empty] | PF07 |  | 317 | 238 | 331 | 331 | 124 | 158 | 253 | 1752
[15 empty] | PF21 |  | 320 | 267 | 334 | 334 | 334 | 334 | 256 | 2179
[15 empty] | PF22 |  | 602 | 602 | 602 | 632 | 562 | 632 | 702 | 4334
[15 empty] | PF23 |  | 150 | 83 | 147 | 167 | 167 | 0 | 0 | 714
[15 empty] | PF24 |  | 0 | 170 | 300 | 341 | 341 | 326 | 163 | 1641
[15 empty] | PF25 |  | 289 | 161 | 283 | 321 | 321 | 321 | 161 | 1857
[15 empty] | PF26 |  | 282 | 262 | 328 | 328 | 328 | 164 | 0 | 1692
[15 empty] | Total Perforación |  | 2337 | 1783 | 2325 | 2454 | 2369 | 2320 | 1920 | 15508
0

## 05-11 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Operativa Espera traslado |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 0 |  | 0 | 385 | 0% | 0% | 0% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF07 | 97 | 85 | 182 | 158 | 122.8% | 107.6% | 115.2% | Operativa
| PF21 | 130 | 300 | 430 | 334 | 77.84% | 179.6% | 128.7% | Traslado / Operativa
| PF23 | 133 | 50 | 183 | 0 | 0% | 0% | 0% | Traslado / Operativa
| PF24 | 150 | 150 | 300 | 326 | 92.02% | 92.02% | 92.02% | Traslado / Operativa
| PF25 | 159 | 120 | 279 | 321 | 99.07% | 74.77% | 86.92% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 152.9 | 158 | 310.9 | 164 | 186.5% | 192.7% | 189.6% | Resrva
| TOTAL | 821.9 | 863 | 1684.9 | 1688 | 97.38% | 102.3% | 99.82%
F11 | PF22 | 175 | 260 | 435 | 632 | 55.38% | 82.28% | 68.83% | Operativa
| Roc | 362.4 | 150 | 512.4 |  | 0% | 0% | 0% | Sin Equipos
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 537.4 | 410 | 947.4 | 632 | 170.1% | 129.7% | 149.9%
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1359.3 | 1273 | 2632.3 | 2320 | 117.2% | 109.7% | 113.5%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 270 |  |  | Repasos en F9
Fase 10
Fase 11
Fase12
PLAN DIARIO | 1500 | 270 | 0 | 270
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 8 | '4-10'!D40 | '4-10'!F40 | '4-10'!H40 | '4-10'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | S2
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377
441.5 | 377 | 0 | 0 | 8589.9 | 9003 | 3242.4 | 4209 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1358 | 1182 | 1722 | 1822 | 1615 | 1304 | 833 | 9836
[8 empty] | 12273.8 | 13589 | 15508 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 602 | 602 | 602 | 632 | 754 | 1017 | 1087 | 5296
[15 empty] | Total Perforación |  | 2337 | 1784 | 2324 | 2454 | 2369 | 2321 | 1920 | 15509
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | S2
[15 empty] | PF03 |  | 377 | 0 | 0 | 0 | 192 | 385 | 385 | 1339
[15 empty] | PF07 |  | 317 | 238 | 331 | 331 | 124 | 158 | 253 | 1752
[15 empty] | PF21 |  | 320 | 267 | 334 | 334 | 334 | 334 | 256 | 2179
[15 empty] | PF22 |  | 602 | 602 | 602 | 632 | 562 | 632 | 702 | 4334
[15 empty] | PF23 |  | 150 | 83 | 147 | 167 | 167 | 0 | 0 | 714
[15 empty] | PF24 |  | 0 | 170 | 300 | 341 | 341 | 326 | 163 | 1641
[15 empty] | PF25 |  | 289 | 161 | 283 | 321 | 321 | 321 | 161 | 1857
[15 empty] | PF26 |  | 282 | 262 | 328 | 328 | 328 | 164 | 0 | 1692
[15 empty] | Total Perforación |  | 2337 | 1783 | 2325 | 2454 | 2369 | 2320 | 1920 | 15508
0

## 06-11 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Operativa Espera traslado |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF07 | 145 | 185 | 330 | 253 | 114.6% | 146.2% | 130.4% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF21 | 220 | 162 | 382 | 256 | 171.9% | 126.6% | 149.2% | Operativa
| PF23 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Traslado / Operativa
| PF24 | 160 | 204 | 364 | 163 | 196.3% | 250.3% | 223.3% | Traslado / Operativa
| PF25 | 101 | 240 | 341 | 161 | 125.5% | 298.1% | 211.8% | Traslado / Operativa
| PF26 | 45.1 |  | 45.1 | 0 | 0% | 0% | 0% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 671.1 | 791 | 1462.1 | 833 | 161.1% | 189.9% | 175.5%
F11 | PF22 | 306.5 | 434 | 740.5 | 702 | 87.32% | 123.6% | 105.5% | Operativa
| PF03 | 272 | 340 | 612 | 385 | 141.3% | 176.6% | 159% | Sin Equipos
| Roc | 232 | 375 | 607 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 810.5 | 1149 | 1959.5 | 1087 | 149.1% | 211.4% | 180.3%
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1481.6 | 1940 | 3421.6 | 1920 | 154.3% | 202.1% | 178.2%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  | 224
Fase 10
Fase 11
Fase12
PLAN DIARIO | 1500 | 0 | 224 | 224
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 9 | '5-10'!D40 | '5-10'!F40 | '5-10'!H40 | '5-10'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | S2
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377
441.5 | 377 | 0 | 0 | 8367.1 | 9836 | 4254.5 | 5296 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1358 | 1182 | 1722 | 1822 | 1615 | 1304 | 833 | 9836
[8 empty] | 13063.1 | 15509 | 15508 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 602 | 602 | 602 | 632 | 754 | 1017 | 1087 | 5296
[15 empty] | Total Perforación |  | 2337 | 1784 | 2324 | 2454 | 2369 | 2321 | 1920 | 15509
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | S2
[15 empty] | PF03 |  | 377 | 0 | 0 | 0 | 192 | 385 | 385 | 1339
[15 empty] | PF07 |  | 317 | 238 | 331 | 331 | 124 | 158 | 253 | 1752
[15 empty] | PF21 |  | 320 | 267 | 334 | 334 | 334 | 334 | 256 | 2179
[15 empty] | PF22 |  | 602 | 602 | 602 | 632 | 562 | 632 | 702 | 4334
[15 empty] | PF23 |  | 150 | 83 | 147 | 167 | 167 | 0 | 0 | 714
[15 empty] | PF24 |  | 0 | 170 | 300 | 341 | 341 | 326 | 163 | 1641
[15 empty] | PF25 |  | 289 | 161 | 283 | 321 | 321 | 321 | 161 | 1857
[15 empty] | PF26 |  | 282 | 262 | 328 | 328 | 328 | 164 | 0 | 1692
[15 empty] | Total Perforación |  | 2337 | 1783 | 2325 | 2454 | 2369 | 2320 | 1920 | 15508
0

## 07-11 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Operativa Espera traslado |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF07 | 215 | 200 | 415 | 325 | 132.3% | 123.1% | 127.7% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF21 | 150 | 73 | 223 | 314 | 95.54% | 46.5% | 71.02% | Operativa
| PF23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Traslado / Operativa
| PF24 | 153 | 200 | 353 | 337 | 90.8% | 118.7% | 104.7% | Traslado / Operativa
| PF25 | 170 | 238 | 408 | 343 | 99.13% | 138.8% | 119% | Traslado / Operativa
| PF26 | 157.5 | 170 | 327.5 | 322 | 97.83% | 105.6% | 101.7% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 845.5 | 881 | 1726.5 | 1641 | 103% | 107.4% | 105.2%
F11 | PF22 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0% | 0% | 0% | Operativa
| PF03 | 166 | 0 | 166 | 284 | 116.9% | 0% | 58.45% | Sin Equipos
| ROC | 144.1 | 289.6 | 433.7 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 498.1 | 289.6 | 787.7 | 284 | 350.8% | 203.9% | 277.4%
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1343.6 | 1170.6 | 2514.2 | 1925 | 139.6% | 121.6% | 130.6%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 513 | 910
Fase 10
Fase 11
Fase12
PLAN DIARIO | 1150 | 513 | 910 | 1423
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 3 | '0-11'!D40 | '0-11'!F40 | '0-11'!H40 | '0-11'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | S2
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 556 | 556 | 1355
441.5 | 0 | 0 | 0 | 8631.5 | 1642 | 3082.7 | 284 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1642 | 1114 | 1582 | 1514 | 734 | 1177 | 760 | 8523
[8 empty] | 12155.7 | 1926 | 16368 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 268 | 398 | 650 | 650 | 650 | 493 | 3109
[15 empty] | Fase 11W |  | 284 | 0 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 3384
[15 empty] | Total Perforación |  | 1926 | 1382 | 2600 | 2784 | 2247 | 3003 | 2429 | 16371
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | S2
[15 empty] | PF03 |  | 284 | 102 | 255 | 255 | 243 | 556 | 556 | 2251
[15 empty] | PF07 |  | 325 | 0 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 3425
[15 empty] | PF21 |  | 314 | 252 | 63 | 314 | 314 | 314 | 157 | 1728
[15 empty] | PF22 |  | 0 | 268 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 1943
[15 empty] | PF23 |  | 0 | 162 | 325 | 325 | 162 | 286 | 162 | 1422
[15 empty] | PF24 |  | 337 | 169 | 337 | 304 | 169 | 267 | 169 | 1752
[15 empty] | PF25 |  | 343 | 172 | 343 | 309 | 172 | 302 | 172 | 1813
[15 empty] | PF26 |  | 322 | 257 | 322 | 322 | 232 | 322 | 257 | 2034
[15 empty] | Total Perforación |  | 1925 | 1382 | 2600 | 2784 | 2247 | 3002 | 2428 | 16368
0

## 08-11 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Operativa Espera traslado |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 | PF22 | 184 | 57 | 241 | 268 | 137.3% | 42.54% | 89.93%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 184 | 57 | 241 | 268 | 137.3% | 42.54% | 89.93%
F09 | PF03 | 75 | 155 | 230 | 102 | 147.1% | 303.9% | 225.5% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF07 | 215 | 83 | 298 | 0 | 0% | 0% | 0% | Operativa
| PF21 | 210 | 194 | 404 | 252 | 166.7% | 154% | 160.3% | Traslado / Operativa
| PF23 | 0 |  | 0 | 162 | 0% | 0% | 0% | Traslado / Operativa
| PF24 | 220 | 160 | 380 | 169 | 260.4% | 189.3% | 224.9% | Traslado / Operativa
| PF25 | 248 | 186 | 434 | 172 | 288.4% | 216.3% | 252.3% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 210 | 175 | 385 | 257 | 163.4% | 136.2% | 149.8% | Resrva
| ROC | 148.4 | 64 | 212.4 |  | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 1326.4 | 1017 | 2343.4 | 1114 | 238.1% | 182.6% | 210.4%
F11 | ROC | 49 |  | 49 |  | 0% | 0% | 0% | Operativa
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Sin Equipos
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 49 | 0 | 49 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1559.4 | 1074 | 2633.4 | 1382 | 225.7% | 155.4% | 190.5%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 423.5 | 88
Fase 10
Fase 11
Fase12
PLAN DIARIO | 1500 | 423.5 | 88 | 511.5
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 4 | '7-11'!D40 | '7-11'!F40 | '7-11'!H40 | '7-11'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | S2
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 556 | 556 | 1355
441.5 | 0 | 241 | 268 | 9248.4 | 2756 | 2344 | 284 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1642 | 1114 | 1582 | 1514 | 734 | 1177 | 760 | 8523
[8 empty] | 12274.9 | 3308 | 16368 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 268 | 398 | 650 | 650 | 650 | 493 | 3109
[15 empty] | Fase 11W |  | 284 | 0 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 3384
[15 empty] | Total Perforación |  | 1926 | 1382 | 2600 | 2784 | 2247 | 3003 | 2429 | 16371
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | S2
[15 empty] | PF03 |  | 284 | 102 | 255 | 255 | 243 | 556 | 556 | 2251
[15 empty] | PF07 |  | 325 | 0 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 3425
[15 empty] | PF21 |  | 314 | 252 | 63 | 314 | 314 | 314 | 157 | 1728
[15 empty] | PF22 |  | 0 | 268 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 1943
[15 empty] | PF23 |  | 0 | 162 | 325 | 325 | 162 | 286 | 162 | 1422
[15 empty] | PF24 |  | 337 | 169 | 337 | 304 | 169 | 267 | 169 | 1752
[15 empty] | PF25 |  | 343 | 172 | 343 | 309 | 172 | 302 | 172 | 1813
[15 empty] | PF26 |  | 322 | 257 | 322 | 322 | 232 | 322 | 257 | 2034
[15 empty] | Total Perforación |  | 1925 | 1382 | 2600 | 2784 | 2247 | 3002 | 2428 | 16368
0

## 09-11 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Operativa Espera traslado |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 | PF22 | 185 | 30 | 215 | 335 | 110.4% | 17.91% | 64.18%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 185 | 30 | 215 | 335 | 110.4% | 17.91% | 64.18%
F09 | PF03 | 150 | 25 | 175 | 255 | 117.6% | 19.61% | 68.63% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF07 | 0 | 20 | 20 | 620 | 0% | 6.452% | 3.226% | Operativa
| PF21 | 200 | 45 | 245 | 63 | 634.9% | 142.9% | 388.9% | Traslado / Operativa
| PF23 | 93 | 185 | 278 | 325 | 57.23% | 113.8% | 85.54% | Traslado / Operativa
| PF24 | 200 | 142 | 342 | 337 | 118.7% | 84.27% | 101.5% | Traslado / Operativa
| PF25 | 157 | 173 | 330 | 343 | 91.55% | 100.9% | 96.21% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 175 | 174 | 349 | 322 | 108.7% | 108.1% | 108.4% | Resrva
| ROC | 218 | 131 | 349 |  | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 1193 | 895 | 2088 | 2265 | 105.3% | 79.03% | 92.19%
F11 | ROC |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | Operativa
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Sin Equipos
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1378 | 925 | 2303 | 2600 | 106% | 71.15% | 88.58%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 183.4
Fase 10
| Fase 11 | 173.5 | 226
Fase12
PLAN DIARIO | 1450 | 356.9 | 226 | 582.9
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 5 | '8-11'!D40 | '8-11'!F40 | '8-11'!H40 | '8-11'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | S2
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 556 | 556 | 1355
441.5 | 0 | 215 | 666 | 8993 | 4338 | 2295 | 904 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1642 | 1114 | 1582 | 1514 | 734 | 1177 | 760 | 8523
[8 empty] | 11944.5 | 5908 | 16368 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 268 | 398 | 650 | 650 | 650 | 493 | 3109
[15 empty] | Fase 11W |  | 284 | 0 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 3384
[15 empty] | Total Perforación |  | 1926 | 1382 | 2600 | 2784 | 2247 | 3003 | 2429 | 16371
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | S2
[15 empty] | PF03 |  | 284 | 102 | 255 | 255 | 243 | 556 | 556 | 2251
[15 empty] | PF07 |  | 325 | 0 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 3425
[15 empty] | PF21 |  | 314 | 252 | 63 | 314 | 314 | 314 | 157 | 1728
[15 empty] | PF22 |  | 0 | 268 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 1943
[15 empty] | PF23 |  | 0 | 162 | 325 | 325 | 162 | 286 | 162 | 1422
[15 empty] | PF24 |  | 337 | 169 | 337 | 304 | 169 | 267 | 169 | 1752
[15 empty] | PF25 |  | 343 | 172 | 343 | 309 | 172 | 302 | 172 | 1813
[15 empty] | PF26 |  | 322 | 257 | 322 | 322 | 232 | 322 | 257 | 2034
[15 empty] | Total Perforación |  | 1925 | 1382 | 2600 | 2784 | 2247 | 3002 | 2428 | 16368
0

## 10-11 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | PF03 | 290 | 158 | 448 | 255 | 227.5% | 123.9% | 175.7% | Operativa Espera traslado |  | FASE 12 |  | FASE 12
| ROC | 217 | 219 | 436 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 507 | 377 | 884 | 255 | 397.6% | 295.7% | 346.7%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 | PF07 | 90 | 110 | 200 | 620 | 29.03% | 35.48% | 32.26%
| PF22 | 0 | 56 | 56 | 335 | 0% | 33.43% | 16.72%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 90 | 166 | 256 | 955 | 18.85% | 34.76% | 26.81%
F09 | PF21 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0% | 0% | 0% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF23 | 189 | 217 | 406 | 325 | 116.3% | 133.5% | 124.9% | Operativa
| PF24 | 130 | 230 | 360 | 304 | 85.53% | 151.3% | 118.4% | Traslado / Operativa
| PF25 | 241 | 156 | 397 | 309 | 156% | 101% | 128.5% | Traslado / Operativa
| PF26 | 179 | 200 | 379 | 322 | 111.2% | 124.2% | 117.7% | Traslado / Operativa
| ROC | 51 | 0 | 51 |  | 0% | 0% | 0% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 790 | 803 | 1593 | 1574 | 100.4% | 102% | 101.2%
F11 | ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Operativa
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Sin Equipos
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1387 | 1346 | 2733 | 2784 | 99.64% | 96.7% | 98.17%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  | 12
Fase 10
| Fase 11 | 392.3 | 247
Fase12
PLAN DIARIO | 1500 | 392.3 | 259 | 651.3
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 6 | '9-11'!D40 | '9-11'!F40 | '9-11'!H40 | '9-11'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | S2
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 556 | 556 | 1355
1325.5 | 0 | 256 | 1316 | 8498 | 5852 | 2295 | 1524 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1642 | 1114 | 1582 | 1514 | 734 | 1177 | 760 | 8523
[8 empty] | 12374.5 | 8692 | 16368 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 268 | 398 | 650 | 650 | 650 | 493 | 3109
[15 empty] | Fase 11W |  | 284 | 0 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 3384
[15 empty] | Total Perforación |  | 1926 | 1382 | 2600 | 2784 | 2247 | 3003 | 2429 | 16371
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | S2
[15 empty] | PF03 |  | 284 | 102 | 255 | 255 | 243 | 556 | 556 | 2251
[15 empty] | PF07 |  | 325 | 0 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 3425
[15 empty] | PF21 |  | 314 | 252 | 63 | 314 | 314 | 314 | 157 | 1728
[15 empty] | PF22 |  | 0 | 268 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 1943
[15 empty] | PF23 |  | 0 | 162 | 325 | 325 | 162 | 286 | 162 | 1422
[15 empty] | PF24 |  | 337 | 169 | 337 | 304 | 169 | 267 | 169 | 1752
[15 empty] | PF25 |  | 343 | 172 | 343 | 309 | 172 | 302 | 172 | 1813
[15 empty] | PF26 |  | 322 | 257 | 322 | 322 | 232 | 322 | 257 | 2034
[15 empty] | Total Perforación |  | 1925 | 1382 | 2600 | 2784 | 2247 | 3002 | 2428 | 16368
0

## 11-11 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | PF03 | 172 | 123 | 295 | 243 | 141.6% | 101.2% | 121.4% | Operativa Espera traslado |  | FASE 12 |  | FASE 12
| ROC | 250.8 | 251 | 501.8 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 422.8 | 374 | 796.8 | 243 | 348% | 307.8% | 327.9%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 | PF07 | 31 | 0 | 31 | 620 | 10% | 0% | 5%
| PF22 | 124 | 170 | 294 | 335 | 74.03% | 101.5% | 87.76%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 155 | 170 | 325 | 955 | 32.46% | 35.6% | 34.03%
F09 | PF23 | 210 | 35 | 245 | 162 | 259.3% | 43.21% | 151.2% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF24 | 190 | 34 | 224 | 169 | 224.9% | 40.24% | 132.5% | Operativa
| PF25 | 249 | 33 | 282 | 172 | 289.5% | 38.37% | 164% | Traslado / Operativa
| PF26 | 185 | 100 | 285 | 232 | 159.5% | 86.21% | 122.8% | Traslado / Operativa
| ROC | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Traslado / Operativa
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 834 | 202 | 1036 | 735 | 226.9% | 54.97% | 141%
F11 | PF21 | 405 | 394 | 799 | 314 | 258% | 251% | 254.5% | Operativa
| ROC | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Sin Equipos
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 405 | 394 | 799 | 314 | 258% | 251% | 254.5%
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1816.8 | 1140 | 2956.8 | 2247 | 161.7% | 101.5% | 131.6%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 160 | 31
Fase 10
| Fase 11 | 493.7 | 206
Fase12
PLAN DIARIO | 1500 | 653.7 | 237 | 890.7
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 7 | '10-11'!D40 | '10-11'!F40 | '10-11'!H40 | '10-11'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | S2
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 556 | 556 | 1355
1238.3 | 243 | 325 | 1966 | 7941 | 6586 | 3094 | 2144 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1642 | 1114 | 1582 | 1514 | 734 | 1177 | 760 | 8523
[8 empty] | 12598.3 | 10939 | 16368 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 268 | 398 | 650 | 650 | 650 | 493 | 3109
[15 empty] | Fase 11W |  | 284 | 0 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 3384
[15 empty] | Total Perforación |  | 1926 | 1382 | 2600 | 2784 | 2247 | 3003 | 2429 | 16371
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | S2
[15 empty] | PF03 |  | 284 | 102 | 255 | 255 | 243 | 556 | 556 | 2251
[15 empty] | PF07 |  | 325 | 0 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 3425
[15 empty] | PF21 |  | 314 | 252 | 63 | 314 | 314 | 314 | 157 | 1728
[15 empty] | PF22 |  | 0 | 268 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 1943
[15 empty] | PF23 |  | 0 | 162 | 325 | 325 | 162 | 286 | 162 | 1422
[15 empty] | PF24 |  | 337 | 169 | 337 | 304 | 169 | 267 | 169 | 1752
[15 empty] | PF25 |  | 343 | 172 | 343 | 309 | 172 | 302 | 172 | 1813
[15 empty] | PF26 |  | 322 | 257 | 322 | 322 | 232 | 322 | 257 | 2034
[15 empty] | Total Perforación |  | 1925 | 1382 | 2600 | 2784 | 2247 | 3002 | 2428 | 16368
0

## 12-11 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | PF03 | 136 | 210 | 346 | 556 | 48.92% | 75.54% | 62.23% | Operativa Espera traslado |  | FASE 12 |  | FASE 12
| ROC | 385 | 268 | 653 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 521 | 478 | 999 | 556 | 187.4% | 171.9% | 179.7%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 | PF07 |  | 107 | 107 | 620 | 0% | 34.52% | 17.26%
| PF22 | 142 | 79 | 221 | 335 | 84.78% | 47.16% | 65.97%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 142 | 186 | 328 | 955 | 29.74% | 38.95% | 34.35%
F09 | PF23 | 170 | 148 | 318 | 286 | 118.9% | 103.5% | 111.2% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF24 | 123 | 0 | 123 | 267 | 92.13% | 0% | 46.07% | Operativa
| PF25 | 96 | 77 | 173 | 302 | 63.58% | 50.99% | 57.28% | Traslado / Operativa
| PF26 | 160 | 0 | 160 | 322 | 99.38% | 0% | 49.69% | Traslado / Operativa
| ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Traslado / Operativa
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 549 | 225 | 774 | 1177 | 93.29% | 38.23% | 65.76%
F11 | PF21 | 482 | 172 | 654 | 314 | 307% | 109.6% | 208.3% | Operativa
| ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Sin Equipos
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 482 | 172 | 654 | 314 | 307% | 109.6% | 208.3%
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1694 | 1061 | 2755 | 3002 | 112.9% | 70.69% | 91.77%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 267 | 178
Fase 10
| Fase 11 | 158 | 173
| Fase12 | 385 | 268
PLAN DIARIO | 1500 | 810 | 619 | 1429
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 8 | '11-11'!D40 | '11-11'!F40 | '11-11'!H40 | '11-11'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | S2
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 556 | 556 | 1355
1440.5 | 799 | 328 | 2616 | 7679 | 7763 | 2949 | 2764 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1642 | 1114 | 1582 | 1514 | 734 | 1177 | 760 | 8523
[8 empty] | 12396.5 | 13942 | 16368 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 268 | 398 | 650 | 650 | 650 | 493 | 3109
[15 empty] | Fase 11W |  | 284 | 0 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 3384
[15 empty] | Total Perforación |  | 1926 | 1382 | 2600 | 2784 | 2247 | 3003 | 2429 | 16371
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | S2
[15 empty] | PF03 |  | 284 | 102 | 255 | 255 | 243 | 556 | 556 | 2251
[15 empty] | PF07 |  | 325 | 0 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 3425
[15 empty] | PF21 |  | 314 | 252 | 63 | 314 | 314 | 314 | 157 | 1728
[15 empty] | PF22 |  | 0 | 268 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 1943
[15 empty] | PF23 |  | 0 | 162 | 325 | 325 | 162 | 286 | 162 | 1422
[15 empty] | PF24 |  | 337 | 169 | 337 | 304 | 169 | 267 | 169 | 1752
[15 empty] | PF25 |  | 343 | 172 | 343 | 309 | 172 | 302 | 172 | 1813
[15 empty] | PF26 |  | 322 | 257 | 322 | 322 | 232 | 322 | 257 | 2034
[15 empty] | Total Perforación |  | 1925 | 1382 | 2600 | 2784 | 2247 | 3002 | 2428 | 16368
0

## 13-11 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | PF03 | 255 | 168 | 423 | 556 | 91.73% | 60.43% | 76.08% | Operativa Espera traslado |  | FASE 12 |  | FASE 12
| ROC | 224 | 130 | 354 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 479 | 298 | 777 | 556 | 172.3% | 107.2% | 139.7%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 | PF07 | 159 | 377 | 536 | 620 | 51.29% | 121.6% | 86.45%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 159 | 377 | 536 | 620 | 51.29% | 121.6% | 86.45%
F09 | PF23 | 64 | 172 | 236 | 162 | 79.01% | 212.3% | 145.7% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF24 | 150 | 197 | 347 | 169 | 177.5% | 233.1% | 205.3% | Operativa
| PF25 | 194 | 220 | 414 | 172 | 225.6% | 255.8% | 240.7% | Traslado / Operativa
| PF26 | 126 | 136 | 262 | 257 | 98.05% | 105.8% | 101.9% | Traslado / Operativa
| ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Traslado / Operativa
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 534 | 725 | 1259 | 760 | 140.5% | 190.8% | 165.7%
F11 | PF21 | 562 | 258 | 820 | 157 | 715.9% | 328.7% | 522.3% | Operativa
| ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Sin Equipos
| PF22 | 138 | 205 | 343 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 700 | 463 | 1163 | 157 | 891.7% | 589.8% | 740.8%
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1872 | 1863 | 3735 | 2093 | 178.9% | 178% | 178.5%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 78 | 281
Fase 10
| Fase 11 | 119 | 148
| Fase12 | 224
PLAN DIARIO | 1500 | 421 | 429 | 850
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 9 | '12-11'!D40 | '12-11'!F40 | '12-11'!H40 | '12-11'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | S2
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 556 | 556 | 1355
1218.5 | 1355 | 536 | 3109 | 8164 | 8523 | 3458 | 3384 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1642 | 1114 | 1582 | 1514 | 734 | 1177 | 760 | 8523
[8 empty] | 13376.5 | 16371 | 16368 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 268 | 398 | 650 | 650 | 650 | 493 | 3109
[15 empty] | Fase 11W |  | 284 | 0 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 3384
[15 empty] | Total Perforación |  | 1926 | 1382 | 2600 | 2784 | 2247 | 3003 | 2429 | 16371
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | S2
[15 empty] | PF03 |  | 284 | 102 | 255 | 255 | 243 | 556 | 556 | 2251
[15 empty] | PF07 |  | 325 | 0 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 3425
[15 empty] | PF21 |  | 314 | 252 | 63 | 314 | 314 | 314 | 157 | 1728
[15 empty] | PF22 |  | 0 | 268 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 1943
[15 empty] | PF23 |  | 0 | 162 | 325 | 325 | 162 | 286 | 162 | 1422
[15 empty] | PF24 |  | 337 | 169 | 337 | 304 | 169 | 267 | 169 | 1752
[15 empty] | PF25 |  | 343 | 172 | 343 | 309 | 172 | 302 | 172 | 1813
[15 empty] | PF26 |  | 322 | 257 | 322 | 322 | 232 | 322 | 257 | 2034
[15 empty] | Total Perforación |  | 1925 | 1382 | 2600 | 2784 | 2247 | 3002 | 2428 | 16368
0

## 14-11 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Operativa Espera traslado |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF 22 | 149 |  | 149 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 149 | 0 | 149 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF23 | 203 | 142 | 345 | 285 | 142.5% | 99.65% | 121.1% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF24 | 159 | 195 | 354 | 297 | 107.1% | 131.3% | 119.2% | Operativa
| PF25 | 248 | 136 | 384 | 302 | 164.2% | 90.07% | 127.2% | Traslado / Operativa
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Traslado / Operativa
| PF03 | 50 | 85 | 135 | 157 | 63.69% | 108.3% | 85.99% | Traslado / Operativa
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 660 | 558 | 1218 | 1041 | 126.8% | 107.2% | 117%
F11 | PF21 | 552 | 525 | 1077 | 555 | 198.9% | 189.2% | 194.1% | Operativa
| PF07 | 395 | 368 | 763 | 286 | 276.2% | 257.3% | 266.8% | Sin Equipos
| PF26 | 300 | 234 | 534 | 649 | 92.45% | 72.11% | 82.28%
| PF22 |  | 246 | 246 | 657 | 0% | 74.89% | 37.44%
| TOTAL | 1247 | 1373 | 2620 | 2147 | 116.2% | 127.9% | 122%
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 2056 | 1931 | 3987 | 3188 | 129% | 121.1% | 125.1%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  |  | 0
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 | 889 | 669 | 1558
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1315 | 889 | 669 | 1558
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 3 | '0-11'!D40 | '0-11'!F40 | '0-11'!H40 | '0-11'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | S2
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 149 | 286 | 1218 | 1041 | 2620 | 1861 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1041 | 619 | 541 | 1082 | 1082 | 1377 | 1425 | 7167
[8 empty] | 3987 | 3188 | 13780 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 286 | 433 | 436 | 872 | 584 | 0 | 0 | 2611
[15 empty] | Fase 11W |  | 1861 | 458 | 138 | 0 | 308 | 616 | 554 | 3935
[15 empty] | Total Perforación |  | 3188 | 1510 | 1115 | 1954 | 1974 | 1993 | 1979 | 13713
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | S2
[15 empty] | PF03 |  | 157 | 157 | 78 | 157 | 157 | 157 | 110 | 973
[15 empty] | PF07 |  | 286 | 286 | 143 | 286 | 143 | 143 | 200 | 1487
[15 empty] | PF21 |  | 555 | 231 | 138 | 69 | 0 | 0 | 48 | 1041
[15 empty] | PF22 |  | 657 | 148 | 148 | 295 | 295 | 0 | 207 | 1750
[15 empty] | PF23 |  | 285 | 149 | 149 | 298 | 298 | 298 | 209 | 1686
[15 empty] | PF24 |  | 297 | 155 | 155 | 310 | 310 | 310 | 217 | 1754
[15 empty] | PF25 |  | 302 | 158 | 158 | 316 | 316 | 316 | 221 | 1787
[15 empty] | PF26 |  | 649 | 227 | 146 | 291 | 146 | 152 | 213 | 1824
[15 empty] | PFARR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 616 | 554 | 1478
[15 empty] | Total Perforación |  | 3188 | 1511 | 1115 | 2022 | 1973 | 1992 | 1979 | 13780
0

## 15-11 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Operativa Espera traslado |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 | PF 21 |  | 50 | 50 |  | 0% | 0% | 0%
| PF 22 |  |  | 0 | 433 | 0% | 0% | 0%
| PF 07 |  | 120 | 120 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 170 | 170 | 433 | 0% | 78.52% | 39.26%
F09 | PF23 | 180 | 134 | 314 | 149 | 241.6% | 179.9% | 210.7% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF24 | 206 | 233 | 439 | 155 | 265.8% | 300.6% | 283.2% | Operativa
| PF25 | 160 | 19 | 179 | 158 | 202.5% | 24.05% | 113.3% | Traslado / Operativa
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Traslado / Operativa
| PF03 | 128 | 132 | 260 | 157 | 163.1% | 168.2% | 165.6% | Traslado / Operativa
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 674 | 518 | 1192 | 619 | 217.8% | 167.4% | 192.6%
F11 | PF21 | 266 |  | 266 | 231 | 230.3% | 0% | 115.2% | Operativa
| PF07 | 306 |  | 306 | 286 | 214% | 0% | 107% | Sin Equipos
| PF26 | 367 | 175 | 542 | 227 | 323.3% | 154.2% | 238.8%
| PF22 | 261 | 155 | 416 | 148 | 352.7% | 209.5% | 281.1%
| TOTAL | 1200 | 330 | 1530 | 892 | 269.1% | 73.99% | 171.5%
| PLAN |  |  |  | 458
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1874 | 1018 | 2892 | 1511 | 248% | 134.7% | 191.4%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  |  | 0
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 | 834 | 600 | 1434
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1315 | 834 | 600 | 1434
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 4 | '14-11'!D40 | '14-11'!F40 | '14-11'!H40 | '14-11'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | S2
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 319 | 719 | 2410 | 1660 | 4150 | 2319 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1041 | 619 | 541 | 1082 | 1082 | 1377 | 1425 | 7167
[8 empty] | 6879 | 4698 | 13780 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 286 | 433 | 436 | 872 | 584 | 0 | 0 | 2611
[15 empty] | Fase 11W |  | 1861 | 458 | 138 | 0 | 308 | 616 | 554 | 3935
[15 empty] | Total Perforación |  | 3188 | 1510 | 1115 | 1954 | 1974 | 1993 | 1979 | 13713
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | S2
[15 empty] | PF03 |  | 157 | 157 | 78 | 157 | 157 | 157 | 110 | 973
[15 empty] | PF07 |  | 286 | 286 | 143 | 286 | 143 | 143 | 200 | 1487
[15 empty] | PF21 |  | 555 | 231 | 138 | 69 | 0 | 0 | 48 | 1041
[15 empty] | PF22 |  | 657 | 148 | 148 | 295 | 295 | 0 | 207 | 1750
[15 empty] | PF23 |  | 285 | 149 | 149 | 298 | 298 | 298 | 209 | 1686
[15 empty] | PF24 |  | 297 | 155 | 155 | 310 | 310 | 310 | 217 | 1754
[15 empty] | PF25 |  | 302 | 158 | 158 | 316 | 316 | 316 | 221 | 1787
[15 empty] | PF26 |  | 649 | 227 | 146 | 291 | 146 | 152 | 213 | 1824
[15 empty] | PFARR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 616 | 554 | 1478
[15 empty] | Total Perforación |  | 3188 | 1511 | 1115 | 2022 | 1973 | 1992 | 1979 | 13780
0

## 16-11 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Operativa Espera traslado |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 | PF26 | 77 | 56 | 133 | 146 | 105.5% | 76.71% | 91.1%
| PF22 | 17 | 50 | 67 | 148 | 22.97% | 67.57% | 45.27%
| PF21 | 256 | 185 | 441 | 138
| PF07 | 162 | 119 | 281 | 143 | 226.6% | 166.4% | 196.5%
| TOTAL | 512 | 410 | 922 | 575 | 178.1% | 142.6% | 160.3%
F09 | PF23 | 22 | 53 | 75 | 149 | 29.53% | 71.14% | 50.34% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF24 | 143 | 49 | 192 | 155 | 184.5% | 63.23% | 123.9% | Operativa
| PF25 | 130 | 66 | 196 | 158 | 164.6% | 83.54% | 124.1% | Traslado / Operativa
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Traslado / Operativa
| PF03 | 101 | 31 | 132 | 78 | 259% | 79.49% | 169.2% | Traslado / Operativa
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 396 | 199 | 595 | 540 | 146.7% | 73.7% | 110.2%
F11 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Operativa
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Sin Equipos
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
| PLAN |  |  |  | 458
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 908 | 609 | 1517 | 1115 | 162.9% | 109.2% | 136.1%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 310 |  | 310
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 | 349 |  | 349
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1315 | 659 | 0 | 659
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 5 | '15-11'!D40 | '15-11'!F40 | '15-11'!H40 | '15-11'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | S2
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1241 | 1155 | 3005 | 2201 | 4150 | 2457 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1041 | 619 | 541 | 1082 | 1082 | 1377 | 1425 | 7167
[8 empty] | 8396 | 5813 | 13780 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 286 | 433 | 436 | 872 | 584 | 0 | 0 | 2611
[15 empty] | Fase 11W |  | 1861 | 458 | 138 | 0 | 308 | 616 | 554 | 3935
[15 empty] | Total Perforación |  | 3188 | 1510 | 1115 | 1954 | 1974 | 1993 | 1979 | 13713
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | S2
[15 empty] | PF03 |  | 157 | 157 | 78 | 157 | 157 | 157 | 110 | 973
[15 empty] | PF07 |  | 286 | 286 | 143 | 286 | 143 | 143 | 200 | 1487
[15 empty] | PF21 |  | 555 | 231 | 138 | 69 | 0 | 0 | 48 | 1041
[15 empty] | PF22 |  | 657 | 148 | 148 | 295 | 295 | 0 | 207 | 1750
[15 empty] | PF23 |  | 285 | 149 | 149 | 298 | 298 | 298 | 209 | 1686
[15 empty] | PF24 |  | 297 | 155 | 155 | 310 | 310 | 310 | 217 | 1754
[15 empty] | PF25 |  | 302 | 158 | 158 | 316 | 316 | 316 | 221 | 1787
[15 empty] | PF26 |  | 649 | 227 | 146 | 291 | 146 | 152 | 213 | 1824
[15 empty] | PFARR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 616 | 554 | 1478
[15 empty] | Total Perforación |  | 3188 | 1511 | 1115 | 2022 | 1973 | 1992 | 1979 | 13780
0

## 17-11 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Operativa Espera traslado |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 | PF26 | 130 | 159 | 289 | 291 | 89.35% | 109.3% | 99.31%
| PF22 | 82 | 49 | 131 | 295 | 55.59% | 33.22% | 44.41%
| PF21 | 215 | 75 | 290 | 69
| PF07 | 147 | 163 | 310 | 286 | 102.8% | 114% | 108.4%
| TOTAL | 574 | 446 | 1020 | 941 | 122% | 94.79% | 108.4%
F09 | PF23 | 106 | 142 | 248 | 298 | 71.14% | 95.3% | 83.22% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF24 | 109 | 198 | 307 | 310 | 70.32% | 127.7% | 99.03% | Operativa
| PF25 | 0 | 181 | 181 | 316 | 0% | 114.6% | 57.28% | Traslado / Operativa
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Traslado / Operativa
| PF03 | 60 | 104 | 164 | 157 | 76.43% | 132.5% | 104.5% | Traslado / Operativa
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 275 | 625 | 900 | 1081 | 50.88% | 115.6% | 83.26%
F11 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Operativa
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Sin Equipos
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 849 | 1071 | 1920 | 2022 | 83.98% | 105.9% | 94.96%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 397 | 304 | 701
| Fase 10 | 148 |  | 148
| Fase 11 |  | 65 | 65
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1315 | 545 | 369 | 914
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 6 | '16-11'!D40 | '16-11'!F40 | '16-11'!H40 | '16-11'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | S2
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 2261 | 2027 | 3905 | 3283 | 4150 | 2457 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1041 | 619 | 541 | 1082 | 1082 | 1377 | 1425 | 7167
[8 empty] | 10316 | 7767 | 13780 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 286 | 433 | 436 | 872 | 584 | 0 | 0 | 2611
[15 empty] | Fase 11W |  | 1861 | 458 | 138 | 0 | 308 | 616 | 554 | 3935
[15 empty] | Total Perforación |  | 3188 | 1510 | 1115 | 1954 | 1974 | 1993 | 1979 | 13713
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | S2
[15 empty] | PF03 |  | 157 | 157 | 78 | 157 | 157 | 157 | 110 | 973
[15 empty] | PF07 |  | 286 | 286 | 143 | 286 | 143 | 143 | 200 | 1487
[15 empty] | PF21 |  | 555 | 231 | 138 | 69 | 0 | 0 | 48 | 1041
[15 empty] | PF22 |  | 657 | 148 | 148 | 295 | 295 | 0 | 207 | 1750
[15 empty] | PF23 |  | 285 | 149 | 149 | 298 | 298 | 298 | 209 | 1686
[15 empty] | PF24 |  | 297 | 155 | 155 | 310 | 310 | 310 | 217 | 1754
[15 empty] | PF25 |  | 302 | 158 | 158 | 316 | 316 | 316 | 221 | 1787
[15 empty] | PF26 |  | 649 | 227 | 146 | 291 | 146 | 152 | 213 | 1824
[15 empty] | PFARR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 616 | 554 | 1478
[15 empty] | Total Perforación |  | 3188 | 1511 | 1115 | 2022 | 1973 | 1992 | 1979 | 13780
0

## 18-11 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Operativa Espera traslado |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 | PF26 | 224 | 66 | 290 | 146 | 306.8% | 90.41% | 198.6%
| PF22 | 67 | 56 | 123 | 295 | 45.42% | 37.97% | 41.69%
| PF21 | 188 | 223 | 411 | 0
| PF07 | 200 | 225 | 425 | 143 | 279.7% | 314.7% | 297.2%
| TOTAL | 679 | 570 | 1249 | 584 | 232.5% | 195.2% | 213.9%
F09 | PF23 | 105 | 157 | 262 | 298 | 70.47% | 105.4% | 87.92% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF24 | 73 | 212 | 285 | 310 | 47.1% | 136.8% | 91.94% | Operativa
| PF25 | 123 | 195 | 318 | 316 | 77.85% | 123.4% | 100.6% | Traslado / Operativa
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Traslado / Operativa
| PF03 | 112 | 31 | 143 | 157 | 142.7% | 39.49% | 91.08% | Traslado / Operativa
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 413 | 595 | 1008 | 1081 | 76.41% | 110.1% | 93.25%
F11 | PFARR |  |  | 0 | 308 | 0% | 0% | 0% | Operativa
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Sin Equipos
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 308 | 0% | 0% | 0%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1092 | 1165 | 2257 | 1973 | 110.7% | 118.1% | 114.4%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 583 | 365 | 948
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 | 207.2 | 128 | 335.2
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1315 | 790.2 | 493 | 1283.2
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 7 | '17-11'!D40 | '17-11'!F40 | '17-11'!H40 | '17-11'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | S2
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 3510 | 2611 | 4913 | 4365 | 4150 | 2765 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1041 | 619 | 541 | 1082 | 1082 | 1377 | 1425 | 7167
[8 empty] | 12573 | 9741 | 13780 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 286 | 433 | 436 | 872 | 584 | 0 | 0 | 2611
[15 empty] | Fase 11W |  | 1861 | 458 | 138 | 0 | 308 | 616 | 554 | 3935
[15 empty] | Total Perforación |  | 3188 | 1510 | 1115 | 1954 | 1974 | 1993 | 1979 | 13713
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | S2
[15 empty] | PF03 |  | 157 | 157 | 78 | 157 | 157 | 157 | 110 | 973
[15 empty] | PF07 |  | 286 | 286 | 143 | 286 | 143 | 143 | 200 | 1487
[15 empty] | PF21 |  | 555 | 231 | 138 | 69 | 0 | 0 | 48 | 1041
[15 empty] | PF22 |  | 657 | 148 | 148 | 295 | 295 | 0 | 207 | 1750
[15 empty] | PF23 |  | 285 | 149 | 149 | 298 | 298 | 298 | 209 | 1686
[15 empty] | PF24 |  | 297 | 155 | 155 | 310 | 310 | 310 | 217 | 1754
[15 empty] | PF25 |  | 302 | 158 | 158 | 316 | 316 | 316 | 221 | 1787
[15 empty] | PF26 |  | 649 | 227 | 146 | 291 | 146 | 152 | 213 | 1824
[15 empty] | PFARR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 616 | 554 | 1478
[15 empty] | Total Perforación |  | 3188 | 1511 | 1115 | 2022 | 1973 | 1992 | 1979 | 13780
0

## 19-11 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Operativa Espera traslado |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 | PF26 | 224 | 66 | 290 | 152 | 294.7% | 86.84% | 190.8%
| PF22 | 67 | 56 | 123 | 0 | 0% | 0% | 0%
| PF21 | 188 | 223 | 411 | 0
| PF07 | 200 | 225 | 425 | 143 | 279.7% | 314.7% | 297.2%
| TOTAL | 679 | 570 | 1249 | 295 | 460.3% | 386.4% | 423.4%
F09 | PF23 | 105 | 157 | 262 | 298 | 70.47% | 105.4% | 87.92% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF24 | 73 | 212 | 285 | 310 | 47.1% | 136.8% | 91.94% | Operativa
| PF25 | 123 | 195 | 318 | 316 | 77.85% | 123.4% | 100.6% | Traslado / Operativa
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Traslado / Operativa
| PF03 | 112 | 31 | 143 | 157 | 142.7% | 39.49% | 91.08% | Traslado / Operativa
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 413 | 595 | 1008 | 1081 | 76.41% | 110.1% | 93.25%
F11 | PFARR |  |  | 0 | 616 | 0% | 0% | 0% | Operativa
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Sin Equipos
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 616 | 0% | 0% | 0%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1092 | 1165 | 2257 | 1992 | 109.6% | 117% | 113.3%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 583 | 365 | 948
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 | 207.2 | 128 | 335.2
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1315 | 790.2 | 493 | 1283.2
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 8 | '18-11'!D40 | '18-11'!F40 | '18-11'!H40 | '18-11'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | S2
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 3510 | 2611 | 4913 | 5742 | 4150 | 3381 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1041 | 619 | 541 | 1082 | 1082 | 1377 | 1425 | 7167
[8 empty] | 12573 | 11734 | 13780 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 286 | 433 | 436 | 872 | 584 | 0 | 0 | 2611
[15 empty] | Fase 11W |  | 1861 | 458 | 138 | 0 | 308 | 616 | 554 | 3935
[15 empty] | Total Perforación |  | 3188 | 1510 | 1115 | 1954 | 1974 | 1993 | 1979 | 13713
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | S2
[15 empty] | PF03 |  | 157 | 157 | 78 | 157 | 157 | 157 | 110 | 973
[15 empty] | PF07 |  | 286 | 286 | 143 | 286 | 143 | 143 | 200 | 1487
[15 empty] | PF21 |  | 555 | 231 | 138 | 69 | 0 | 0 | 48 | 1041
[15 empty] | PF22 |  | 657 | 148 | 148 | 295 | 295 | 0 | 207 | 1750
[15 empty] | PF23 |  | 285 | 149 | 149 | 298 | 298 | 298 | 209 | 1686
[15 empty] | PF24 |  | 297 | 155 | 155 | 310 | 310 | 310 | 217 | 1754
[15 empty] | PF25 |  | 302 | 158 | 158 | 316 | 316 | 316 | 221 | 1787
[15 empty] | PF26 |  | 649 | 227 | 146 | 291 | 146 | 152 | 213 | 1824
[15 empty] | PFARR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 616 | 554 | 1478
[15 empty] | Total Perforación |  | 3188 | 1511 | 1115 | 2022 | 1973 | 1992 | 1979 | 13780
0

## 20-11 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | PF07 | 140 | 302 | 442 | 200 | 140% | 302% | 221% | Operativa Espera traslado |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 140 | 302 | 442 | 200 | 140% | 302% | 221%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 | PF26 | 175 | 131 | 306 | 213 | 164.3% | 123% | 143.7%
| PF22 |  |  | 0 | 207 | 0% | 0% | 0%
| PF21 |  |  | 0 | 48
| PF07 |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 175 | 131 | 306 | 468 | 74.79% | 55.98% | 65.38%
F09 | PF23 | 168 | 140 | 308 | 209 | 160.8% | 134% | 147.4% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF24 | 220 | 107 | 327 | 217 | 202.8% | 98.62% | 150.7% | Operativa
| PF25 | 172 | 157 | 329 | 221 | 155.7% | 142.1% | 148.9% | Traslado / Operativa
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Traslado / Operativa
| PF03 |  |  | 0 | 110 | 0% | 0% | 0% | Traslado / Operativa
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 560 | 404 | 964 | 757 | 148% | 106.7% | 127.3%
F11 | PFARR |  |  | 0 | 554 | 0% | 0% | 0% | Operativa
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Sin Equipos
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 554 | 0% | 0% | 0%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 875 | 837 | 1712 | 1979 | 88.43% | 84.59% | 86.51%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 540 | 450 | 990
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1315 | 540 | 450 | 990
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 9 | '19-11'!D40 | '19-11'!F40 | '19-11'!H40 | '19-11'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | S2
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | 0 | 2567 | 2611 | 4869 | 7167 | 4150 | 3935 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1041 | 619 | 541 | 1082 | 1082 | 1377 | 1425 | 7167
[8 empty] | 12028 | 13713 | 13780 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 286 | 433 | 436 | 872 | 584 | 0 | 0 | 2611
[15 empty] | Fase 11W |  | 1861 | 458 | 138 | 0 | 308 | 616 | 554 | 3935
[15 empty] | Total Perforación |  | 3188 | 1510 | 1115 | 1954 | 1974 | 1993 | 1979 | 13713
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | S2
[15 empty] | PF03 |  | 157 | 157 | 78 | 157 | 157 | 157 | 110 | 973
[15 empty] | PF07 |  | 286 | 286 | 143 | 286 | 143 | 143 | 200 | 1487
[15 empty] | PF21 |  | 555 | 231 | 138 | 69 | 0 | 0 | 48 | 1041
[15 empty] | PF22 |  | 657 | 148 | 148 | 295 | 295 | 0 | 207 | 1750
[15 empty] | PF23 |  | 285 | 149 | 149 | 298 | 298 | 298 | 209 | 1686
[15 empty] | PF24 |  | 297 | 155 | 155 | 310 | 310 | 310 | 217 | 1754
[15 empty] | PF25 |  | 302 | 158 | 158 | 316 | 316 | 316 | 221 | 1787
[15 empty] | PF26 |  | 649 | 227 | 146 | 291 | 146 | 152 | 213 | 1824
[15 empty] | PFARR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 616 | 554 | 1478
[15 empty] | Total Perforación |  | 3188 | 1511 | 1115 | 2022 | 1973 | 1992 | 1979 | 13780
0

## 21-11 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | PF07 | 406 | 454 | 860 | 621.2026 | 130.7% | 146.2% | 138.4% | Operativa Espera traslado |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 406 | 454 | 860 | 621.2026 | 130.7% | 146.2% | 138.4%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF23 | 150 | 81 | 231 | 293.31 | 102.3% | 55.23% | 78.76% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF24 | 144 | 210 | 354 | 293.3823 | 98.17% | 143.2% | 120.7% | Operativa
| PF25 | 140 | 190 | 330 | 279.5657 | 100.2% | 135.9% | 118% | Traslado / Operativa
| PF22 | 102 | 185 | 287 | 294.7993 | 69.2% | 125.5% | 97.35% | Traslado / Operativa
| PF03 | 600 |  | 600 | 101.556 | 1182% | 0% | 590.8% | Traslado / Operativa
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 1136 | 666 | 1802 | 1262.6133 | 179.9% | 105.5% | 142.7%
F11 | PFARR |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Operativa
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Sin Equipos
| PF26 | 16 | 245 | 261 | 599.7932 | 5.335% | 81.69% | 43.51%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 16 | 245 | 261 | 599.7932 | 5.335% | 81.69% | 43.51%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1558 | 1365 | 2923 | 2483.6091 | 125.5% | 109.9% | 117.7%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 787 | 255 | 1042
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1315 | 787 | 255 | 1042
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 3 | '0-11'!D40 | '0-11'!F40 | '0-11'!H40 | '0-11'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | S4
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 621.2026 | 434.8418 | 621.2026 | 621.2026 | 434.8418 | 621.2026 | 621.2026 | 3975.6964
860 | 621.2026 | 2261 | 0 | 5707 | 1262.6133 | 4411 | 599.7932 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1262.6133 | 883.8293 | 1553.7226 | 1553.7226 | 941.7664 | 1451.9493 | 914.3734 | 8561.977
[8 empty] | 13239 | 2483.6091 | 16137.7996 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 599.7932 | 599.7932 | 599.7932 | 0 | 589.1922 | 589.1922 | 622.3622 | 3600.1262
[15 empty] | Total Perforación |  | 2483.6091 | 1918.4643 | 2774.7184 | 2174.9252 | 1965.8004 | 2662.3441 | 2157.9381 | 16137.7996
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | S4
[15 empty] | PF03 |  | 101.556 | 71.0892 | 101.556 | 101.556 | 71.0892 | 101.556 | 71.0892 | 619.4918
[15 empty] | PF07 |  | 621.2026 | 434.8418 | 621.2026 | 621.2026 | 434.8418 | 621.2026 | 621.2026 | 3975.6964
[15 empty] | PF21 |  | 0 | 0 | 291.1093 | 291.1093 | 291.1093 | 291.1093 | 278.4524 | 1442.8898
[15 empty] | PF22 |  | 294.7993 | 206.3595 | 294.7993 | 294.7993 | 215.7395 | 308.1992 | 206.3595 | 1821.0555
[15 empty] | PF23 |  | 293.31 | 205.317 | 293.31 | 293.31 | 123.1902 | 246.8905 | 117.8341 | 1573.1617
[15 empty] | PF24 |  | 293.3823 | 205.3676 | 293.3823 | 293.3823 | 123.2206 | 258.1764 | 123.2206 | 1590.1321
[15 empty] | PF25 |  | 279.5657 | 195.696 | 279.5657 | 279.5657 | 117.4176 | 246.0178 | 117.4176 | 1515.2461
[15 empty] | PF26 |  | 599.7932 | 599.7932 | 599.7932 | 0 | 0 | 0 | 209.9276 | 2009.3073
[15 empty] | PFARR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.1922 | 589.1922 | 412.4346 | 1590.819
[15 empty] | Total Perforación |  | 2483.6091 | 1918.4643 | 2774.7184 | 2174.9252 | 1965.8004 | 2662.3441 | 2157.9381 | 16137.7996
0

## 22-11 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | PF07 | 529 | 325 | 854 | 434.8418 | 243.3% | 149.5% | 196.4% | Operativa Espera traslado |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 529 | 325 | 854 | 434.8418 | 243.3% | 149.5% | 196.4%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF23 | 150 | 171 | 321 | 205.317 | 146.1% | 166.6% | 156.3% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF24 | 250 | 70 | 320 | 205.3676 | 243.5% | 68.17% | 155.8% | Operativa
| PF25 | 304 | 114 | 418 | 195.696 | 310.7% | 116.5% | 213.6% | Traslado / Operativa
| PF22 | 130 | 160 | 290 | 206.3595 | 126% | 155.1% | 140.5% | Traslado / Operativa
| PF03 | 22 | 112 | 134 | 71.0892 | 61.89% | 315.1% | 188.5% | Traslado / Operativa
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 856 | 627 | 1483 | 883.8293 | 193.7% | 141.9% | 167.8%
F11 | PFARR |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Operativa
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Sin Equipos
| PF26 | 315 | 70 | 385 | 599.7932 | 105% | 23.34% | 64.19%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 315 | 70 | 385 | 599.7932 | 105% | 23.34% | 64.19%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1700 | 1022 | 2722 | 1918.4643 | 177.2% | 106.5% | 141.9%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 536 | 264 | 800
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1315 | 536 | 264 | 800
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 4 | '21-11'!D40 | '21-11'!F40 | '21-11'!H40 | '21-11'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | S4
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 621.2026 | 434.8418 | 621.2026 | 621.2026 | 434.8418 | 621.2026 | 621.2026 | 3975.6964
854 | 1056.0443 | 2261 | 0 | 5388 | 2146.4426 | 4535 | 1199.5864 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1262.6133 | 883.8293 | 1553.7226 | 1553.7226 | 941.7664 | 1451.9493 | 914.3734 | 8561.977
[8 empty] | 13038 | 4402.0734 | 16137.7996 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 599.7932 | 599.7932 | 599.7932 | 0 | 589.1922 | 589.1922 | 622.3622 | 3600.1262
[15 empty] | Total Perforación |  | 2483.6091 | 1918.4643 | 2774.7184 | 2174.9252 | 1965.8004 | 2662.3441 | 2157.9381 | 16137.7996
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | S4
[15 empty] | PF03 |  | 101.556 | 71.0892 | 101.556 | 101.556 | 71.0892 | 101.556 | 71.0892 | 619.4918
[15 empty] | PF07 |  | 621.2026 | 434.8418 | 621.2026 | 621.2026 | 434.8418 | 621.2026 | 621.2026 | 3975.6964
[15 empty] | PF21 |  | 0 | 0 | 291.1093 | 291.1093 | 291.1093 | 291.1093 | 278.4524 | 1442.8898
[15 empty] | PF22 |  | 294.7993 | 206.3595 | 294.7993 | 294.7993 | 215.7395 | 308.1992 | 206.3595 | 1821.0555
[15 empty] | PF23 |  | 293.31 | 205.317 | 293.31 | 293.31 | 123.1902 | 246.8905 | 117.8341 | 1573.1617
[15 empty] | PF24 |  | 293.3823 | 205.3676 | 293.3823 | 293.3823 | 123.2206 | 258.1764 | 123.2206 | 1590.1321
[15 empty] | PF25 |  | 279.5657 | 195.696 | 279.5657 | 279.5657 | 117.4176 | 246.0178 | 117.4176 | 1515.2461
[15 empty] | PF26 |  | 599.7932 | 599.7932 | 599.7932 | 0 | 0 | 0 | 209.9276 | 2009.3073
[15 empty] | PFARR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.1922 | 589.1922 | 412.4346 | 1590.819
[15 empty] | Total Perforación |  | 2483.6091 | 1918.4643 | 2774.7184 | 2174.9252 | 1965.8004 | 2662.3441 | 2157.9381 | 16137.7996
0

## 23-11 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | PF07 | 454 | 333 | 787 | 621.2026 | 146.2% | 107.2% | 126.7% | Operativa Espera traslado |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 454 | 333 | 787 | 621.2026 | 146.2% | 107.2% | 126.7%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF23 | 55 | 70 | 125 | 293.31 | 37.5% | 47.73% | 42.62% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF24 | 243 | 200 | 443 | 293.3823 | 165.7% | 136.3% | 151% | Operativa
| PF25 | 267 | 255 | 522 | 279.5657 | 191% | 182.4% | 186.7% | Traslado / Operativa
| PF22 | 248 | 160 | 408 | 294.7993 | 168.3% | 108.5% | 138.4% | Traslado / Operativa
| PF03 | 100 | 170 | 270 | 101.556 | 196.9% | 334.8% | 265.9% | Traslado / Operativa
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 913 | 855 | 1768 | 1262.6133 | 144.6% | 135.4% | 140%
F11 | PFARR |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Operativa
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Sin Equipos
| PF26 | 358 | 262 | 620 | 599.7932 | 119.4% | 87.36% | 103.4%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 358 | 262 | 620 | 599.7932 | 119.4% | 87.36% | 103.4%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1725 | 1450 | 3175 | 2483.6091 | 138.9% | 116.8% | 127.8%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 424 | 346 | 770
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1315 | 424 | 346 | 770
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 5 | '22-11'!D40 | '22-11'!F40 | '22-11'!H40 | '22-11'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | S4
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 621.2026 | 434.8418 | 621.2026 | 621.2026 | 434.8418 | 621.2026 | 621.2026 | 3975.6964
787 | 1677.2469 | 2261 | 0 | 5673 | 3700.1652 | 4770 | 1799.3796 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1262.6133 | 883.8293 | 1553.7226 | 1553.7226 | 941.7664 | 1451.9493 | 914.3734 | 8561.977
[8 empty] | 13491 | 7176.7918 | 16137.7996 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 599.7932 | 599.7932 | 599.7932 | 0 | 589.1922 | 589.1922 | 622.3622 | 3600.1262
[15 empty] | Total Perforación |  | 2483.6091 | 1918.4643 | 2774.7184 | 2174.9252 | 1965.8004 | 2662.3441 | 2157.9381 | 16137.7996
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | S4
[15 empty] | PF03 |  | 101.556 | 71.0892 | 101.556 | 101.556 | 71.0892 | 101.556 | 71.0892 | 619.4918
[15 empty] | PF07 |  | 621.2026 | 434.8418 | 621.2026 | 621.2026 | 434.8418 | 621.2026 | 621.2026 | 3975.6964
[15 empty] | PF21 |  | 0 | 0 | 291.1093 | 291.1093 | 291.1093 | 291.1093 | 278.4524 | 1442.8898
[15 empty] | PF22 |  | 294.7993 | 206.3595 | 294.7993 | 294.7993 | 215.7395 | 308.1992 | 206.3595 | 1821.0555
[15 empty] | PF23 |  | 293.31 | 205.317 | 293.31 | 293.31 | 123.1902 | 246.8905 | 117.8341 | 1573.1617
[15 empty] | PF24 |  | 293.3823 | 205.3676 | 293.3823 | 293.3823 | 123.2206 | 258.1764 | 123.2206 | 1590.1321
[15 empty] | PF25 |  | 279.5657 | 195.696 | 279.5657 | 279.5657 | 117.4176 | 246.0178 | 117.4176 | 1515.2461
[15 empty] | PF26 |  | 599.7932 | 599.7932 | 599.7932 | 0 | 0 | 0 | 209.9276 | 2009.3073
[15 empty] | PFARR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.1922 | 589.1922 | 412.4346 | 1590.819
[15 empty] | Total Perforación |  | 2483.6091 | 1918.4643 | 2774.7184 | 2174.9252 | 1965.8004 | 2662.3441 | 2157.9381 | 16137.7996
0

## 24-11 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | PF07 | 333 | 280 | 613 | 621.2026 | 107.2% | 90.15% | 98.68% | Operativa Espera traslado |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 333 | 280 | 613 | 621.2026 | 107.2% | 90.15% | 98.68%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF23 | 145 | 132 | 277 | 293.31 | 98.87% | 90.01% | 94.44% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF24 | 95 | 50 | 145 | 293.3823 | 64.76% | 34.09% | 49.42% | Operativa
| PF25 | 239 | 199 | 438 | 279.5657 | 171% | 142.4% | 156.7% | Traslado / Operativa
| PF22 | 268 | 128 | 396 | 294.7993 | 181.8% | 86.84% | 134.3% | Traslado / Operativa
| PF03 | 180 | 120 | 300 | 101.556 | 354.5% | 236.3% | 295.4% | Traslado / Operativa
| PF21 |  | 35 | 35 | 291.1093 | 0% | 24.05% | 12.02% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 927 | 664 | 1591 | 1553.7226 | 119.3% | 85.47% | 102.4%
F11 | PFARR |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Operativa
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Sin Equipos
| PF26 | 52 | 100 | 152 | 0 | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 52 | 100 | 152 | 0 | 0% | 0% | 0%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1312 | 1044 | 2356 | 2174.9252 | 120.6% | 96% | 108.3%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 403 | 330 | 733
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 | 155 | 150 | 305
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1315 | 558 | 480 | 1038
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 6 | '23-11'!D40 | '23-11'!F40 | '23-11'!H40 | '23-11'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | S4
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 621.2026 | 434.8418 | 621.2026 | 621.2026 | 434.8418 | 621.2026 | 621.2026 | 3975.6964
613 | 2298.4495 | 2261 | 0 | 5496 | 5253.8879 | 4302 | 1799.3796 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1262.6133 | 883.8293 | 1553.7226 | 1553.7226 | 941.7664 | 1451.9493 | 914.3734 | 8561.977
[8 empty] | 12672 | 9351.717 | 16137.7996 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 599.7932 | 599.7932 | 599.7932 | 0 | 589.1922 | 589.1922 | 622.3622 | 3600.1262
[15 empty] | Total Perforación |  | 2483.6091 | 1918.4643 | 2774.7184 | 2174.9252 | 1965.8004 | 2662.3441 | 2157.9381 | 16137.7996
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | S4
[15 empty] | PF03 |  | 101.556 | 71.0892 | 101.556 | 101.556 | 71.0892 | 101.556 | 71.0892 | 619.4918
[15 empty] | PF07 |  | 621.2026 | 434.8418 | 621.2026 | 621.2026 | 434.8418 | 621.2026 | 621.2026 | 3975.6964
[15 empty] | PF21 |  | 0 | 0 | 291.1093 | 291.1093 | 291.1093 | 291.1093 | 278.4524 | 1442.8898
[15 empty] | PF22 |  | 294.7993 | 206.3595 | 294.7993 | 294.7993 | 215.7395 | 308.1992 | 206.3595 | 1821.0555
[15 empty] | PF23 |  | 293.31 | 205.317 | 293.31 | 293.31 | 123.1902 | 246.8905 | 117.8341 | 1573.1617
[15 empty] | PF24 |  | 293.3823 | 205.3676 | 293.3823 | 293.3823 | 123.2206 | 258.1764 | 123.2206 | 1590.1321
[15 empty] | PF25 |  | 279.5657 | 195.696 | 279.5657 | 279.5657 | 117.4176 | 246.0178 | 117.4176 | 1515.2461
[15 empty] | PF26 |  | 599.7932 | 599.7932 | 599.7932 | 0 | 0 | 0 | 209.9276 | 2009.3073
[15 empty] | PFARR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.1922 | 589.1922 | 412.4346 | 1590.819
[15 empty] | Total Perforación |  | 2483.6091 | 1918.4643 | 2774.7184 | 2174.9252 | 1965.8004 | 2662.3441 | 2157.9381 | 16137.7996
0

## 25-11 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | PF07 |  | 120 | 120 | 434.8418 | 0% | 55.19% | 27.6% | Operativa Espera traslado |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 120 | 120 | 434.8418 | 0% | 55.19% | 27.6%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF23 | 170 | 80 | 250 | 123.1902 | 276% | 129.9% | 202.9% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF24 |  |  | 0 | 123.2206 | 0% | 0% | 0% | Operativa
| PF25 | 53 | 100 | 153 | 117.4176 | 90.28% | 170.3% | 130.3% | Traslado / Operativa
| PF22 | 220 | 120 | 340 | 215.7395 | 203.9% | 111.2% | 157.6% | Traslado / Operativa
| PF03 | 140 | 200 | 340 | 71.0892 | 393.9% | 562.7% | 478.3% | Traslado / Operativa
| PF21 | 216 | 130 | 346 | 291.1093 | 148.4% | 89.31% | 118.9% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 799 | 630 | 1429 | 941.7664 | 169.7% | 133.8% | 151.7%
F11 | PFARR |  |  | 0 | 589.1922 | 0% | 0% | 0% | Operativa
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Sin Equipos
| PF26 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 589.1922 | 0% | 0% | 0%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 799 | 750 | 1549 | 1965.8004 | 81.29% | 76.3% | 78.8%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 461 | 300 | 761
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1315 | 461 | 300 | 761
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 7 | '24-11'!D40 | '24-11'!F40 | '24-11'!H40 | '24-11'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | S4
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 621.2026 | 434.8418 | 621.2026 | 621.2026 | 434.8418 | 621.2026 | 621.2026 | 3975.6964
120 | 2733.2912 | 2261 | 0 | 5334 | 6195.6542 | 4150 | 2388.5719 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1262.6133 | 883.8293 | 1553.7226 | 1553.7226 | 941.7664 | 1451.9493 | 914.3734 | 8561.977
[8 empty] | 11865 | 11317.5173 | 16137.7996 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 599.7932 | 599.7932 | 599.7932 | 0 | 589.1922 | 589.1922 | 622.3622 | 3600.1262
[15 empty] | Total Perforación |  | 2483.6091 | 1918.4643 | 2774.7184 | 2174.9252 | 1965.8004 | 2662.3441 | 2157.9381 | 16137.7996
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | S4
[15 empty] | PF03 |  | 101.556 | 71.0892 | 101.556 | 101.556 | 71.0892 | 101.556 | 71.0892 | 619.4918
[15 empty] | PF07 |  | 621.2026 | 434.8418 | 621.2026 | 621.2026 | 434.8418 | 621.2026 | 621.2026 | 3975.6964
[15 empty] | PF21 |  | 0 | 0 | 291.1093 | 291.1093 | 291.1093 | 291.1093 | 278.4524 | 1442.8898
[15 empty] | PF22 |  | 294.7993 | 206.3595 | 294.7993 | 294.7993 | 215.7395 | 308.1992 | 206.3595 | 1821.0555
[15 empty] | PF23 |  | 293.31 | 205.317 | 293.31 | 293.31 | 123.1902 | 246.8905 | 117.8341 | 1573.1617
[15 empty] | PF24 |  | 293.3823 | 205.3676 | 293.3823 | 293.3823 | 123.2206 | 258.1764 | 123.2206 | 1590.1321
[15 empty] | PF25 |  | 279.5657 | 195.696 | 279.5657 | 279.5657 | 117.4176 | 246.0178 | 117.4176 | 1515.2461
[15 empty] | PF26 |  | 599.7932 | 599.7932 | 599.7932 | 0 | 0 | 0 | 209.9276 | 2009.3073
[15 empty] | PFARR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.1922 | 589.1922 | 412.4346 | 1590.819
[15 empty] | Total Perforación |  | 2483.6091 | 1918.4643 | 2774.7184 | 2174.9252 | 1965.8004 | 2662.3441 | 2157.9381 | 16137.7996
0

## 26-11 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | PF07 | 275 | 262 | 537 | 621.2026 | 88.54% | 84.35% | 86.45% | Operativa Espera traslado |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 275 | 262 | 537 | 621.2026 | 88.54% | 84.35% | 86.45%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF23 | 106 | 100 | 206 | 246.8905 | 85.87% | 81.01% | 83.44% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF24 | 34 | 203 | 237 | 258.1764 | 26.34% | 157.3% | 91.8% | Operativa
| PF25 | 100 | 211 | 311 | 246.0178 | 81.29% | 171.5% | 126.4% | Traslado / Operativa
| PF22 | 78 | 0 | 78 | 308.1992 | 50.62% | 0% | 25.31% | Traslado / Operativa
| PF03 | 48 | 8 | 56 | 101.556 | 94.53% | 15.75% | 55.14% | Traslado / Operativa
| PF21 | 155 | 161 | 316 | 291.1093 | 106.5% | 110.6% | 108.6% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 521 | 683 | 1204 | 1451.9493 | 71.77% | 94.08% | 82.92%
F11 | PFARR |  |  | 0 | 589.1922 | 0% | 0% | 0% | Operativa
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Sin Equipos
| PF26 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 589.1922 | 0% | 0% | 0%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 796 | 945 | 1741 | 2662.3441 | 59.8% | 70.99% | 65.39%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 461 | 300 | 761
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1315 | 461 | 300 | 761
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 8 | '25-11'!D40 | '25-11'!F40 | '25-11'!H40 | '25-11'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | S4
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 621.2026 | 434.8418 | 621.2026 | 621.2026 | 434.8418 | 621.2026 | 621.2026 | 3975.6964
537 | 3354.4938 | 2261 | 0 | 5109 | 7647.6036 | 4150 | 2977.7641 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1262.6133 | 883.8293 | 1553.7226 | 1553.7226 | 941.7664 | 1451.9493 | 914.3734 | 8561.977
[8 empty] | 12057 | 13979.8615 | 16137.7996 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 599.7932 | 599.7932 | 599.7932 | 0 | 589.1922 | 589.1922 | 622.3622 | 3600.1262
[15 empty] | Total Perforación |  | 2483.6091 | 1918.4643 | 2774.7184 | 2174.9252 | 1965.8004 | 2662.3441 | 2157.9381 | 16137.7996
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | S4
[15 empty] | PF03 |  | 101.556 | 71.0892 | 101.556 | 101.556 | 71.0892 | 101.556 | 71.0892 | 619.4918
[15 empty] | PF07 |  | 621.2026 | 434.8418 | 621.2026 | 621.2026 | 434.8418 | 621.2026 | 621.2026 | 3975.6964
[15 empty] | PF21 |  | 0 | 0 | 291.1093 | 291.1093 | 291.1093 | 291.1093 | 278.4524 | 1442.8898
[15 empty] | PF22 |  | 294.7993 | 206.3595 | 294.7993 | 294.7993 | 215.7395 | 308.1992 | 206.3595 | 1821.0555
[15 empty] | PF23 |  | 293.31 | 205.317 | 293.31 | 293.31 | 123.1902 | 246.8905 | 117.8341 | 1573.1617
[15 empty] | PF24 |  | 293.3823 | 205.3676 | 293.3823 | 293.3823 | 123.2206 | 258.1764 | 123.2206 | 1590.1321
[15 empty] | PF25 |  | 279.5657 | 195.696 | 279.5657 | 279.5657 | 117.4176 | 246.0178 | 117.4176 | 1515.2461
[15 empty] | PF26 |  | 599.7932 | 599.7932 | 599.7932 | 0 | 0 | 0 | 209.9276 | 2009.3073
[15 empty] | PFARR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.1922 | 589.1922 | 412.4346 | 1590.819
[15 empty] | Total Perforación |  | 2483.6091 | 1918.4643 | 2774.7184 | 2174.9252 | 1965.8004 | 2662.3441 | 2157.9381 | 16137.7996
0

## 27-11 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | PF07 | 350 | 474 | 824 | 621.2026 | 112.7% | 152.6% | 132.6% | Operativa Espera traslado |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 350 | 474 | 824 | 621.2026 | 112.7% | 152.6% | 132.6%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF23 | 42 | 86 | 128 | 117.8341 | 71.29% | 146% | 108.6% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF24 | 169 | 140 | 309 | 123.2206 | 274.3% | 227.2% | 250.8% | Operativa
| PF25 | 205 | 14 | 219 | 117.4176 | 349.2% | 23.85% | 186.5% | Traslado / Operativa
| PF22 | 189 | 25 | 214 | 206.3595 | 183.2% | 24.23% | 103.7% | Traslado / Operativa
| PF03 | 125 | 45 | 170 | 71.0892 | 351.7% | 126.6% | 239.1% | Traslado / Operativa
| PF21 | 171 | 18 | 189 | 278.4524 | 122.8% | 12.93% | 67.88% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 901 | 328 | 1229 | 914.3734 | 197.1% | 71.74% | 134.4%
F11 | PFARR |  |  | 0 | 412.4346 | 0% | 0% | 0% | Operativa
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Sin Equipos
| PF26 |  |  | 0 | 209.9276 | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 622.3622 | 0% | 0% | 0%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1251 | 802 | 2053 | 2157.9381 | 115.9% | 74.33% | 95.14%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 461 | 300 | 761
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1315 | 461 | 300 | 761
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 9 | '26-11'!D40 | '26-11'!F40 | '26-11'!H40 | '26-11'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | S4
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 621.2026 | 434.8418 | 621.2026 | 621.2026 | 434.8418 | 621.2026 | 621.2026 | 3975.6964
824 | 3975.6964 | 2261 | 0 | 5134 | 8561.977 | 4150 | 3600.1262 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1262.6133 | 883.8293 | 1553.7226 | 1553.7226 | 941.7664 | 1451.9493 | 914.3734 | 8561.977
[8 empty] | 12369 | 16137.7996 | 16137.7996 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 599.7932 | 599.7932 | 599.7932 | 0 | 589.1922 | 589.1922 | 622.3622 | 3600.1262
[15 empty] | Total Perforación |  | 2483.6091 | 1918.4643 | 2774.7184 | 2174.9252 | 1965.8004 | 2662.3441 | 2157.9381 | 16137.7996
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | S4
[15 empty] | PF03 |  | 101.556 | 71.0892 | 101.556 | 101.556 | 71.0892 | 101.556 | 71.0892 | 619.4918
[15 empty] | PF07 |  | 621.2026 | 434.8418 | 621.2026 | 621.2026 | 434.8418 | 621.2026 | 621.2026 | 3975.6964
[15 empty] | PF21 |  | 0 | 0 | 291.1093 | 291.1093 | 291.1093 | 291.1093 | 278.4524 | 1442.8898
[15 empty] | PF22 |  | 294.7993 | 206.3595 | 294.7993 | 294.7993 | 215.7395 | 308.1992 | 206.3595 | 1821.0555
[15 empty] | PF23 |  | 293.31 | 205.317 | 293.31 | 293.31 | 123.1902 | 246.8905 | 117.8341 | 1573.1617
[15 empty] | PF24 |  | 293.3823 | 205.3676 | 293.3823 | 293.3823 | 123.2206 | 258.1764 | 123.2206 | 1590.1321
[15 empty] | PF25 |  | 279.5657 | 195.696 | 279.5657 | 279.5657 | 117.4176 | 246.0178 | 117.4176 | 1515.2461
[15 empty] | PF26 |  | 599.7932 | 599.7932 | 599.7932 | 0 | 0 | 0 | 209.9276 | 2009.3073
[15 empty] | PFARR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.1922 | 589.1922 | 412.4346 | 1590.819
[15 empty] | Total Perforación |  | 2483.6091 | 1918.4643 | 2774.7184 | 2174.9252 | 1965.8004 | 2662.3441 | 2157.9381 | 16137.7996
0

## 28-11 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | PF07 |  | 159 | 159 | 621 | 0% | 51.21% | 25.6% | FS Aceros | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 159 | 159 | 621 | 0% | 51.21% | 25.6%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF23 | 226 | 61 | 287 | 281 | 160.9% | 43.42% | 102.1% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF24 | 171 | 92 | 263 | 293 | 116.7% | 62.8% | 89.76% | Operativa
| PF25 | 130 | 180 | 310 | 280 | 92.86% | 128.6% | 110.7% | Traslado / Operativa
| PF22 | 155 | 204 | 359 | 308 | 100.6% | 132.5% | 116.6% | Traslado / Operativa
| PF03 | 157 | 120 | 277 | 186 | 168.8% | 129% | 148.9% | Traslado / Operativa
| PF21 | 153 | 154 | 307 | 291 | 105.2% | 105.8% | 105.5% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 992 | 811 | 1803 | 1639 | 121% | 98.96% | 110%
F11 | PFARR |  | 51 | 51 | 589 | 0% | 17.32% | 8.659% | Operativa
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF26 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 51 | 51 | 589 | 0% | 17.32% | 8.659%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 992 | 1021 | 2013 | 2849 | 69.64% | 71.67% | 70.66%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 360 |  | 360
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 976 | 360 | 0 | 360
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 3 | '0-11'!D40 | '0-11'!F40 | '0-11'!H40 | '0-11'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | S4
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 621 | 621 | 621 | 621 | 435 | 621 | 621 | 4161
159 | 621 | 0 | 0 | 1803 | 1638 | 51 | 589 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1638 | 1138 | 1604 | 1132 | 1132 | 1132 | 553 | 8329
[8 empty] | 2013 | 2848 | 18824 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 1345
[15 empty] | Fase 11W |  | 589 | 589 | 589 | 787 | 689 | 937 | 808 | 4988
[15 empty] | Total Perforación |  | 2848 | 2348 | 3083 | 2809 | 2525 | 2959 | 2251 | 18823
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | S4
[15 empty] | PF03 |  | 186 | 130 | 178 | 198 | 277 | 348 | 395 | 1712
[15 empty] | PF07 |  | 621 | 621 | 621 | 621 | 435 | 621 | 621 | 4161
[15 empty] | PF21 |  | 291 | 195 | 278 | 278 | 278 | 278 | 195 | 1793
[15 empty] | PF22 |  | 308 | 216 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819
[15 empty] | PF23 |  | 281 | 196 | 281 | 281 | 281 | 281 | 118 | 1719
[15 empty] | PF24 |  | 293 | 205 | 293 | 293 | 293 | 293 | 123 | 1793
[15 empty] | PF25 |  | 280 | 196 | 280 | 280 | 280 | 280 | 117 | 1713
[15 empty] | PF26 |  | 0 | 0 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 1345
[15 empty] | PFARR |  | 589 | 589 | 589 | 589 | 412 | 589 | 412 | 3769
[15 empty] | Total Perforación |  | 2849 | 2348 | 3084 | 2809 | 2525 | 2959 | 2250 | 18824
0

## 29-11 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | PF07 | 507 | 580 | 1087 | 621 | 163.3% | 186.8% | 175% | FS Aceros | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 507 | 580 | 1087 | 621 | 163.3% | 186.8% | 175%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF23 | 202 | 67 | 269 | 196 | 206.1% | 68.37% | 137.2% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF24 | 200 | 180 | 380 | 205 | 195.1% | 175.6% | 185.4% | Operativa
| PF25 | 179 | 158 | 337 | 196 | 182.7% | 161.2% | 171.9% | Traslado / Operativa
| PF22 | 149 | 60 | 209 | 216 | 138% | 55.56% | 96.76% | Traslado / Operativa
| PF03 | 59 | 64 | 123 | 130 | 90.77% | 98.46% | 94.62% | Traslado / Operativa
| PF21 | 221 | 51 | 272 | 195 | 226.7% | 52.31% | 139.5% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 1010 | 580 | 1590 | 1138 | 177.5% | 101.9% | 139.7%
F11 | PFARR | 157 | 51 | 208 | 589 | 53.31% | 17.32% | 35.31% | Operativa
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF26 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 157 | 51 | 208 | 589 | 53.31% | 17.32% | 35.31%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1674 | 1211 | 2885 | 2348 | 142.6% | 103.2% | 122.9%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 382 |  | 382
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 600 | 382 | 0 | 382
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 4 | '28-11'!D40 | '28-11'!F40 | '28-11'!H40 | '28-11'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | S4
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 621 | 621 | 621 | 621 | 435 | 621 | 621 | 4161
1246 | 1242 | 0 | 0 | 3393 | 2776 | 259 | 1178 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1638 | 1138 | 1604 | 1132 | 1132 | 1132 | 553 | 8329
[8 empty] | 4898 | 5196 | 18824 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 1345
[15 empty] | Fase 11W |  | 589 | 589 | 589 | 787 | 689 | 937 | 808 | 4988
[15 empty] | Total Perforación |  | 2848 | 2348 | 3083 | 2809 | 2525 | 2959 | 2251 | 18823
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | S4
[15 empty] | PF03 |  | 186 | 130 | 178 | 198 | 277 | 348 | 395 | 1712
[15 empty] | PF07 |  | 621 | 621 | 621 | 621 | 435 | 621 | 621 | 4161
[15 empty] | PF21 |  | 291 | 195 | 278 | 278 | 278 | 278 | 195 | 1793
[15 empty] | PF22 |  | 308 | 216 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819
[15 empty] | PF23 |  | 281 | 196 | 281 | 281 | 281 | 281 | 118 | 1719
[15 empty] | PF24 |  | 293 | 205 | 293 | 293 | 293 | 293 | 123 | 1793
[15 empty] | PF25 |  | 280 | 196 | 280 | 280 | 280 | 280 | 117 | 1713
[15 empty] | PF26 |  | 0 | 0 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 1345
[15 empty] | PFARR |  | 589 | 589 | 589 | 589 | 412 | 589 | 412 | 3769
[15 empty] | Total Perforación |  | 2849 | 2348 | 3084 | 2809 | 2525 | 2959 | 2250 | 18824
0

## 30-11 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | PF07 | 577 | 456 | 1033 | 621 | 185.8% | 146.9% | 166.3% | FS Aceros | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 577 | 456 | 1033 | 621 | 185.8% | 146.9% | 166.3%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF26 |  |  | 0 | 269 | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 269 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF23 | 70 | 165 | 235 | 281 | 49.82% | 117.4% | 83.63% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF24 | 218 | 195 | 413 | 293 | 148.8% | 133.1% | 141% | Operativa
| PF25 | 205 | 84 | 289 | 280 | 146.4% | 60% | 103.2% | Traslado / Operativa
| PF22 | 96 | 173 | 269 | 295 | 65.08% | 117.3% | 91.19% | Traslado / Operativa
| PF03 | 140 | 56 | 196 | 178 | 157.3% | 62.92% | 110.1% | Traslado / Operativa
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 729 | 673 | 1402 | 1327 | 109.9% | 101.4% | 105.7%
F11 | PFARR |  |  | 0 | 589 | 0% | 0% | 0% | Operativa
| PF21 | 241 | 383 | 624 | 278 | 173.4% | 275.5% | 224.5%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 241 | 383 | 624 | 867 | 55.59% | 88.35% | 71.97%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1547 | 1512 | 3059 | 3084 | 100.3% | 98.05% | 99.19%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 609 | 519 | 1128
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1000 | 609 | 519 | 1128
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 5 | '29-11'!D40 | '29-11'!F40 | '29-11'!H40 | '29-11'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | S4
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 621 | 621 | 621 | 621 | 435 | 621 | 621 | 4161
2279 | 1863 | 0 | 269 | 4795 | 4380 | 883 | 1767 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1638 | 1138 | 1604 | 1132 | 1132 | 1132 | 553 | 8329
[8 empty] | 7957 | 8279 | 18824 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 1345
[15 empty] | Fase 11W |  | 589 | 589 | 589 | 787 | 689 | 937 | 808 | 4988
[15 empty] | Total Perforación |  | 2848 | 2348 | 3083 | 2809 | 2525 | 2959 | 2251 | 18823
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | S4
[15 empty] | PF03 |  | 186 | 130 | 178 | 198 | 277 | 348 | 395 | 1712
[15 empty] | PF07 |  | 621 | 621 | 621 | 621 | 435 | 621 | 621 | 4161
[15 empty] | PF21 |  | 291 | 195 | 278 | 278 | 278 | 278 | 195 | 1793
[15 empty] | PF22 |  | 308 | 216 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819
[15 empty] | PF23 |  | 281 | 196 | 281 | 281 | 281 | 281 | 118 | 1719
[15 empty] | PF24 |  | 293 | 205 | 293 | 293 | 293 | 293 | 123 | 1793
[15 empty] | PF25 |  | 280 | 196 | 280 | 280 | 280 | 280 | 117 | 1713
[15 empty] | PF26 |  | 0 | 0 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 1345
[15 empty] | PFARR |  | 589 | 589 | 589 | 589 | 412 | 589 | 412 | 3769
[15 empty] | Total Perforación |  | 2849 | 2348 | 3084 | 2809 | 2525 | 2959 | 2250 | 18824
0

## 01-12 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | PF07 | 396 | 510 | 906 | 621 | 127.5% | 164.3% | 145.9% | FS Aceros | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 396 | 510 | 906 | 621 | 127.5% | 164.3% | 145.9%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF26 | 0 |  | 0 | 269 | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 269 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF23 | 213 | 214 | 427 | 281 | 151.6% | 152.3% | 152% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF24 | 140 | 76 | 216 | 293 | 95.56% | 51.88% | 73.72% | Operativa
| PF25 | 164 | 5 | 169 | 280 | 117.1% | 3.571% | 60.36% | Traslado / Operativa
| PF22 | 191 | 180 | 371 | 0 | 0% | 0% | 0% | Traslado / Operativa
| PF03 | 139 | 82 | 221 | 198 | 140.4% | 82.83% | 111.6% | Traslado / Operativa
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 847 | 557 | 1404 | 1052 | 161% | 105.9% | 133.5%
F11 | PFARR | 335 | 231 | 566 | 589 | 113.8% | 78.44% | 96.1% | Operativa
| PF21 | 450 | 436 | 886 | 278 | 323.7% | 313.7% | 318.7%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 785 | 667 | 1452 | 867 | 181.1% | 153.9% | 167.5%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 2028 | 1734 | 3762 | 2809 | 144.4% | 123.5% | 133.9%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 619 | 272 | 891
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  | 105 | 105
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 960 | 619 | 377 | 996
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 6 | '0-11'!D40 | '0-11'!F40 | '0-11'!H40 | '0-11'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | S4
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 621 | 621 | 621 | 621 | 435 | 621 | 621 | 4161
3185 | 2484 | 0 | 538 | 6199 | 5512 | 2335 | 2554 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1638 | 1138 | 1604 | 1132 | 1132 | 1132 | 553 | 8329
[8 empty] | 11719 | 11088 | 18824 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 1345
[15 empty] | Fase 11W |  | 589 | 589 | 589 | 787 | 689 | 937 | 808 | 4988
[15 empty] | Total Perforación |  | 2848 | 2348 | 3083 | 2809 | 2525 | 2959 | 2251 | 18823
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | S4
[15 empty] | PF03 |  | 186 | 130 | 178 | 198 | 277 | 348 | 395 | 1712
[15 empty] | PF07 |  | 621 | 621 | 621 | 621 | 435 | 621 | 621 | 4161
[15 empty] | PF21 |  | 291 | 195 | 278 | 278 | 278 | 278 | 195 | 1793
[15 empty] | PF22 |  | 308 | 216 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819
[15 empty] | PF23 |  | 281 | 196 | 281 | 281 | 281 | 281 | 118 | 1719
[15 empty] | PF24 |  | 293 | 205 | 293 | 293 | 293 | 293 | 123 | 1793
[15 empty] | PF25 |  | 280 | 196 | 280 | 280 | 280 | 280 | 117 | 1713
[15 empty] | PF26 |  | 0 | 0 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 1345
[15 empty] | PFARR |  | 589 | 589 | 589 | 589 | 412 | 589 | 412 | 3769
[15 empty] | Total Perforación |  | 2849 | 2348 | 3084 | 2809 | 2525 | 2959 | 2250 | 18824
0

## 02-12 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | PF07 | 640 | 357 | 997 | 435 | 294.3% | 164.1% | 229.2% | FS Aceros | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 640 | 357 | 997 | 435 | 294.3% | 164.1% | 229.2%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF26 | 0 |  | 0 | 269 | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 269 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF23 | 205 | 0 | 205 | 281 | 145.9% | 0% | 72.95% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF24 | 153 | 0 | 153 | 293 | 104.4% | 0% | 52.22% | Operativa
| PF25 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0% | 0% | 0% | Traslado / Operativa
| PF22 | 214 | 205 | 419 | 0 | 0% | 0% | 0% | Traslado / Operativa
| PF03 | 100 | 108 | 208 | 277 | 72.2% | 77.98% | 75.09% | Traslado / Operativa
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 672 | 313 | 985 | 1131 | 118.8% | 55.35% | 87.09%
F11 | PFARR | 18 | 88 | 106 | 412 | 8.738% | 42.72% | 25.73% | Operativa
| PF21 | 196 | 319 | 515 | 278 | 141% | 229.5% | 185.3%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 214 | 407 | 621 | 690 | 62.03% | 118% | 90%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1526 | 1077 | 2603 | 2525 | 120.9% | 85.31% | 103.1%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 113 | 485 | 598
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1103 | 113 | 485 | 598
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 7 | '1-11'!D40 | '1-11'!F40 | '1-11'!H40 | '1-11'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | S4
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 621 | 621 | 621 | 621 | 435 | 621 | 621 | 4161
4182 | 2919 | 0 | 807 | 7184 | 6644 | 2956 | 3243 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1638 | 1138 | 1604 | 1132 | 1132 | 1132 | 553 | 8329
[8 empty] | 14322 | 13613 | 18824 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 1345
[15 empty] | Fase 11W |  | 589 | 589 | 589 | 787 | 689 | 937 | 808 | 4988
[15 empty] | Total Perforación |  | 2848 | 2348 | 3083 | 2809 | 2525 | 2959 | 2251 | 18823
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | S4
[15 empty] | PF03 |  | 186 | 130 | 178 | 198 | 277 | 348 | 395 | 1712
[15 empty] | PF07 |  | 621 | 621 | 621 | 621 | 435 | 621 | 621 | 4161
[15 empty] | PF21 |  | 291 | 195 | 278 | 278 | 278 | 278 | 195 | 1793
[15 empty] | PF22 |  | 308 | 216 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819
[15 empty] | PF23 |  | 281 | 196 | 281 | 281 | 281 | 281 | 118 | 1719
[15 empty] | PF24 |  | 293 | 205 | 293 | 293 | 293 | 293 | 123 | 1793
[15 empty] | PF25 |  | 280 | 196 | 280 | 280 | 280 | 280 | 117 | 1713
[15 empty] | PF26 |  | 0 | 0 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 1345
[15 empty] | PFARR |  | 589 | 589 | 589 | 589 | 412 | 589 | 412 | 3769
[15 empty] | Total Perforación |  | 2849 | 2348 | 3084 | 2809 | 2525 | 2959 | 2250 | 18824
0

## 03-12 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | PF07 | 333 | 0 | 333 | 621 | 107.2% | 0% | 53.62% | FS Aceros | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 333 | 0 | 333 | 621 | 107.2% | 0% | 53.62%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 150 | 132 | 282 | 348 | 86.21% | 75.86% | 81.03% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF22 | 68 | 190 | 258 | 0 | 0% | 0% | 0% | Operativa
| PF23 | 0 | 57 | 57 | 281 | 0% | 40.57% | 20.28% | Traslado / Operativa
| PF24 | 0 | 102 | 102 | 293 | 0% | 69.62% | 34.81% | Traslado / Operativa
| PF25 | 17 | 102 | 119 | 280 | 12.14% | 72.86% | 42.5% | Traslado / Operativa
| PF26 | 0 | 30 | 30 | 269 | 0% | 22.3% | 11.15% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| ROC |  | 12 | 12 |  | 0% | 0% | 0% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 235 | 625 | 860 | 1471 | 31.95% | 84.98% | 58.46%
F11 | PFARR | 373.4 | 48 | 421.4 | 589 | 126.8% | 16.3% | 71.54% | Operativa
| PF21 | 300 | 280 | 580 | 278 | 215.8% | 201.4% | 208.6%
| ROC | 124 | 156.4 | 280.4 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 797.4 | 484.4 | 1281.8 | 867 | 183.9% | 111.7% | 147.8%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1365.4 | 1109.4 | 2474.8 | 2959 | 92.29% | 74.98% | 83.64%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 270 | 108 | 378
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 | 224 | 149.6 | 373.6
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1234 | 494 | 257.6 | 751.6
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 8 | '2-11'!D40 | '2-11'!F40 | '2-11'!H40 | '2-11'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | S4
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 621 | 621 | 621 | 621 | 435 | 621 | 621 | 4161
3518 | 3540 | 0 | 1076 | 7059 | 7776 | 3616.8 | 4180 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1638 | 1138 | 1604 | 1132 | 1132 | 1132 | 553 | 8329
[8 empty] | 14193.8 | 16572 | 18824 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 1345
[15 empty] | Fase 11W |  | 589 | 589 | 589 | 787 | 689 | 937 | 808 | 4988
[15 empty] | Total Perforación |  | 2848 | 2348 | 3083 | 2809 | 2525 | 2959 | 2251 | 18823
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | S4
[15 empty] | PF03 |  | 186 | 130 | 178 | 198 | 277 | 348 | 395 | 1712
[15 empty] | PF07 |  | 621 | 621 | 621 | 621 | 435 | 621 | 621 | 4161
[15 empty] | PF21 |  | 291 | 195 | 278 | 278 | 278 | 278 | 195 | 1793
[15 empty] | PF22 |  | 308 | 216 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819
[15 empty] | PF23 |  | 281 | 196 | 281 | 281 | 281 | 281 | 118 | 1719
[15 empty] | PF24 |  | 293 | 205 | 293 | 293 | 293 | 293 | 123 | 1793
[15 empty] | PF25 |  | 280 | 196 | 280 | 280 | 280 | 280 | 117 | 1713
[15 empty] | PF26 |  | 0 | 0 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 1345
[15 empty] | PFARR |  | 589 | 589 | 589 | 589 | 412 | 589 | 412 | 3769
[15 empty] | Total Perforación |  | 2849 | 2348 | 3084 | 2809 | 2525 | 2959 | 2250 | 18824
0

## 04-12 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | FS Aceros | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 145 | 145 | 290 | 395 | 73.42% | 73.42% | 73.42% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF07 | 0 | 50 | 50 | 621 | 0% | 16.1% | 8.052% | Operativa
| PF22 | 215 | 17 | 232 | 0 | 0% | 0% | 0% | Traslado / Operativa
| PF23 | 162 | 16 | 178 | 118 | 274.6% | 27.12% | 150.8% | Traslado / Operativa
| PF24 | 200 | 27 | 227 | 123 | 325.2% | 43.9% | 184.6% | Traslado / Operativa
| PF25 | 177 | 17 | 194 | 117 | 302.6% | 29.06% | 165.8% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 200 | 190 | 390 | 269 | 148.7% | 141.3% | 145% | Resrva
| ROC | 149 | 66 | 215 |  | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 1099 | 528 | 1776 | 1643 | 133.8% | 64.27% | 108.1%
F11 | PFARR | 285.5 | 252 | 537.5 | 412 | 138.6% | 122.3% | 130.5% | Operativa
| PF21 | 220 | 313 | 533 | 195 | 225.6% | 321% | 273.3%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 505.5 | 565 | 1070.5 | 607 | 166.6% | 186.2% | 176.4%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1604.5 | 1093 | 2846.5 | 2250 | 142.6% | 97.16% | 126.5%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  |  | 0
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 | 362 | 466.5 | 828.5
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 864 | 362 | 466.5 | 828.5
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 9 | '3-11'!D40 | '3-11'!F40 | '3-11'!H40 | '3-11'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | S4
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 621 | 621 | 621 | 621 | 435 | 621 | 621 | 4161
3185 | 4161 | 0 | 1345 | 7975 | 8329 | 3405.5 | 4988 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1638 | 1138 | 1604 | 1132 | 1132 | 1132 | 553 | 8329
[8 empty] | 14565.5 | 18823 | 18824 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 1345
[15 empty] | Fase 11W |  | 589 | 589 | 589 | 787 | 689 | 937 | 808 | 4988
[15 empty] | Total Perforación |  | 2848 | 2348 | 3083 | 2809 | 2525 | 2959 | 2251 | 18823
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | S4
[15 empty] | PF03 |  | 186 | 130 | 178 | 198 | 277 | 348 | 395 | 1712
[15 empty] | PF07 |  | 621 | 621 | 621 | 621 | 435 | 621 | 621 | 4161
[15 empty] | PF21 |  | 291 | 195 | 278 | 278 | 278 | 278 | 195 | 1793
[15 empty] | PF22 |  | 308 | 216 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819
[15 empty] | PF23 |  | 281 | 196 | 281 | 281 | 281 | 281 | 118 | 1719
[15 empty] | PF24 |  | 293 | 205 | 293 | 293 | 293 | 293 | 123 | 1793
[15 empty] | PF25 |  | 280 | 196 | 280 | 280 | 280 | 280 | 117 | 1713
[15 empty] | PF26 |  | 0 | 0 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 1345
[15 empty] | PFARR |  | 589 | 589 | 589 | 589 | 412 | 589 | 412 | 3769
[15 empty] | Total Perforación |  | 2849 | 2348 | 3084 | 2809 | 2525 | 2959 | 2250 | 18824
0

## 05-12 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | FS Aceros | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 |  | 149 | 149 | 0 | 0% | 0% | 0% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF07 | 192 | 91 | 283 | 272.3694 | 141% | 66.82% | 103.9% | Operativa
| PF22 | 220 | 36 | 256 | 0 | 0% | 0% | 0% | Traslado / Operativa
| PF23 | 83 | 160 | 243 | 205.2085 | 80.89% | 155.9% | 118.4% | Traslado / Operativa
| PF24 | 66 | 128 | 194 | 236.8533 | 55.73% | 108.1% | 81.91% | Traslado / Operativa
| PF25 |  | 153 | 153 | 216.5526 | 0% | 141.3% | 70.65% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 |  |  | 0 | 226.7357 | 0% | 0% | 0% | Resrva
| ROC | 34 |  | 34 |  | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 595 | 717 | 1312 | 1157.7196 | 102.8% | 123.9% | 113.3%
F11 | PFARR | 334 | 133 | 467 | 347.2536 | 192.4% | 76.6% | 134.5% | Operativa
| PF21 | 400 | 210 | 610 | 431.2367 | 185.5% | 97.39% | 141.5%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 734 | 343 | 1077 | 778.4903 | 188.6% | 88.12% | 138.3%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1329 | 1060 | 2389 | 1936.21 | 137.3% | 109.5% | 123.4%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 45 |  | 45 | GEOFONOS
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 | 791.2 | 377.5 | 1168.7
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO |  | 836.2 | 377.5 | 1213.7
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 3 | '0-12'!D40 | '0-12'!F40 | '0-12'!H40 | '0-12'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 | [8 empty] | 0
3185 | 0 | 0 | 0 | 7511 | 1157.7196 | 3412 | 778.4903 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1157.7196 | 998.0245 | 1247.5307 | 757.8036 | 1554.4502 | 1542.0697 | 679.1491 | 7936.7474
[8 empty] | 14108 | 1936.21 | 15412.4422 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 160.9924 | 182.9459 | 160.9924 | 160.9924 | 0 | 160.9924 | 826.9156
[15 empty] | Fase 11W |  | 778.4903 | 828.098 | 1112.1291 | 778.4903 | 1112.1291 | 1112.1291 | 927.3133 | 6648.7792
[15 empty] | Total Perforación |  | 1936.21 | 1987.115 | 2542.6057 | 1697.2863 | 2827.5716 | 2654.1988 | 1767.4549 | 15412.4422
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 0 | 160.9924 | 182.9459 | 160.9924 | 160.9924 | 0 | 160.9924 | 826.9156
[15 empty] | PF07 |  | 272.3694 | 217.8955 | 272.3694 | 284.7498 | 284.7498 | 272.3694 | 190.6586 | 1795.1621
[15 empty] | PF21 |  | 431.2367 | 431.2367 | 616.0524 | 431.2367 | 616.0524 | 616.0524 | 431.2367 | 3573.1042
[15 empty] | PF22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.539 | 294.539 | 123.7064 | 712.7845
[15 empty] | PF23 |  | 205.2085 | 186.5532 | 233.1915 | 97.9404 | 233.1915 | 233.1915 | 97.9404 | 1287.2172
[15 empty] | PF24 |  | 236.8533 | 215.3212 | 269.1515 | 113.0436 | 269.1515 | 269.1515 | 108.1287 | 1480.8014
[15 empty] | PF25 |  | 216.5526 | 196.866 | 246.0825 | 103.3547 | 246.0825 | 246.0825 | 0 | 1255.0209
[15 empty] | PF26 |  | 226.7357 | 181.3886 | 226.7357 | 158.715 | 226.7357 | 226.7357 | 158.715 | 1405.7613
[15 empty] | PFARR |  | 347.2536 | 396.8613 | 496.0766 | 347.2536 | 496.0766 | 496.0766 | 496.0766 | 3075.675
[15 empty] | Total Perforación |  | 1936.21 | 1987.115 | 2542.6057 | 1697.2863 | 2827.5716 | 2654.1988 | 1767.4549 | 15412.4422
0

## 06-12 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | FS Aceros | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 83 | 100 | 183 | 160.9924 | 103.1% | 124.2% | 113.7% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF07 | 169 | 166 | 335 | 217.8955 | 155.1% | 152.4% | 153.7% | Operativa
| PF22 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Traslado / Operativa
| PF23 | 126 | 150 | 276 | 186.5532 | 135.1% | 160.8% | 147.9% | Traslado / Operativa
| PF24 | 173 | 165 | 338 | 215.3212 | 160.7% | 153.3% | 157% | Traslado / Operativa
| PF25 | 180 | 168 | 348 | 196.866 | 182.9% | 170.7% | 176.8% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 170 | 40 | 210 | 181.3886 | 187.4% | 44.1% | 115.8% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 901 | 789 | 1690 | 1159.017 | 155.5% | 136.1% | 145.8%
F11 | PFARR | 363 | 310 | 673 | 396.8613 | 182.9% | 156.2% | 169.6% | Operativa
| PF21 | 450 | 81 | 531 | 431.2367 | 208.7% | 37.57% | 123.1%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 813 | 391 | 1204 | 828.098 | 196.4% | 94.43% | 145.4%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1714 | 1180 | 2894 | 1987.115 | 172.5% | 118.8% | 145.6%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  |  | 0
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 | 793.8 | 519.9 | 1313.7
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO |  | 793.8 | 519.9 | 1313.7
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 4 | '5-12'!D40 | '5-12'!F40 | '5-12'!H40 | '5-12'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 | [8 empty] | 0
3185 | 0 | 0 | 160.9924 | 7889 | 2155.7442 | 3539 | 1606.5883 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1157.7196 | 998.0245 | 1247.5307 | 757.8036 | 1554.4502 | 1542.0697 | 679.1491 | 7936.7474
[8 empty] | 14613 | 3923.3249 | 15412.4422 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 160.9924 | 182.9459 | 160.9924 | 160.9924 | 0 | 160.9924 | 826.9156
[15 empty] | Fase 11W |  | 778.4903 | 828.098 | 1112.1291 | 778.4903 | 1112.1291 | 1112.1291 | 927.3133 | 6648.7792
[15 empty] | Total Perforación |  | 1936.21 | 1987.115 | 2542.6057 | 1697.2863 | 2827.5716 | 2654.1988 | 1767.4549 | 15412.4422
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 0 | 160.9924 | 182.9459 | 160.9924 | 160.9924 | 0 | 160.9924 | 826.9156
[15 empty] | PF07 |  | 272.3694 | 217.8955 | 272.3694 | 284.7498 | 284.7498 | 272.3694 | 190.6586 | 1795.1621
[15 empty] | PF21 |  | 431.2367 | 431.2367 | 616.0524 | 431.2367 | 616.0524 | 616.0524 | 431.2367 | 3573.1042
[15 empty] | PF22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.539 | 294.539 | 123.7064 | 712.7845
[15 empty] | PF23 |  | 205.2085 | 186.5532 | 233.1915 | 97.9404 | 233.1915 | 233.1915 | 97.9404 | 1287.2172
[15 empty] | PF24 |  | 236.8533 | 215.3212 | 269.1515 | 113.0436 | 269.1515 | 269.1515 | 108.1287 | 1480.8014
[15 empty] | PF25 |  | 216.5526 | 196.866 | 246.0825 | 103.3547 | 246.0825 | 246.0825 | 0 | 1255.0209
[15 empty] | PF26 |  | 226.7357 | 181.3886 | 226.7357 | 158.715 | 226.7357 | 226.7357 | 158.715 | 1405.7613
[15 empty] | PFARR |  | 347.2536 | 396.8613 | 496.0766 | 347.2536 | 496.0766 | 496.0766 | 496.0766 | 3075.675
[15 empty] | Total Perforación |  | 1936.21 | 1987.115 | 2542.6057 | 1697.2863 | 2827.5716 | 2654.1988 | 1767.4549 | 15412.4422
0

## 07-12 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | FS Aceros | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 69 | 91 | 160 | 182.9459 | 75.43% | 99.48% | 87.46% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF07 | 105 | 83 | 188 | 272.3694 | 77.1% | 60.95% | 69.02% | Operativa
| PF22 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Traslado / Operativa
| PF23 | 182 | 100 | 282 | 233.1915 | 156.1% | 85.77% | 120.9% | Traslado / Operativa
| PF24 | 140 | 90 | 230 | 269.1515 | 104% | 66.88% | 85.45% | Traslado / Operativa
| PF25 | 188 | 48 | 236 | 246.0825 | 152.8% | 39.01% | 95.9% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 103 | 40 | 143 | 226.7357 | 90.85% | 35.28% | 63.07% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 787 | 452 | 1239 | 1430.4766 | 110% | 63.2% | 86.61%
F11 | PFARR | 166 | 80 | 246 | 496.0766 | 66.93% | 32.25% | 49.59% | Operativa
| PF21 | 305 | 138 | 443 | 616.0524 | 99.02% | 44.8% | 71.91%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 471 | 218 | 689 | 1112.1291 | 84.7% | 39.2% | 61.95%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1258 | 670 | 1928 | 2542.6057 | 98.95% | 52.7% | 75.83%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  |  | 0
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 | 324 | 25 | 349 | PRECORTE |  | GEOLOGÍA
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO |  | 324 | 25 | 349
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 5 | '6-12'!D40 | '6-12'!F40 | '6-12'!H40 | '6-12'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 | [8 empty] | 0
3185 | 0 | 0 | 343.9384 | 7438 | 3403.2749 | 3024 | 2718.7174 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1157.7196 | 998.0245 | 1247.5307 | 757.8036 | 1554.4502 | 1542.0697 | 679.1491 | 7936.7474
[8 empty] | 13647 | 6465.9306 | 15412.4422 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 160.9924 | 182.9459 | 160.9924 | 160.9924 | 0 | 160.9924 | 826.9156
[15 empty] | Fase 11W |  | 778.4903 | 828.098 | 1112.1291 | 778.4903 | 1112.1291 | 1112.1291 | 927.3133 | 6648.7792
[15 empty] | Total Perforación |  | 1936.21 | 1987.115 | 2542.6057 | 1697.2863 | 2827.5716 | 2654.1988 | 1767.4549 | 15412.4422
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 0 | 160.9924 | 182.9459 | 160.9924 | 160.9924 | 0 | 160.9924 | 826.9156
[15 empty] | PF07 |  | 272.3694 | 217.8955 | 272.3694 | 284.7498 | 284.7498 | 272.3694 | 190.6586 | 1795.1621
[15 empty] | PF21 |  | 431.2367 | 431.2367 | 616.0524 | 431.2367 | 616.0524 | 616.0524 | 431.2367 | 3573.1042
[15 empty] | PF22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.539 | 294.539 | 123.7064 | 712.7845
[15 empty] | PF23 |  | 205.2085 | 186.5532 | 233.1915 | 97.9404 | 233.1915 | 233.1915 | 97.9404 | 1287.2172
[15 empty] | PF24 |  | 236.8533 | 215.3212 | 269.1515 | 113.0436 | 269.1515 | 269.1515 | 108.1287 | 1480.8014
[15 empty] | PF25 |  | 216.5526 | 196.866 | 246.0825 | 103.3547 | 246.0825 | 246.0825 | 0 | 1255.0209
[15 empty] | PF26 |  | 226.7357 | 181.3886 | 226.7357 | 158.715 | 226.7357 | 226.7357 | 158.715 | 1405.7613
[15 empty] | PFARR |  | 347.2536 | 396.8613 | 496.0766 | 347.2536 | 496.0766 | 496.0766 | 496.0766 | 3075.675
[15 empty] | Total Perforación |  | 1936.21 | 1987.115 | 2542.6057 | 1697.2863 | 2827.5716 | 2654.1988 | 1767.4549 | 15412.4422
0

## 08-12 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | FS Aceros | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 | ROC | 32 | 276 | 308 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 32 | 276 | 308 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 113 | 180 | 293 | 160.9924 | 140.4% | 223.6% | 182% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF07 | 160 | 135 | 295 | 284.7498 | 112.4% | 94.82% | 103.6% | Operativa
| PF22 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Traslado / Operativa
| PF23 | 180 | 144 | 324 | 97.9404 | 367.6% | 294.1% | 330.8% | Traslado / Operativa
| PF24 | 119 | 198 | 317 | 113.0436 | 210.5% | 350.3% | 280.4% | Traslado / Operativa
| PF25 | 234 | 19 | 253 | 103.3547 | 452.8% | 36.77% | 244.8% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 125 | 150 | 275 | 158.715 | 157.5% | 189% | 173.3% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 931 | 826 | 1757 | 918.796 | 202.7% | 179.8% | 191.2%
F11 | PFARR | 307 | 20 | 327 | 347.2536 | 176.8% | 11.52% | 94.17% | Operativa
| PF21 | 400 | 207 | 607 | 431.2367 | 185.5% | 96% | 140.8%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 707 | 227 | 934 | 778.4903 | 181.6% | 58.32% | 120%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1670 | 1329 | 2999 | 1697.2863 | 196.8% | 156.6% | 176.7%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  |  | 0
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 | 186 |  | 186 | POZOS GEOLOGÍA
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO |  | 186 | 0 | 186
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 6 | '7-12'!D40 | '7-12'!F40 | '7-12'!H40 | '7-12'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 | [8 empty] | 0
3185 | 0 | 308 | 504.9308 | 7956 | 4161.0784 | 3269 | 3497.2077 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1157.7196 | 998.0245 | 1247.5307 | 757.8036 | 1554.4502 | 1542.0697 | 679.1491 | 7936.7474
[8 empty] | 14718 | 8163.2169 | 15412.4422 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 160.9924 | 182.9459 | 160.9924 | 160.9924 | 0 | 160.9924 | 826.9156
[15 empty] | Fase 11W |  | 778.4903 | 828.098 | 1112.1291 | 778.4903 | 1112.1291 | 1112.1291 | 927.3133 | 6648.7792
[15 empty] | Total Perforación |  | 1936.21 | 1987.115 | 2542.6057 | 1697.2863 | 2827.5716 | 2654.1988 | 1767.4549 | 15412.4422
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 0 | 160.9924 | 182.9459 | 160.9924 | 160.9924 | 0 | 160.9924 | 826.9156
[15 empty] | PF07 |  | 272.3694 | 217.8955 | 272.3694 | 284.7498 | 284.7498 | 272.3694 | 190.6586 | 1795.1621
[15 empty] | PF21 |  | 431.2367 | 431.2367 | 616.0524 | 431.2367 | 616.0524 | 616.0524 | 431.2367 | 3573.1042
[15 empty] | PF22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.539 | 294.539 | 123.7064 | 712.7845
[15 empty] | PF23 |  | 205.2085 | 186.5532 | 233.1915 | 97.9404 | 233.1915 | 233.1915 | 97.9404 | 1287.2172
[15 empty] | PF24 |  | 236.8533 | 215.3212 | 269.1515 | 113.0436 | 269.1515 | 269.1515 | 108.1287 | 1480.8014
[15 empty] | PF25 |  | 216.5526 | 196.866 | 246.0825 | 103.3547 | 246.0825 | 246.0825 | 0 | 1255.0209
[15 empty] | PF26 |  | 226.7357 | 181.3886 | 226.7357 | 158.715 | 226.7357 | 226.7357 | 158.715 | 1405.7613
[15 empty] | PFARR |  | 347.2536 | 396.8613 | 496.0766 | 347.2536 | 496.0766 | 496.0766 | 496.0766 | 3075.675
[15 empty] | Total Perforación |  | 1936.21 | 1987.115 | 2542.6057 | 1697.2863 | 2827.5716 | 2654.1988 | 1767.4549 | 15412.4422
0

## 09-12 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | FS Aceros | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 | ROC | 262 | 221 | 483 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 262 | 221 | 483 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 160 | 83 | 243 | 160.9924 | 198.8% | 103.1% | 150.9% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF07 | 160 | 141 | 301 | 284.7498 | 112.4% | 99.03% | 105.7% | Operativa
| PF22 |  |  | 0 | 294.539 | 0% | 0% | 0% | Traslado / Operativa
| PF23 | 170 | 40 | 210 | 233.1915 | 145.8% | 34.31% | 90.05% | Traslado / Operativa
| PF24 | 17 | 50 | 67 | 269.1515 | 12.63% | 37.15% | 24.89% | Traslado / Operativa
| PF25 |  |  | 0 | 246.0825 | 0% | 0% | 0% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 145 | 106 | 251 | 226.7357 | 127.9% | 93.5% | 110.7% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 652 | 420 | 1072 | 1715.4426 | 76.02% | 48.97% | 62.49%
F11 | PFARR | 305 | 394 | 699 | 496.0766 | 123% | 158.8% | 140.9% | Operativa
| PF21 | 430 | 230 | 660 | 616.0524 | 139.6% | 74.67% | 107.1%
| ROC | 85 | 147 | 232 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 820 | 771 | 1591 | 1112.1291 | 147.5% | 138.7% | 143.1%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1734 | 1412 | 3146 | 2827.5716 | 122.6% | 99.87% | 111.3%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  |  | 0
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO |  | 0 | 0 | 0
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 7 | '8-12'!D40 | '8-12'!F40 | '8-12'!H40 | '8-12'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 | [8 empty] | 0
3185 | 0 | 483 | 665.9232 | 7271 | 5715.5286 | 3926 | 4609.3368 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1157.7196 | 998.0245 | 1247.5307 | 757.8036 | 1554.4502 | 1542.0697 | 679.1491 | 7936.7474
[8 empty] | 14865 | 10990.7886 | 15412.4422 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 160.9924 | 182.9459 | 160.9924 | 160.9924 | 0 | 160.9924 | 826.9156
[15 empty] | Fase 11W |  | 778.4903 | 828.098 | 1112.1291 | 778.4903 | 1112.1291 | 1112.1291 | 927.3133 | 6648.7792
[15 empty] | Total Perforación |  | 1936.21 | 1987.115 | 2542.6057 | 1697.2863 | 2827.5716 | 2654.1988 | 1767.4549 | 15412.4422
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 0 | 160.9924 | 182.9459 | 160.9924 | 160.9924 | 0 | 160.9924 | 826.9156
[15 empty] | PF07 |  | 272.3694 | 217.8955 | 272.3694 | 284.7498 | 284.7498 | 272.3694 | 190.6586 | 1795.1621
[15 empty] | PF21 |  | 431.2367 | 431.2367 | 616.0524 | 431.2367 | 616.0524 | 616.0524 | 431.2367 | 3573.1042
[15 empty] | PF22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.539 | 294.539 | 123.7064 | 712.7845
[15 empty] | PF23 |  | 205.2085 | 186.5532 | 233.1915 | 97.9404 | 233.1915 | 233.1915 | 97.9404 | 1287.2172
[15 empty] | PF24 |  | 236.8533 | 215.3212 | 269.1515 | 113.0436 | 269.1515 | 269.1515 | 108.1287 | 1480.8014
[15 empty] | PF25 |  | 216.5526 | 196.866 | 246.0825 | 103.3547 | 246.0825 | 246.0825 | 0 | 1255.0209
[15 empty] | PF26 |  | 226.7357 | 181.3886 | 226.7357 | 158.715 | 226.7357 | 226.7357 | 158.715 | 1405.7613
[15 empty] | PFARR |  | 347.2536 | 396.8613 | 496.0766 | 347.2536 | 496.0766 | 496.0766 | 496.0766 | 3075.675
[15 empty] | Total Perforación |  | 1936.21 | 1987.115 | 2542.6057 | 1697.2863 | 2827.5716 | 2654.1988 | 1767.4549 | 15412.4422
0

## 10-12 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | FS Aceros | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 | PF03 | 112 | 83 | 195 | 0 | 0% | 0% | 0%
| ROC | 154 | 204 | 358 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 266 | 287 | 553 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF07 | 170 | 100 | 270 | 272.3694 | 124.8% | 73.43% | 99.13% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF22 |  |  | 0 | 294.539 | 0% | 0% | 0% | Operativa
| PF23 | 129 | 175 | 304 | 233.1915 | 110.6% | 150.1% | 130.4% | Traslado / Operativa
| PF24 | 208 | 165 | 373 | 269.1515 | 154.6% | 122.6% | 138.6% | Traslado / Operativa
| PF25 | 18 | 235 | 253 | 246.0825 | 14.63% | 191% | 102.8% | Traslado / Operativa
| PF26 | 128 | 0 | 128 | 226.7357 | 112.9% | 0% | 56.45% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 653 | 675 | 1328 | 1542.0697 | 84.69% | 87.54% | 86.12%
F11 | PFARR | 255 |  | 255 | 496.0766 | 102.8% | 0% | 51.4% | Operativa
| PF21 | 366 | 74 | 440 | 616.0524 | 118.8% | 24.02% | 71.42%
| ROC | 119.5 |  | 119.5 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 740.5 | 74 | 814.5 | 1112.1291 | 133.2% | 13.31% | 73.24%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1659.5 | 1036 | 2695.5 | 2654.1988 | 125% | 78.06% | 101.6%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 71 |  | 71 | REPASOS
| Fase 10 |  | 294 | 294
| Fase 11 |  | 78 | 78
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO |  | 71 | 372 | 443
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 8 | '9-12'!D40 | '9-12'!F40 | '9-12'!H40 | '9-12'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 | [8 empty] | 0
3185 | 0 | 553 | 665.9232 | 7527 | 7257.5983 | 3149.5 | 5721.4658 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1157.7196 | 998.0245 | 1247.5307 | 757.8036 | 1554.4502 | 1542.0697 | 679.1491 | 7936.7474
[8 empty] | 14414.5 | 13644.9874 | 15412.4422 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 160.9924 | 182.9459 | 160.9924 | 160.9924 | 0 | 160.9924 | 826.9156
[15 empty] | Fase 11W |  | 778.4903 | 828.098 | 1112.1291 | 778.4903 | 1112.1291 | 1112.1291 | 927.3133 | 6648.7792
[15 empty] | Total Perforación |  | 1936.21 | 1987.115 | 2542.6057 | 1697.2863 | 2827.5716 | 2654.1988 | 1767.4549 | 15412.4422
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 0 | 160.9924 | 182.9459 | 160.9924 | 160.9924 | 0 | 160.9924 | 826.9156
[15 empty] | PF07 |  | 272.3694 | 217.8955 | 272.3694 | 284.7498 | 284.7498 | 272.3694 | 190.6586 | 1795.1621
[15 empty] | PF21 |  | 431.2367 | 431.2367 | 616.0524 | 431.2367 | 616.0524 | 616.0524 | 431.2367 | 3573.1042
[15 empty] | PF22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.539 | 294.539 | 123.7064 | 712.7845
[15 empty] | PF23 |  | 205.2085 | 186.5532 | 233.1915 | 97.9404 | 233.1915 | 233.1915 | 97.9404 | 1287.2172
[15 empty] | PF24 |  | 236.8533 | 215.3212 | 269.1515 | 113.0436 | 269.1515 | 269.1515 | 108.1287 | 1480.8014
[15 empty] | PF25 |  | 216.5526 | 196.866 | 246.0825 | 103.3547 | 246.0825 | 246.0825 | 0 | 1255.0209
[15 empty] | PF26 |  | 226.7357 | 181.3886 | 226.7357 | 158.715 | 226.7357 | 226.7357 | 158.715 | 1405.7613
[15 empty] | PFARR |  | 347.2536 | 396.8613 | 496.0766 | 347.2536 | 496.0766 | 496.0766 | 496.0766 | 3075.675
[15 empty] | Total Perforación |  | 1936.21 | 1987.115 | 2542.6057 | 1697.2863 | 2827.5716 | 2654.1988 | 1767.4549 | 15412.4422
0

## 11-12 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | FS Aceros | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 | ROC | 203 | 200 | 403 |  | 0% | 0% | 0%
| PF03 | 108 | 134 | 242 | 160.9924 | 134.2% | 166.5% | 150.3%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 311 | 334 | 645 | 160.9924 | 386.4% | 414.9% | 400.6%
F09 | PF03 |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF07 | 170 | 85 | 255 | 190.6586 | 178.3% | 89.16% | 133.7% | Operativa
| PF22 | 52 | 70 | 122 | 123.7064 | 84.07% | 113.2% | 98.62% | Traslado / Operativa
| PF23 | 190 | 140 | 330 | 97.9404 | 388% | 285.9% | 336.9% | Traslado / Operativa
| PF24 | 189 | 128 | 317 | 108.1287 | 349.6% | 236.8% | 293.2% | Traslado / Operativa
| PF25 | 101 | 172 | 273 | 0 | 0% | 0% | 0% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 98 | 145 | 243 | 158.715 | 123.5% | 182.7% | 153.1% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 800 | 740 | 1540 | 679.1491 | 235.6% | 217.9% | 226.8%
F11 | PFARR | 272 | 93 | 365 | 496.0766 | 109.7% | 37.49% | 73.58% | Operativa
| PF21 | 461 | 193 | 654 | 431.2367 | 213.8% | 89.51% | 151.7%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 733 | 286 | 1019 | 927.3133 | 158.1% | 61.68% | 109.9%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1844 | 1360 | 3204 | 1767.4549 | 208.7% | 153.9% | 181.3%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 92 | 39 | 131
| Fase 10 | 203 | 200 | 403
| Fase 11 | 17 |  | 17
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO |  | 312 | 239 | 551
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 9 | '10-12'!D40 | '10-12'!F40 | '10-12'!H40 | '10-12'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 | [8 empty] | 0
3185 | 0 | 645 | 826.9156 | 7739 | 7936.7474 | 3354 | 6648.7792 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1157.7196 | 998.0245 | 1247.5307 | 757.8036 | 1554.4502 | 1542.0697 | 679.1491 | 7936.7474
[8 empty] | 14923 | 15412.4422 | 15412.4422 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 160.9924 | 182.9459 | 160.9924 | 160.9924 | 0 | 160.9924 | 826.9156
[15 empty] | Fase 11W |  | 778.4903 | 828.098 | 1112.1291 | 778.4903 | 1112.1291 | 1112.1291 | 927.3133 | 6648.7792
[15 empty] | Total Perforación |  | 1936.21 | 1987.115 | 2542.6057 | 1697.2863 | 2827.5716 | 2654.1988 | 1767.4549 | 15412.4422
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 0 | 160.9924 | 182.9459 | 160.9924 | 160.9924 | 0 | 160.9924 | 826.9156
[15 empty] | PF07 |  | 272.3694 | 217.8955 | 272.3694 | 284.7498 | 284.7498 | 272.3694 | 190.6586 | 1795.1621
[15 empty] | PF21 |  | 431.2367 | 431.2367 | 616.0524 | 431.2367 | 616.0524 | 616.0524 | 431.2367 | 3573.1042
[15 empty] | PF22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.539 | 294.539 | 123.7064 | 712.7845
[15 empty] | PF23 |  | 205.2085 | 186.5532 | 233.1915 | 97.9404 | 233.1915 | 233.1915 | 97.9404 | 1287.2172
[15 empty] | PF24 |  | 236.8533 | 215.3212 | 269.1515 | 113.0436 | 269.1515 | 269.1515 | 108.1287 | 1480.8014
[15 empty] | PF25 |  | 216.5526 | 196.866 | 246.0825 | 103.3547 | 246.0825 | 246.0825 | 0 | 1255.0209
[15 empty] | PF26 |  | 226.7357 | 181.3886 | 226.7357 | 158.715 | 226.7357 | 226.7357 | 158.715 | 1405.7613
[15 empty] | PFARR |  | 347.2536 | 396.8613 | 496.0766 | 347.2536 | 496.0766 | 496.0766 | 496.0766 | 3075.675
[15 empty] | Total Perforación |  | 1936.21 | 1987.115 | 2542.6057 | 1697.2863 | 2827.5716 | 2654.1988 | 1767.4549 | 15412.4422
0

## 12-12 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | FS Aceros | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 | ROC | 288 | 79 | 367 |  | 0% | 0% | 0%
| PF03 | 120 | 52 | 172 | 157 | 152.9% | 66.24% | 109.6%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 408 | 131 | 539 | 157 | 519.7% | 166.9% | 343.3%
F09 | PF03 |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF07 | 205 | 148 | 353 | 0 | 0% | 0% | 0% | Operativa
| PF22 | 242 | 149 | 391 | 252 | 192.1% | 118.3% | 155.2% | Traslado / Operativa
| PF23 | 166 | 171 | 337 | 222 | 149.5% | 154.1% | 151.8% | Traslado / Operativa
| PF24 | 207 | 36 | 243 | 249 | 166.3% | 28.92% | 97.59% | Traslado / Operativa
| PF25 | 10 | 56 | 66 | 253 | 7.905% | 44.27% | 26.09% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 76 | 0 | 76 | 233 | 65.24% | 0% | 32.62% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 906 | 560 | 1466 | 1209 | 149.9% | 92.64% | 121.3%
F11 | PFARR | 172 | 107 | 279 | 509 | 67.58% | 42.04% | 54.81% | Operativa
| PF21 | 366 | 289 | 655 | 548 | 133.6% | 105.5% | 119.5%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 538 | 396 | 934 | 1057 | 101.8% | 74.93% | 88.36%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1852 | 1087 | 2939 | 2423 | 152.9% | 89.72% | 121.3%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 106 | 336 | 442
| Fase 10 | 288 | 79 | 367
| Fase 11 |  | 21 | 21
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO |  | 394 | 436 | 830
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 3 | '0-12'!D40 | '0-12'!F40 | '0-12'!H40 | '0-12'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 539 | 157 | 1466 | 1209 | 934 | 1058 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1209 | 964 | 849 | 841 | 1212 | 1212 | 643 | 6930
[8 empty] | 2939 | 2424 | 13537 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 157 | 138 | 79 | 97 | 97 | 138 | 138 | 844
[15 empty] | Fase 11W |  | 1058 | 740 | 529 | 740 | 740 | 1058 | 893 | 5758
[15 empty] | Total Perforación |  | 2424 | 1842 | 1457 | 1678 | 2049 | 2408 | 1674 | 13532
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 157 | 138 | 79 | 97 | 97 | 138 | 138 | 844
[15 empty] | PF07 |  | 0 | 196 | 245 | 245 | 245 | 245 | 171 | 1347
[15 empty] | PF21 |  | 548 | 384 | 274 | 384 | 384 | 548 | 384 | 2906
[15 empty] | PF22 |  | 252 | 177 | 126 | 129 | 264 | 264 | 111 | 1323
[15 empty] | PF23 |  | 222 | 78 | 111 | 93 | 222 | 222 | 93 | 1041
[15 empty] | PF24 |  | 249 | 175 | 125 | 105 | 249 | 249 | 105 | 1257
[15 empty] | PF25 |  | 253 | 177 | 126 | 106 | 0 | 0 | 0 | 662
[15 empty] | PF26 |  | 233 | 163 | 116 | 163 | 233 | 233 | 163 | 1304
[15 empty] | PFARR |  | 509 | 357 | 255 | 357 | 357 | 509 | 509 | 2853
[15 empty] | Total Perforación |  | 2423 | 1845 | 1457 | 1679 | 2051 | 2408 | 1674 | 13537
0

## 13-12 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | FS Aceros | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 | ROC | 191 | 161 | 352 |  | 0% | 0% | 0%
| PF03 | 120 | 135 | 255 | 138 | 173.9% | 195.7% | 184.8%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 311 | 296 | 607 | 138 | 450.7% | 429% | 439.9%
F09 | PF03 |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF07 | 187 | 10 | 197 | 196 | 190.8% | 10.2% | 100.5% | Operativa
| PF22 | 156 | 34 | 190 | 177 | 176.3% | 38.42% | 107.3% | Traslado / Operativa
| PF23 | 171 | 125 | 296 | 78 | 438.5% | 320.5% | 379.5% | Traslado / Operativa
| PF24 | 140 | 0 | 140 | 175 | 160% | 0% | 80% | Traslado / Operativa
| PF25 | 220 | 87 | 307 | 177 | 248.6% | 98.31% | 173.4% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 94 | 44 | 138 | 163 | 115.3% | 53.99% | 84.66% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 968 | 300 | 1268 | 966 | 200.4% | 62.11% | 131.3%
F11 | PFARR | 243 | 229 | 472 | 357 | 136.1% | 128.3% | 132.2% | Operativa
| PF21 | 552 | 319 | 871 | 384 | 287.5% | 166.1% | 226.8%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 795 | 548 | 1343 | 741 | 214.6% | 147.9% | 181.2%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 2074 | 1144 | 3218 | 1845 | 224.8% | 124% | 174.4%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  | 82 | 82
| Fase 10 |  | 161 | 161
| Fase 11 |  | 128 | 128
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO |  | 0 | 371 | 371
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 4 | '12-12'!D40 | '12-12'!F40 | '12-12'!H40 | '12-12'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 1146 | 295 | 2734 | 2173 | 2277 | 1798 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1209 | 964 | 849 | 841 | 1212 | 1212 | 643 | 6930
[8 empty] | 6157 | 4266 | 13537 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 157 | 138 | 79 | 97 | 97 | 138 | 138 | 844
[15 empty] | Fase 11W |  | 1058 | 740 | 529 | 740 | 740 | 1058 | 893 | 5758
[15 empty] | Total Perforación |  | 2424 | 1842 | 1457 | 1678 | 2049 | 2408 | 1674 | 13532
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 157 | 138 | 79 | 97 | 97 | 138 | 138 | 844
[15 empty] | PF07 |  | 0 | 196 | 245 | 245 | 245 | 245 | 171 | 1347
[15 empty] | PF21 |  | 548 | 384 | 274 | 384 | 384 | 548 | 384 | 2906
[15 empty] | PF22 |  | 252 | 177 | 126 | 129 | 264 | 264 | 111 | 1323
[15 empty] | PF23 |  | 222 | 78 | 111 | 93 | 222 | 222 | 93 | 1041
[15 empty] | PF24 |  | 249 | 175 | 125 | 105 | 249 | 249 | 105 | 1257
[15 empty] | PF25 |  | 253 | 177 | 126 | 106 | 0 | 0 | 0 | 662
[15 empty] | PF26 |  | 233 | 163 | 116 | 163 | 233 | 233 | 163 | 1304
[15 empty] | PFARR |  | 509 | 357 | 255 | 357 | 357 | 509 | 509 | 2853
[15 empty] | Total Perforación |  | 2423 | 1845 | 1457 | 1679 | 2051 | 2408 | 1674 | 13537
0

## 14-12 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | FS Aceros | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 | ROC | 132 | 0 | 132 |  | 0% | 0% | 0%
| PF03 |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 132 | 0 | 132 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 62 | 52 | 114 | 79 | 157% | 131.6% | 144.3% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF07 | 138 | 16.5 | 154.5 | 245 | 112.7% | 13.47% | 63.06% | Operativa
| PF22 | 63 | 0 | 63 | 126 | 100% | 0% | 50% | Traslado / Operativa
| PF23 | 150 | 0 | 150 | 111 | 270.3% | 0% | 135.1% | Traslado / Operativa
| PF24 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0% | 0% | 0% | Traslado / Operativa
| PF25 | 125 | 53 | 178 | 126 | 198.4% | 84.13% | 141.3% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 185 | 26 | 211 | 116 | 319% | 44.83% | 181.9% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 723 | 147.5 | 870.5 | 928 | 155.8% | 31.79% | 93.8%
F11 | PFARR | 244 | 0 | 244 | 255 | 191.4% | 0% | 95.69% | Operativa
| PF21 | 441 | 0 | 441 | 274 | 321.9% | 0% | 160.9%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 685 | 0 | 685 | 529 | 259% | 0% | 129.5%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1540 | 147.5 | 1687.5 | 1457 | 211.4% | 20.25% | 115.8%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 38 | 34 | 72
| Fase 10 | 132 | 0 | 132
| Fase 11 | 147 | 62 | 209
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO |  | 317 | 96 | 413
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 5 | '13-12'!D40 | '13-12'!F40 | '13-12'!H40 | '13-12'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 1278 | 374 | 3604.5 | 3022 | 2962 | 2327 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1209 | 964 | 849 | 841 | 1212 | 1212 | 643 | 6930
[8 empty] | 7844.5 | 5723 | 13537 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 157 | 138 | 79 | 97 | 97 | 138 | 138 | 844
[15 empty] | Fase 11W |  | 1058 | 740 | 529 | 740 | 740 | 1058 | 893 | 5758
[15 empty] | Total Perforación |  | 2424 | 1842 | 1457 | 1678 | 2049 | 2408 | 1674 | 13532
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 157 | 138 | 79 | 97 | 97 | 138 | 138 | 844
[15 empty] | PF07 |  | 0 | 196 | 245 | 245 | 245 | 245 | 171 | 1347
[15 empty] | PF21 |  | 548 | 384 | 274 | 384 | 384 | 548 | 384 | 2906
[15 empty] | PF22 |  | 252 | 177 | 126 | 129 | 264 | 264 | 111 | 1323
[15 empty] | PF23 |  | 222 | 78 | 111 | 93 | 222 | 222 | 93 | 1041
[15 empty] | PF24 |  | 249 | 175 | 125 | 105 | 249 | 249 | 105 | 1257
[15 empty] | PF25 |  | 253 | 177 | 126 | 106 | 0 | 0 | 0 | 662
[15 empty] | PF26 |  | 233 | 163 | 116 | 163 | 233 | 233 | 163 | 1304
[15 empty] | PFARR |  | 509 | 357 | 255 | 357 | 357 | 509 | 509 | 2853
[15 empty] | Total Perforación |  | 2423 | 1845 | 1457 | 1679 | 2051 | 2408 | 1674 | 13537
0

## 15-12 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | FS Aceros | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 | ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF03 |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 70 | 17.5 | 87.5 | 97 | 144.3% | 36.08% | 90.21% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF07 | 108 | 82 | 190 | 245 | 88.16% | 66.94% | 77.55% | Operativa
| PF22 | 108 | 71 | 179 | 129 | 167.4% | 110.1% | 138.8% | Traslado / Operativa
| PF23 | 110 | 92 | 202 | 93 | 236.6% | 197.8% | 217.2% | Traslado / Operativa
| PF24 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0% | 0% | 0% | Traslado / Operativa
| PF25 | 137 | 88 | 225 | 106 | 258.5% | 166% | 212.3% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 17 | 60 | 77 | 163 | 20.86% | 73.62% | 47.24% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 550 | 410.5 | 960.5 | 938 | 117.3% | 87.53% | 102.4%
F11 | PFARR |  | 118 | 118 | 357 | 0% | 66.11% | 33.05% | Operativa
| PF21 |  | 126 | 126 | 384 | 0% | 65.62% | 32.81%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 244 | 244 | 741 | 0% | 65.86% | 32.93%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 550 | 654.5 | 1204.5 | 1679 | 65.52% | 77.96% | 71.74%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 508 |  | 508
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO |  | 508 | 0 | 508
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 6 | '14-12'!D40 | '14-12'!F40 | '14-12'!H40 | '14-12'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 1278 | 471 | 4565 | 3863 | 3206 | 3067 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1209 | 964 | 849 | 841 | 1212 | 1212 | 643 | 6930
[8 empty] | 9049 | 7401 | 13537 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 157 | 138 | 79 | 97 | 97 | 138 | 138 | 844
[15 empty] | Fase 11W |  | 1058 | 740 | 529 | 740 | 740 | 1058 | 893 | 5758
[15 empty] | Total Perforación |  | 2424 | 1842 | 1457 | 1678 | 2049 | 2408 | 1674 | 13532
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 157 | 138 | 79 | 97 | 97 | 138 | 138 | 844
[15 empty] | PF07 |  | 0 | 196 | 245 | 245 | 245 | 245 | 171 | 1347
[15 empty] | PF21 |  | 548 | 384 | 274 | 384 | 384 | 548 | 384 | 2906
[15 empty] | PF22 |  | 252 | 177 | 126 | 129 | 264 | 264 | 111 | 1323
[15 empty] | PF23 |  | 222 | 78 | 111 | 93 | 222 | 222 | 93 | 1041
[15 empty] | PF24 |  | 249 | 175 | 125 | 105 | 249 | 249 | 105 | 1257
[15 empty] | PF25 |  | 253 | 177 | 126 | 106 | 0 | 0 | 0 | 662
[15 empty] | PF26 |  | 233 | 163 | 116 | 163 | 233 | 233 | 163 | 1304
[15 empty] | PFARR |  | 509 | 357 | 255 | 357 | 357 | 509 | 509 | 2853
[15 empty] | Total Perforación |  | 2423 | 1845 | 1457 | 1679 | 2051 | 2408 | 1674 | 13537
0

## 16-12 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | FS Aceros | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 | ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF03 |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 90 | 0 | 90 | 97 | 185.6% | 0% | 92.78% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF07 | 167 | 147 | 314 | 245 | 136.3% | 120% | 128.2% | Operativa
| PF22 | 213 | 69 | 282 | 264 | 161.4% | 52.27% | 106.8% | Traslado / Operativa
| PF23 | 168 | 98 | 266 | 222 | 151.4% | 88.29% | 119.8% | Traslado / Operativa
| PF24 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0% | 0% | 0% | Traslado / Operativa
| PF25 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 163 | 90 | 253 | 233 | 139.9% | 77.25% | 108.6% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 801 | 404 | 1205 | 1310 | 122.3% | 61.68% | 91.98%
F11 | PFARR | 321 |  | 321 | 357 | 179.8% | 0% | 89.92% | Operativa
| PF21 | 334 | 0 | 334 | 384 | 174% | 0% | 86.98%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 655 | 0 | 655 | 741 | 176.8% | 0% | 88.39%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1456 | 404 | 1860 | 2051 | 142% | 39.4% | 90.69%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 378 | 36 | 414
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO |  | 378 | 36 | 414
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 7 | '15-12'!D40 | '15-12'!F40 | '15-12'!H40 | '15-12'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 1278 | 568 | 5770 | 5075 | 3861 | 3807 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1209 | 964 | 849 | 841 | 1212 | 1212 | 643 | 6930
[8 empty] | 10909 | 9450 | 13537 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 157 | 138 | 79 | 97 | 97 | 138 | 138 | 844
[15 empty] | Fase 11W |  | 1058 | 740 | 529 | 740 | 740 | 1058 | 893 | 5758
[15 empty] | Total Perforación |  | 2424 | 1842 | 1457 | 1678 | 2049 | 2408 | 1674 | 13532
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 157 | 138 | 79 | 97 | 97 | 138 | 138 | 844
[15 empty] | PF07 |  | 0 | 196 | 245 | 245 | 245 | 245 | 171 | 1347
[15 empty] | PF21 |  | 548 | 384 | 274 | 384 | 384 | 548 | 384 | 2906
[15 empty] | PF22 |  | 252 | 177 | 126 | 129 | 264 | 264 | 111 | 1323
[15 empty] | PF23 |  | 222 | 78 | 111 | 93 | 222 | 222 | 93 | 1041
[15 empty] | PF24 |  | 249 | 175 | 125 | 105 | 249 | 249 | 105 | 1257
[15 empty] | PF25 |  | 253 | 177 | 126 | 106 | 0 | 0 | 0 | 662
[15 empty] | PF26 |  | 233 | 163 | 116 | 163 | 233 | 233 | 163 | 1304
[15 empty] | PFARR |  | 509 | 357 | 255 | 357 | 357 | 509 | 509 | 2853
[15 empty] | Total Perforación |  | 2423 | 1845 | 1457 | 1679 | 2051 | 2408 | 1674 | 13537
0

## 17-12 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | FS Aceros | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 | ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF03 |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 349 |  | 349 | 138 | 505.8% | 0% | 252.9% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF07 | 178 | 20 | 198 | 245 | 145.3% | 16.33% | 80.82% | Operativa
| PF22 | 215 | 106 | 321 | 264 | 162.9% | 80.3% | 121.6% | Traslado / Operativa
| PF23 | 170 | 67 | 237 | 222 | 153.2% | 60.36% | 106.8% | Traslado / Operativa
| PF24 | 10 |  | 10 | 249 | 8.032% | 0% | 4.016% | Traslado / Operativa
| PF25 | 102 | 54 | 156 | 0 | 0% | 0% | 0% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 180 | 68 | 248 | 233 | 154.5% | 58.37% | 106.4% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 1204 | 315 | 1519 | 1351 | 178.2% | 46.63% | 112.4%
F11 | PFARR | 275 | 221 | 496 | 509 | 108.1% | 86.84% | 97.45% | Operativa
| PF21 |  | 30 | 30 | 548 | 0% | 10.95% | 5.474%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 275 | 251 | 526 | 1057 | 52.03% | 47.49% | 49.76%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1479 | 566 | 2045 | 2408 | 122.8% | 47.01% | 84.93%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 120 | 120 | 240
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO |  | 120 | 120 | 240
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 8 | '16-12'!D40 | '16-12'!F40 | '16-12'!H40 | '16-12'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 1278 | 706 | 6084 | 6287 | 3732 | 4865 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1209 | 964 | 849 | 841 | 1212 | 1212 | 643 | 6930
[8 empty] | 11094 | 11858 | 13537 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 157 | 138 | 79 | 97 | 97 | 138 | 138 | 844
[15 empty] | Fase 11W |  | 1058 | 740 | 529 | 740 | 740 | 1058 | 893 | 5758
[15 empty] | Total Perforación |  | 2424 | 1842 | 1457 | 1678 | 2049 | 2408 | 1674 | 13532
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 157 | 138 | 79 | 97 | 97 | 138 | 138 | 844
[15 empty] | PF07 |  | 0 | 196 | 245 | 245 | 245 | 245 | 171 | 1347
[15 empty] | PF21 |  | 548 | 384 | 274 | 384 | 384 | 548 | 384 | 2906
[15 empty] | PF22 |  | 252 | 177 | 126 | 129 | 264 | 264 | 111 | 1323
[15 empty] | PF23 |  | 222 | 78 | 111 | 93 | 222 | 222 | 93 | 1041
[15 empty] | PF24 |  | 249 | 175 | 125 | 105 | 249 | 249 | 105 | 1257
[15 empty] | PF25 |  | 253 | 177 | 126 | 106 | 0 | 0 | 0 | 662
[15 empty] | PF26 |  | 233 | 163 | 116 | 163 | 233 | 233 | 163 | 1304
[15 empty] | PFARR |  | 509 | 357 | 255 | 357 | 357 | 509 | 509 | 2853
[15 empty] | Total Perforación |  | 2423 | 1845 | 1457 | 1679 | 2051 | 2408 | 1674 | 13537
0

## 18-12 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | FS Aceros | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 | ROC | 99 | 78 | 177 |  | 0% | 0% | 0%
| PF03 |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 99 | 78 | 177 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 |  | 79 | 79 | 138 | 0% | 114.5% | 57.25% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF07 | 25 | 87 | 112 | 171 | 29.24% | 101.8% | 65.5% | Operativa
| PF22 | 155 | 165 | 320 | 111 | 279.3% | 297.3% | 288.3% | Traslado / Operativa
| PF23 | 120 | 160 | 280 | 93 | 258.1% | 344.1% | 301.1% | Traslado / Operativa
| PF24 | 90 | 96 | 186 | 105 | 171.4% | 182.9% | 177.1% | Traslado / Operativa
| PF25 |  | 73 | 73 | 0 | 0% | 0% | 0% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 75 | 93 | 168 | 163 | 92.02% | 114.1% | 103.1% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 465 | 753 | 1218 | 781 | 119.1% | 192.8% | 156%
F11 | PFARR | 272 | 272 | 544 | 509 | 106.9% | 106.9% | 106.9% | Operativa
| PF21 | 265 | 142 | 407 | 384 | 138% | 73.96% | 106%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 537 | 414 | 951 | 893 | 120.3% | 92.72% | 106.5%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1101 | 1245 | 2346 | 1674 | 131.5% | 148.7% | 140.1%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 79 |  | 79
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  | 109 | 109
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO |  | 79 | 109 | 188
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 9 | '17-12'!D40 | '17-12'!F40 | '17-12'!H40 | '17-12'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 1455 | 844 | 5783 | 6930 | 4157 | 5758 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1209 | 964 | 849 | 841 | 1212 | 1212 | 643 | 6930
[8 empty] | 11395 | 13532 | 13537 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 157 | 138 | 79 | 97 | 97 | 138 | 138 | 844
[15 empty] | Fase 11W |  | 1058 | 740 | 529 | 740 | 740 | 1058 | 893 | 5758
[15 empty] | Total Perforación |  | 2424 | 1842 | 1457 | 1678 | 2049 | 2408 | 1674 | 13532
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 157 | 138 | 79 | 97 | 97 | 138 | 138 | 844
[15 empty] | PF07 |  | 0 | 196 | 245 | 245 | 245 | 245 | 171 | 1347
[15 empty] | PF21 |  | 548 | 384 | 274 | 384 | 384 | 548 | 384 | 2906
[15 empty] | PF22 |  | 252 | 177 | 126 | 129 | 264 | 264 | 111 | 1323
[15 empty] | PF23 |  | 222 | 78 | 111 | 93 | 222 | 222 | 93 | 1041
[15 empty] | PF24 |  | 249 | 175 | 125 | 105 | 249 | 249 | 105 | 1257
[15 empty] | PF25 |  | 253 | 177 | 126 | 106 | 0 | 0 | 0 | 662
[15 empty] | PF26 |  | 233 | 163 | 116 | 163 | 233 | 233 | 163 | 1304
[15 empty] | PFARR |  | 509 | 357 | 255 | 357 | 357 | 509 | 509 | 2853
[15 empty] | Total Perforación |  | 2423 | 1845 | 1457 | 1679 | 2051 | 2408 | 1674 | 13537
0

## 19-12 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | FS Aceros | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 | ROC | 263 | 160 | 423 |  | 0% | 0% | 0%
| PF03 |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 263 | 160 | 423 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 |  | 27 | 27 | 183.5729 | 0% | 29.42% | 14.71% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF07 | 188 | 180 | 368 | 285.1192 | 131.9% | 126.3% | 129.1% | Operativa
| PF22 | 220 | 160 | 380 | 273.5193 | 160.9% | 117% | 138.9% | Traslado / Operativa
| PF23 | 180 |  | 180 | 215.7738 | 166.8% | 0% | 83.42% | Traslado / Operativa
| PF24 | 215 | 92 | 307 | 258.5797 | 166.3% | 71.16% | 118.7% | Traslado / Operativa
| PF25 | 216 | 164 | 380 | 0 | 0% | 0% | 0% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 105 | 119 | 224 | 207.914 | 101% | 114.5% | 107.7% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 1124 | 742 | 1866 | 1424.479 | 157.8% | 104.2% | 131%
F11 | PFARR | 28 | 51 | 79 | 413.9558 | 13.53% | 24.64% | 19.08% | Operativa
| PF21 | 181 | 173 | 354 | 287.1219 | 126.1% | 120.5% | 123.3%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 209 | 224 | 433 | 701.0777 | 59.62% | 63.9% | 61.76%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1596 | 1126 | 2722 | 2125.5567 | 150.2% | 105.9% | 128.1%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  |  | 0
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO |  | 0 | 0 | 0
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 3 | '0-12'!D40 | '0-12'!F40 | '0-12'!H40 | '0-12'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | S3
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 2025-12-24: 626.4478; 2025-12-25: 626.4478 | 1252.8956
0 | 0 | 423 | 287.1219 | 1866 | 1424.479 | 433 | 413.9558 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1424.479 | 1467.1348 | 1229.3169 | 1229.3169 | 776.6718 | 1382.282 | 903.171 | 8412.3724
[8 empty] | 2722 | 2125.5567 | 15391.8749 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 287.1219 | 287.1219 | 287.1219 | 200.9853 | 108.1644 | 154.5205 | 154.5205 | 1479.5565
[15 empty] | Fase 11W |  | 413.9558 | 591.3655 | 982.4556 | 935.5248 | 413.9558 | 454.8965 | 454.8965 | 4247.0506
[15 empty] | Total Perforación |  | 2125.5567 | 2345.6222 | 2498.8944 | 2365.827 | 1298.792 | 2618.1468 | 2139.0358 | 15391.8749
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | S3
[15 empty] | PF03 |  | 183.5729 | 161.5442 | 391.0902 | 344.1594 | 108.1644 | 154.5205 | 154.5205 | 1497.5721
[15 empty] | PF07 |  | 285.1192 | 285.1192 | 285.1192 | 285.1192 | 199.5834 | 285.1192 | 199.5834 | 1824.7628
[15 empty] | PF21 |  | 287.1219 | 287.1219 | 287.1219 | 200.9853 | 0 | 626.4478 | 626.4478 | 2315.2466
[15 empty] | PF22 |  | 273.5193 | 273.5193 | 273.5193 | 273.5193 | 200.1664 | 285.952 | 191.4635 | 1771.6591
[15 empty] | PF23 |  | 215.7738 | 245.1975 | 245.1975 | 245.1975 | 122.5988 | 245.1975 | 117.2684 | 1436.431
[15 empty] | PF24 |  | 258.5797 | 293.8406 | 0 | 0 | 0 | 140.5325 | 140.5325 | 833.4852
[15 empty] | PF25 |  | 0 | 0 | 217.5668 | 217.5668 | 108.7834 | 217.5668 | 108.7834 | 870.2674
[15 empty] | PF26 |  | 207.914 | 207.914 | 207.914 | 207.914 | 145.5398 | 207.914 | 145.5398 | 1330.6496
[15 empty] | PFARR |  | 413.9558 | 591.3655 | 591.3655 | 591.3655 | 413.9558 | 454.8965 | 454.8965 | 3511.801
[15 empty] | Total Perforación |  | 2125.5567 | 2345.6222 | 2498.8944 | 2365.827 | 1298.792 | 2618.1468 | 2139.0358 | 15391.8749
0

## 20-12 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | FS Aceros | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 | ROC | 243 | 175 | 418 |  | 0% | 0% | 0%
| PF21 | 214 | 231 | 445 | 287.1219 | 149.1% | 160.9% | 155%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 457 | 406 | 863 | 287.1219 | 318.3% | 282.8% | 300.6%
F09 | PF03 | 130 | 110 | 240 | 161.5442 | 160.9% | 136.2% | 148.6% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF07 | 190 | 80 | 270 | 285.1192 | 133.3% | 56.12% | 94.7% | Operativa
| PF22 | 214 | 132 | 346 | 273.5193 | 156.5% | 96.52% | 126.5% | Traslado / Operativa
| PF23 | 30 | 152 | 182 | 245.1975 | 24.47% | 124% | 74.23% | Traslado / Operativa
| PF24 | 222 | 126 | 348 | 293.8406 | 151.1% | 85.76% | 118.4% | Traslado / Operativa
| PF25 | 74 |  | 74 | 0 | 0% | 0% | 0% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 195 | 110 | 305 | 207.914 | 187.6% | 105.8% | 146.7% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 1055 | 710 | 1765 | 1467.1348 | 143.8% | 96.79% | 120.3%
F11 | PFARR | 323 | 289 | 612 | 591.3655 | 109.2% | 97.74% | 103.5% | Operativa
| PF21 |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 323 | 289 | 612 | 591.3655 | 109.2% | 97.74% | 103.5%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1835 | 1405 | 3240 | 2345.6222 | 156.5% | 119.8% | 138.1%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  |  | 0
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO |  | 0 | 0 | 0
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 4 | '19-12'!D40 | '19-12'!F40 | '19-12'!H40 | '19-12'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | S3
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 2025-12-24: 626.4478; 2025-12-25: 626.4478 | 1252.8956
0 | 0 | 1286 | 574.2438 | 3631 | 2891.6138 | 1045 | 1005.3213 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1424.479 | 1467.1348 | 1229.3169 | 1229.3169 | 776.6718 | 1382.282 | 903.171 | 8412.3724
[8 empty] | 5962 | 4471.1789 | 15391.8749 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 287.1219 | 287.1219 | 287.1219 | 200.9853 | 108.1644 | 154.5205 | 154.5205 | 1479.5565
[15 empty] | Fase 11W |  | 413.9558 | 591.3655 | 982.4556 | 935.5248 | 413.9558 | 454.8965 | 454.8965 | 4247.0506
[15 empty] | Total Perforación |  | 2125.5567 | 2345.6222 | 2498.8944 | 2365.827 | 1298.792 | 2618.1468 | 2139.0358 | 15391.8749
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | S3
[15 empty] | PF03 |  | 183.5729 | 161.5442 | 391.0902 | 344.1594 | 108.1644 | 154.5205 | 154.5205 | 1497.5721
[15 empty] | PF07 |  | 285.1192 | 285.1192 | 285.1192 | 285.1192 | 199.5834 | 285.1192 | 199.5834 | 1824.7628
[15 empty] | PF21 |  | 287.1219 | 287.1219 | 287.1219 | 200.9853 | 0 | 626.4478 | 626.4478 | 2315.2466
[15 empty] | PF22 |  | 273.5193 | 273.5193 | 273.5193 | 273.5193 | 200.1664 | 285.952 | 191.4635 | 1771.6591
[15 empty] | PF23 |  | 215.7738 | 245.1975 | 245.1975 | 245.1975 | 122.5988 | 245.1975 | 117.2684 | 1436.431
[15 empty] | PF24 |  | 258.5797 | 293.8406 | 0 | 0 | 0 | 140.5325 | 140.5325 | 833.4852
[15 empty] | PF25 |  | 0 | 0 | 217.5668 | 217.5668 | 108.7834 | 217.5668 | 108.7834 | 870.2674
[15 empty] | PF26 |  | 207.914 | 207.914 | 207.914 | 207.914 | 145.5398 | 207.914 | 145.5398 | 1330.6496
[15 empty] | PFARR |  | 413.9558 | 591.3655 | 591.3655 | 591.3655 | 413.9558 | 454.8965 | 454.8965 | 3511.801
[15 empty] | Total Perforación |  | 2125.5567 | 2345.6222 | 2498.8944 | 2365.827 | 1298.792 | 2618.1468 | 2139.0358 | 15391.8749
0

## 21-12 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | FS Aceros | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 | ROC | 147 |  | 147 |  | 0% | 0% | 0%
| PF21 | 220 | 135 | 355 | 287.1219 | 153.2% | 94.04% | 123.6%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 367 | 135 | 502 | 287.1219 | 255.6% | 94.04% | 174.8%
F09 | PF03 | 190 | 145 | 335 | 391.0902 | 97.16% | 74.15% | 85.66% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF07 | 96 |  | 96 | 285.1192 | 67.34% | 0% | 33.67% | Operativa
| PF22 | 185 | 164 | 349 | 273.5193 | 135.3% | 119.9% | 127.6% | Traslado / Operativa
| PF23 | 140 | 166 | 306 | 245.1975 | 114.2% | 135.4% | 124.8% | Traslado / Operativa
| PF24 | 205 | 154 | 359 | 0 | 0% | 0% | 0% | Traslado / Operativa
| PF25 |  |  | 0 | 217.5668 | 0% | 0% | 0% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 153 | 136 | 289 | 207.914 | 147.2% | 130.8% | 139% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 969 | 765 | 1734 | 1620.407 | 119.6% | 94.42% | 107%
F11 | PFARR | 221 | 132 | 353 | 591.3655 | 74.74% | 44.64% | 59.69% | Operativa
| PF21 |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 221 | 132 | 353 | 591.3655 | 74.74% | 44.64% | 59.69%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1557 | 1032 | 2589 | 2498.8944 | 124.6% | 82.6% | 103.6%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  |  | 0
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO |  | 0 | 0 | 0
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 5 | '20-12'!D40 | '20-12'!F40 | '20-12'!H40 | '20-12'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | S3
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 2025-12-24: 626.4478; 2025-12-25: 626.4478 | 1252.8956
0 | 0 | 1788 | 861.3657 | 5365 | 4120.9306 | 1398 | 1987.7769 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1424.479 | 1467.1348 | 1229.3169 | 1229.3169 | 776.6718 | 1382.282 | 903.171 | 8412.3724
[8 empty] | 8551 | 6970.0733 | 15391.8749 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 287.1219 | 287.1219 | 287.1219 | 200.9853 | 108.1644 | 154.5205 | 154.5205 | 1479.5565
[15 empty] | Fase 11W |  | 413.9558 | 591.3655 | 982.4556 | 935.5248 | 413.9558 | 454.8965 | 454.8965 | 4247.0506
[15 empty] | Total Perforación |  | 2125.5567 | 2345.6222 | 2498.8944 | 2365.827 | 1298.792 | 2618.1468 | 2139.0358 | 15391.8749
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | S3
[15 empty] | PF03 |  | 183.5729 | 161.5442 | 391.0902 | 344.1594 | 108.1644 | 154.5205 | 154.5205 | 1497.5721
[15 empty] | PF07 |  | 285.1192 | 285.1192 | 285.1192 | 285.1192 | 199.5834 | 285.1192 | 199.5834 | 1824.7628
[15 empty] | PF21 |  | 287.1219 | 287.1219 | 287.1219 | 200.9853 | 0 | 626.4478 | 626.4478 | 2315.2466
[15 empty] | PF22 |  | 273.5193 | 273.5193 | 273.5193 | 273.5193 | 200.1664 | 285.952 | 191.4635 | 1771.6591
[15 empty] | PF23 |  | 215.7738 | 245.1975 | 245.1975 | 245.1975 | 122.5988 | 245.1975 | 117.2684 | 1436.431
[15 empty] | PF24 |  | 258.5797 | 293.8406 | 0 | 0 | 0 | 140.5325 | 140.5325 | 833.4852
[15 empty] | PF25 |  | 0 | 0 | 217.5668 | 217.5668 | 108.7834 | 217.5668 | 108.7834 | 870.2674
[15 empty] | PF26 |  | 207.914 | 207.914 | 207.914 | 207.914 | 145.5398 | 207.914 | 145.5398 | 1330.6496
[15 empty] | PFARR |  | 413.9558 | 591.3655 | 591.3655 | 591.3655 | 413.9558 | 454.8965 | 454.8965 | 3511.801
[15 empty] | Total Perforación |  | 2125.5567 | 2345.6222 | 2498.8944 | 2365.827 | 1298.792 | 2618.1468 | 2139.0358 | 15391.8749
0

## 22-12 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | FS Aceros | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 | ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF21 |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 340 | 115 | 455 | 344.1594 | 197.6% | 66.83% | 132.2% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF07 |  |  | 0 | 285.1192 | 0% | 0% | 0% | Operativa
| PF22 | 158 | 133 | 291 | 273.5193 | 115.5% | 97.25% | 106.4% | Traslado / Operativa
| PF23 | 180 | 188 | 368 | 245.1975 | 146.8% | 153.3% | 150.1% | Traslado / Operativa
| PF24 | 216 | 151 | 367 | 0 | 0% | 0% | 0% | Traslado / Operativa
| PF25 |  |  | 0 | 217.5668 | 0% | 0% | 0% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 145 | 80 | 225 | 207.914 | 139.5% | 76.95% | 108.2% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 1039 | 667 | 1706 | 1573.4762 | 132.1% | 84.78% | 108.4%
F11 | PFARR | 323 |  | 323 | 591.3655 | 109.2% | 0% | 54.62% | Operativa
| PF21 | 50 | 174 | 224 | 200.9853 | 49.75% | 173.1% | 111.5%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | [11 empty] | rii
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 373 | 174 | 547 | 792.3508 | 94.15% | 43.92% | 69.04%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1412 | 841 | 2253 | 2365.827 | 119.4% | 71.1% | 95.23%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  |  | 0
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO |  | 0 | 0 | 0
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 6 | '21-12'!D40 | '21-12'!F40 | '21-12'!H40 | '21-12'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | S3
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 2025-12-24: 626.4478; 2025-12-25: 626.4478 | 1252.8956
0 | 0 | 1788 | 1062.351 | 7071 | 5350.2475 | 1945 | 2923.3017 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1424.479 | 1467.1348 | 1229.3169 | 1229.3169 | 776.6718 | 1382.282 | 903.171 | 8412.3724
[8 empty] | 10804 | 9335.9003 | 15391.8749 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 287.1219 | 287.1219 | 287.1219 | 200.9853 | 108.1644 | 154.5205 | 154.5205 | 1479.5565
[15 empty] | Fase 11W |  | 413.9558 | 591.3655 | 982.4556 | 935.5248 | 413.9558 | 454.8965 | 454.8965 | 4247.0506
[15 empty] | Total Perforación |  | 2125.5567 | 2345.6222 | 2498.8944 | 2365.827 | 1298.792 | 2618.1468 | 2139.0358 | 15391.8749
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | S3
[15 empty] | PF03 |  | 183.5729 | 161.5442 | 391.0902 | 344.1594 | 108.1644 | 154.5205 | 154.5205 | 1497.5721
[15 empty] | PF07 |  | 285.1192 | 285.1192 | 285.1192 | 285.1192 | 199.5834 | 285.1192 | 199.5834 | 1824.7628
[15 empty] | PF21 |  | 287.1219 | 287.1219 | 287.1219 | 200.9853 | 0 | 626.4478 | 626.4478 | 2315.2466
[15 empty] | PF22 |  | 273.5193 | 273.5193 | 273.5193 | 273.5193 | 200.1664 | 285.952 | 191.4635 | 1771.6591
[15 empty] | PF23 |  | 215.7738 | 245.1975 | 245.1975 | 245.1975 | 122.5988 | 245.1975 | 117.2684 | 1436.431
[15 empty] | PF24 |  | 258.5797 | 293.8406 | 0 | 0 | 0 | 140.5325 | 140.5325 | 833.4852
[15 empty] | PF25 |  | 0 | 0 | 217.5668 | 217.5668 | 108.7834 | 217.5668 | 108.7834 | 870.2674
[15 empty] | PF26 |  | 207.914 | 207.914 | 207.914 | 207.914 | 145.5398 | 207.914 | 145.5398 | 1330.6496
[15 empty] | PFARR |  | 413.9558 | 591.3655 | 591.3655 | 591.3655 | 413.9558 | 454.8965 | 454.8965 | 3511.801
[15 empty] | Total Perforación |  | 2125.5567 | 2345.6222 | 2498.8944 | 2365.827 | 1298.792 | 2618.1468 | 2139.0358 | 15391.8749
0

## 23-12 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | FS Aceros | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 | ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF21 |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 160 | 100 | 260 | 108.1644 | 295.8% | 184.9% | 240.4% | FS Fuga Agua / Operativa
| PF07 |  |  | 0 | 199.5834 | 0% | 0% | 0% | Operativa
| PF22 | 205 | 130 | 335 | 200.1664 | 204.8% | 129.9% | 167.4% | Traslado / Operativa
| PF23 | 215 | 123 | 338 | 122.5988 | 350.7% | 200.7% | 275.7% | Traslado / Operativa
| PF24 | 198 | 87 | 285 | 0 | 0% | 0% | 0% | Traslado / Operativa
| PF25 | 65 |  | 65 | 108.7834 | 119.5% | 0% | 59.75% | FS Fuga aceites / Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 173 | 17 | 190 | 145.5398 | 237.7% | 23.36% | 130.5% | Resrva
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | Resrva
| TOTAL | 1016 | 457 | 1473 | 884.8362 | 229.6% | 103.3% | 166.5%
F11 | PFARR | 238 |  | 238 | 413.9558 | 115% | 0% | 57.49% | Operativa
| PF21 | 206 |  | 206 | 0 | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 444 | 0 | 444 | 413.9558 | 214.5% | 0% | 107.3%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1460 | 457 | 1917 | 1298.792 | 224.8% | 70.37% | 147.6%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  |  | 0
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 | 287 |  | 287
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO |  | 287 | 0 | 287
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 7 | '22-12'!D40 | '22-12'!F40 | '22-12'!H40 | '22-12'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | S3
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 2025-12-24: 626.4478; 2025-12-25: 626.4478 | 1252.8956
0 | 0 | 1788 | 1170.5154 | 8544 | 6126.9193 | 2389 | 3337.2576 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1424.479 | 1467.1348 | 1229.3169 | 1229.3169 | 776.6718 | 1382.282 | 903.171 | 8412.3724
[8 empty] | 12721 | 10634.6923 | 15391.8749 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 287.1219 | 287.1219 | 287.1219 | 200.9853 | 108.1644 | 154.5205 | 154.5205 | 1479.5565
[15 empty] | Fase 11W |  | 413.9558 | 591.3655 | 982.4556 | 935.5248 | 413.9558 | 454.8965 | 454.8965 | 4247.0506
[15 empty] | Total Perforación |  | 2125.5567 | 2345.6222 | 2498.8944 | 2365.827 | 1298.792 | 2618.1468 | 2139.0358 | 15391.8749
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | S3
[15 empty] | PF03 |  | 183.5729 | 161.5442 | 391.0902 | 344.1594 | 108.1644 | 154.5205 | 154.5205 | 1497.5721
[15 empty] | PF07 |  | 285.1192 | 285.1192 | 285.1192 | 285.1192 | 199.5834 | 285.1192 | 199.5834 | 1824.7628
[15 empty] | PF21 |  | 287.1219 | 287.1219 | 287.1219 | 200.9853 | 0 | 626.4478 | 626.4478 | 2315.2466
[15 empty] | PF22 |  | 273.5193 | 273.5193 | 273.5193 | 273.5193 | 200.1664 | 285.952 | 191.4635 | 1771.6591
[15 empty] | PF23 |  | 215.7738 | 245.1975 | 245.1975 | 245.1975 | 122.5988 | 245.1975 | 117.2684 | 1436.431
[15 empty] | PF24 |  | 258.5797 | 293.8406 | 0 | 0 | 0 | 140.5325 | 140.5325 | 833.4852
[15 empty] | PF25 |  | 0 | 0 | 217.5668 | 217.5668 | 108.7834 | 217.5668 | 108.7834 | 870.2674
[15 empty] | PF26 |  | 207.914 | 207.914 | 207.914 | 207.914 | 145.5398 | 207.914 | 145.5398 | 1330.6496
[15 empty] | PFARR |  | 413.9558 | 591.3655 | 591.3655 | 591.3655 | 413.9558 | 454.8965 | 454.8965 | 3511.801
[15 empty] | Total Perforación |  | 2125.5567 | 2345.6222 | 2498.8944 | 2365.827 | 1298.792 | 2618.1468 | 2139.0358 | 15391.8749
0

## 24-12 (hidden)
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 | 2 ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Operativas
| PF21 | 46 | 70 | 116 | 626.4478 | 14.69% | 22.35% | 18.52% | Traslado /Operativa
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 46 | 70 | 116 | 626.4478 | 14.69% | 22.35% | 18.52%
F09 | PF03 | 0 | 68 | 68 | 154.5205 | 0% | 88.01% | 44.01% | Evaluación Caja / Operativa
| PF07 | 0 |  | 0 | 285.1192 | 0% | 0% | 0% | FS
| PF22 | 35 | 190 | 225 | 285.952 | 24.48% | 132.9% | 78.68% | Traslado / Operativa
| PF23 | 79 |  | 79 | 245.1975 | 64.44% | 0% | 32.22% | Operativa/FS llave mamutt
| PF24 | 164 | 192 | 356 | 140.5325 | 233.4% | 273.2% | 253.3% | Traslado / Operativa
| PF25 | 0 | 110 | 110 | 217.5668 | 0% | 101.1% | 50.56% | FS |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 204 | 152 | 356 | 207.914 | 196.2% | 146.2% | 171.2% | Operativa
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 482 | 712 | 1194 | 1536.8025 | 62.73% | 92.66% | 77.69%
F11 | PFARR | 0 |  | 0 | 454.8965 | 0% | 0% | 0% | Reserva Espera patio
| PF21 |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 454.8965 | 0% | 0% | 0%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 528 | 782 | 1310 | 2618.1468 | 40.33% | 59.74% | 50.04%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 187 | 102 | 289
| Fase 10 | 241 | 103 | 344
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO |  | 428 | 205 | 633
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 8 | '23-12'!D40 | '23-12'!F40 | '23-12'!H40 | '23-12'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | S3
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 2025-12-24: 626.4478; 2025-12-25: 626.4478 | 1252.8956
0 | 626.4478 | 1904 | 1325.0359 | 9738 | 7509.2013 | 2389 | 3792.1541 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1424.479 | 1467.1348 | 1229.3169 | 1229.3169 | 776.6718 | 1382.282 | 903.171 | 8412.3724
[8 empty] | 14031 | 13252.8391 | 15391.8749 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 287.1219 | 287.1219 | 287.1219 | 200.9853 | 108.1644 | 154.5205 | 154.5205 | 1479.5565
[15 empty] | Fase 11W |  | 413.9558 | 591.3655 | 982.4556 | 935.5248 | 413.9558 | 454.8965 | 454.8965 | 4247.0506
[15 empty] | Total Perforación |  | 2125.5567 | 2345.6222 | 2498.8944 | 2365.827 | 1298.792 | 2618.1468 | 2139.0358 | 15391.8749
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | S3
[15 empty] | PF03 |  | 183.5729 | 161.5442 | 391.0902 | 344.1594 | 108.1644 | 154.5205 | 154.5205 | 1497.5721
[15 empty] | PF07 |  | 285.1192 | 285.1192 | 285.1192 | 285.1192 | 199.5834 | 285.1192 | 199.5834 | 1824.7628
[15 empty] | PF21 |  | 287.1219 | 287.1219 | 287.1219 | 200.9853 | 0 | 626.4478 | 626.4478 | 2315.2466
[15 empty] | PF22 |  | 273.5193 | 273.5193 | 273.5193 | 273.5193 | 200.1664 | 285.952 | 191.4635 | 1771.6591
[15 empty] | PF23 |  | 215.7738 | 245.1975 | 245.1975 | 245.1975 | 122.5988 | 245.1975 | 117.2684 | 1436.431
[15 empty] | PF24 |  | 258.5797 | 293.8406 | 0 | 0 | 0 | 140.5325 | 140.5325 | 833.4852
[15 empty] | PF25 |  | 0 | 0 | 217.5668 | 217.5668 | 108.7834 | 217.5668 | 108.7834 | 870.2674
[15 empty] | PF26 |  | 207.914 | 207.914 | 207.914 | 207.914 | 145.5398 | 207.914 | 145.5398 | 1330.6496
[15 empty] | PFARR |  | 413.9558 | 591.3655 | 591.3655 | 591.3655 | 413.9558 | 454.8965 | 454.8965 | 3511.801
[15 empty] | Total Perforación |  | 2125.5567 | 2345.6222 | 2498.8944 | 2365.827 | 1298.792 | 2618.1468 | 2139.0358 | 15391.8749
0

## 25-12
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 | 2 ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Operativas
| PF21 | 195 | 159 | 354 | 626.4478 | 62.26% | 50.76% | 56.51% | Operativa
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 195 | 159 | 354 | 626.4478 | 62.26% | 50.76% | 56.51%
F09 | PF03 | 74 | 50 | 124 | 154.5205 | 95.78% | 64.72% | 80.25% | Traslado / Operativa
| PF07 | 0 | 203 | 203 | 199.5834 | 0% | 203.4% | 101.7% | FS
| PF22 | 200 | 194 | 394 | 191.4635 | 208.9% | 202.6% | 205.8% | Operativa
| PF23 | 0 |  | 0 | 117.2684 | 0% | 0% | 0% | FS llave mamutt
| PF24 | 107 |  | 107 | 140.5325 | 152.3% | 0% | 76.14% | Operativa
| PF25 | 125 |  | 125 | 108.7834 | 229.8% | 0% | 114.9% | Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 250 | 187 | 437 | 145.5398 | 343.5% | 257% | 300.3% | Operativa
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 756 | 634 | 1390 | 1057.6915 | 143% | 119.9% | 131.4%
F11 | PFARR | 0 |  | 0 | 454.8965 | 0% | 0% | 0% | Reserva Espera patio
| PF21 |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 454.8965 | 0% | 0% | 0%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 951 | 793 | 1744 | 2139.0358 | 88.92% | 74.15% | 81.53%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 0 |  | 0
| Fase 10 | 214 | 151 | 365
| Fase 11 | 0 |  | 0
| Fase12 | 0 |  | 0
PLAN DIARIO |  | 214 | 151 | 365
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 9 | '24-12'!D40 | '24-12'!F40 | '24-12'!H40 | '24-12'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | S3
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 2025-12-24: 626.4478; 2025-12-25: 626.4478 | 1252.8956
0 | 1252.8956 | 2258 | 1479.5565 | 11128 | 8412.3724 | 2389 | 4247.0506 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1424.479 | 1467.1348 | 1229.3169 | 1229.3169 | 776.6718 | 1382.282 | 903.171 | 8412.3724
[8 empty] | 15775 | 15391.8749 | 15391.8749 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 287.1219 | 287.1219 | 287.1219 | 200.9853 | 108.1644 | 154.5205 | 154.5205 | 1479.5565
[15 empty] | Fase 11W |  | 413.9558 | 591.3655 | 982.4556 | 935.5248 | 413.9558 | 454.8965 | 454.8965 | 4247.0506
[15 empty] | Total Perforación |  | 2125.5567 | 2345.6222 | 2498.8944 | 2365.827 | 1298.792 | 2618.1468 | 2139.0358 | 15391.8749
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | S3
[15 empty] | PF03 |  | 183.5729 | 161.5442 | 391.0902 | 344.1594 | 108.1644 | 154.5205 | 154.5205 | 1497.5721
[15 empty] | PF07 |  | 285.1192 | 285.1192 | 285.1192 | 285.1192 | 199.5834 | 285.1192 | 199.5834 | 1824.7628
[15 empty] | PF21 |  | 287.1219 | 287.1219 | 287.1219 | 200.9853 | 0 | 626.4478 | 626.4478 | 2315.2466
[15 empty] | PF22 |  | 273.5193 | 273.5193 | 273.5193 | 273.5193 | 200.1664 | 285.952 | 191.4635 | 1771.6591
[15 empty] | PF23 |  | 215.7738 | 245.1975 | 245.1975 | 245.1975 | 122.5988 | 245.1975 | 117.2684 | 1436.431
[15 empty] | PF24 |  | 258.5797 | 293.8406 | 0 | 0 | 0 | 140.5325 | 140.5325 | 833.4852
[15 empty] | PF25 |  | 0 | 0 | 217.5668 | 217.5668 | 108.7834 | 217.5668 | 108.7834 | 870.2674
[15 empty] | PF26 |  | 207.914 | 207.914 | 207.914 | 207.914 | 145.5398 | 207.914 | 145.5398 | 1330.6496
[15 empty] | PFARR |  | 413.9558 | 591.3655 | 591.3655 | 591.3655 | 413.9558 | 454.8965 | 454.8965 | 3511.801
[15 empty] | Total Perforación |  | 2125.5567 | 2345.6222 | 2498.8944 | 2365.827 | 1298.792 | 2618.1468 | 2139.0358 | 15391.8749
0

## 26-12
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 | 2 ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Operativas
| PF21 | 200 | 116 | 316 | 287 | 139.4% | 80.84% | 110.1% | Operativa
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 200 | 116 | 316 | 287 | 139.4% | 80.84% | 110.1%
F09 | PF03 | 0 |  | 0 | 122 | 0% | 0% | 0% | mantencion
| PF07 | 110 | 154 | 264 | 261 | 84.29% | 118% | 101.1% | Operativa/trasalddo/operativa
| PF22 | 246 | 227 | 473 | 262 | 187.8% | 173.3% | 180.5% | Operativa
| PF23 | 129 | 163 | 292 | 185 | 139.5% | 176.2% | 157.8% | Operativa
| PF24 | 0 | 93 | 93 | 262 | 0% | 70.99% | 35.5% | FS sin energia
| PF25 | 118 | 182 | 300 | 256 | 92.19% | 142.2% | 117.2% | Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 225 | 180 | 405 | 256 | 175.8% | 140.6% | 158.2% | Operativa
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 828 | 999 | 1827 | 1604 | 103.2% | 124.6% | 113.9%
F11 | PFARR | 52.5 | 276 | 328.5 | 580 | 18.1% | 95.17% | 56.64% | Reserva Espera patio/traslado/operativa
| PF21 |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 52.5 | 276 | 328.5 | 580 | 18.1% | 95.17% | 56.64%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1080.5 | 1391 | 2471.5 | 2471 | 87.45% | 112.6% | 100%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 0 |  | 0
| Fase 10 | 141 |  | 141
| Fase 11 | 354 | 512 | 866
| Fase12 | 0 |  | 0
PLAN DIARIO | 1052 | 495 | 512 | 1007
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 3 | '0-12'!D40 | '0-12'!F40 | '0-12'!H40 | '0-12'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | S3
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 316 | 287 | 1827 | 1606 | 328.5 | 580 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1606 | 943 | 1536 | 1507 | 1507 | 983 | 1661 | 9743
[8 empty] | 2471.5 | 2473 | 17179 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287
[15 empty] | Fase 11W |  | 580 | 957 | 1276 | 893 | 1276 | 1276 | 893 | 7151
[15 empty] | Total Perforación |  | 2473 | 1900 | 2812 | 2400 | 2783 | 2259 | 2554 | 17181
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | S3
[15 empty] | PF03 |  | 122 | 113 | 184 | 155 | 155 | 108 | 155 | 992
[15 empty] | PF07 |  | 261 | 183 | 261 | 261 | 261 | 152 | 261 | 1640
[15 empty] | PF21 |  | 287 | 320 | 639 | 448 | 639 | 639 | 448 | 3420
[15 empty] | PF22 |  | 262 | 183 | 262 | 262 | 262 | 183 | 251 | 1665
[15 empty] | PF23 |  | 185 | 88 | 220 | 220 | 220 | 88 | 185 | 1206
[15 empty] | PF24 |  | 262 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 262 | 774
[15 empty] | PF25 |  | 256 | 122 | 305 | 305 | 305 | 122 | 256 | 1671
[15 empty] | PF26 |  | 256 | 128 | 304 | 304 | 304 | 204 | 291 | 1791
[15 empty] | PFARR |  | 580 | 637 | 637 | 446 | 637 | 637 | 446 | 4020
[15 empty] | Total Perforación |  | 2471 | 1899 | 2812 | 2401 | 2783 | 2258 | 2555 | 17179
0

## 27-12
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 | 1 ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Operativas
| PF21 | 260 |  | 260 | 320 | 162.5% | 0% | 81.25% | Operativa
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 260 | 0 | 260 | 320 | 162.5% | 0% | 81.25%
F09 | PF03 | 144 | 23 | 167 | 113 | 254.9% | 40.71% | 147.8% | Operativa
| PF07 | 11 | 73 | 84 | 183 | 12.02% | 79.78% | 45.9% | Operativa/FS Acero
| PF22 | 171 |  | 171 | 183 | 186.9% | 0% | 93.44% | Operativa
| PF23 | 150 | 68 | 218 | 88 | 340.9% | 154.5% | 247.7% | Operativa
| PF24 | 190 | 59 | 249 | 125 | 304% | 94.4% | 199.2% | Operativa
| PF25 | 154 | 51 | 205 | 122 | 252.5% | 83.61% | 168% | Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 |  |  | 0 | 128 | 0% | 0% | 0% | Reserva Sin operador / FS luz roja motor
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 820 | 274 | 1094 | 942 | 174.1% | 58.17% | 116.1%
F11 | PFARR | 418 | 319 | 737 | 637 | 131.2% | 100.2% | 115.7% | operativa
| PF21 |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 418 | 319 | 737 | 637 | 131.2% | 100.2% | 115.7%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1498 | 593 | 2091 | 1899 | 157.8% | 62.45% | 110.1%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  |  | 0
| Fase 10 | 42 | 122 | 164
| Fase 11 | 777 | 542 | 1319
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 933 | 819 | 664 | 1483
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 4 | '26-12'!D40 | '26-12'!F40 | '26-12'!H40 | '26-12'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | S3
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 576 | 287 | 2921 | 2549 | 1065.5 | 1537 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1606 | 943 | 1536 | 1507 | 1507 | 983 | 1661 | 9743
[8 empty] | 4562.5 | 4373 | 17179 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287
[15 empty] | Fase 11W |  | 580 | 957 | 1276 | 893 | 1276 | 1276 | 893 | 7151
[15 empty] | Total Perforación |  | 2473 | 1900 | 2812 | 2400 | 2783 | 2259 | 2554 | 17181
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | S3
[15 empty] | PF03 |  | 122 | 113 | 184 | 155 | 155 | 108 | 155 | 992
[15 empty] | PF07 |  | 261 | 183 | 261 | 261 | 261 | 152 | 261 | 1640
[15 empty] | PF21 |  | 287 | 320 | 639 | 448 | 639 | 639 | 448 | 3420
[15 empty] | PF22 |  | 262 | 183 | 262 | 262 | 262 | 183 | 251 | 1665
[15 empty] | PF23 |  | 185 | 88 | 220 | 220 | 220 | 88 | 185 | 1206
[15 empty] | PF24 |  | 262 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 262 | 774
[15 empty] | PF25 |  | 256 | 122 | 305 | 305 | 305 | 122 | 256 | 1671
[15 empty] | PF26 |  | 256 | 128 | 304 | 304 | 304 | 204 | 291 | 1791
[15 empty] | PFARR |  | 580 | 637 | 637 | 446 | 637 | 637 | 446 | 4020
[15 empty] | Total Perforación |  | 2471 | 1899 | 2812 | 2401 | 2783 | 2258 | 2555 | 17179
0

## 28-12
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
| PF21 |  | 54 | 54 | 639 | 0% | 16.9% | 8.451%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 54 | 54 | 639 | 0% | 16.9% | 8.451%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF21 |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Traslado a Fase 12
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 95 | 73 | 168 | 184 | 103.3% | 79.35% | 91.3% | traslado/Operativa
| PF07 | 243 | 221 | 464 | 261 | 186.2% | 169.3% | 177.8% | Operativa
| PF22 | 151 | 112 | 263 | 262 | 115.3% | 85.5% | 100.4% | Operativa
| PF23 | 68 | 136 | 204 | 220 | 61.82% | 123.6% | 92.73% | traslado/Operativa
| PF24 | 20 | - | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% | traslado/mantención
| PF25 | 34 | 131 | 165 | 305 | 22.3% | 85.9% | 54.1% | traslado/Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 |  | 135 | 135 | 304 | 0% | 88.82% | 44.41% | FS luz roja motor/ operativa sin operador
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 611 | 808 | 1419 | 1536 | 79.56% | 105.2% | 92.38%
F11 | PFARR | 287 | 250 | 537 | 637 | 90.11% | 78.49% | 84.3% | Operativa
| PF21 |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 287 | 250 | 537 | 637 | 90.11% | 78.49% | 84.3%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 898 | 1112 | 2010 | 2812 | 63.87% | 79.09% | 71.48%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  | 391 | 391
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 | 727 | 258 | 985
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1181 | 727 | 649 | 1376
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 5 | '27-12'!D40 | '27-12'!F40 | '27-12'!H40 | '27-12'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | S3
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 0 | 576 | 287 | 4340 | 4085 | 1602.5 | 2813 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1606 | 943 | 1536 | 1507 | 1507 | 983 | 1661 | 9743
[8 empty] | 6572.5 | 7185 | 17179 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287
[15 empty] | Fase 11W |  | 580 | 957 | 1276 | 893 | 1276 | 1276 | 893 | 7151
[15 empty] | Total Perforación |  | 2473 | 1900 | 2812 | 2400 | 2783 | 2259 | 2554 | 17181
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | S3
[15 empty] | PF03 |  | 122 | 113 | 184 | 155 | 155 | 108 | 155 | 992
[15 empty] | PF07 |  | 261 | 183 | 261 | 261 | 261 | 152 | 261 | 1640
[15 empty] | PF21 |  | 287 | 320 | 639 | 448 | 639 | 639 | 448 | 3420
[15 empty] | PF22 |  | 262 | 183 | 262 | 262 | 262 | 183 | 251 | 1665
[15 empty] | PF23 |  | 185 | 88 | 220 | 220 | 220 | 88 | 185 | 1206
[15 empty] | PF24 |  | 262 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 262 | 774
[15 empty] | PF25 |  | 256 | 122 | 305 | 305 | 305 | 122 | 256 | 1671
[15 empty] | PF26 |  | 256 | 128 | 304 | 304 | 304 | 204 | 291 | 1791
[15 empty] | PFARR |  | 580 | 637 | 637 | 446 | 637 | 637 | 446 | 4020
[15 empty] | Total Perforación |  | 2471 | 1899 | 2812 | 2401 | 2783 | 2258 | 2555 | 17179
0

## 29-12
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
| PF21 | 543 | 335 | 878 | 448 | 242.4% | 149.6% | 196%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 543 | 335 | 878 | 448 | 242.4% | 149.6% | 196%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF21 |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Traslado a Fase 12
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 102 | 131 | 233 | 155 | 131.6% | 169% | 150.3% | traslado/Operativa
| PF07 | 19 | 119 | 138 | 261 | 14.56% | 91.19% | 52.87% | Operativa
| PF22 | 228 | 159 | 387 | 262 | 174% | 121.4% | 147.7% | Operativa
| PF23 | 20 | 113 | 133 | 220 | 18.18% | 102.7% | 60.45% | traslado/Operativa
| PF24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | traslado/mantención
| PF25 | 150 | 204 | 354 | 305 | 98.36% | 133.8% | 116.1% | traslado/Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 227 | 156 | 383 | 304 | 149.3% | 102.6% | 126% | FS luz roja motor/ operativa sin operador
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 746 | 882 | 1628 | 1507 | 99% | 117.1% | 108%
F11 | PFARR | 281 | 87 | 368 | 446 | 126% | 39.01% | 82.51% | Operativa
| Roc | 96 |  | 96 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 377 | 87 | 464 | 446 | 169.1% | 39.01% | 104%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1666 | 1304 | 2970 | 2401 | 138.8% | 108.6% | 123.7%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 579 |  | 579
| Fase 10 | 0 |  | 0
| Fase 11 | 39 | 397 | 436
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1181 | 618 | 397 | 1015
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 6 | '28-12'!D40 | '28-12'!F40 | '28-12'!H40 | '28-12'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | S3
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
932 | 0 | 576 | 287 | 5968 | 5592 | 2066.5 | 3706 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1606 | 943 | 1536 | 1507 | 1507 | 983 | 1661 | 9743
[8 empty] | 9542.5 | 9585 | 17179 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287
[15 empty] | Fase 11W |  | 580 | 957 | 1276 | 893 | 1276 | 1276 | 893 | 7151
[15 empty] | Total Perforación |  | 2473 | 1900 | 2812 | 2400 | 2783 | 2259 | 2554 | 17181
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | S3
[15 empty] | PF03 |  | 122 | 113 | 184 | 155 | 155 | 108 | 155 | 992
[15 empty] | PF07 |  | 261 | 183 | 261 | 261 | 261 | 152 | 261 | 1640
[15 empty] | PF21 |  | 287 | 320 | 639 | 448 | 639 | 639 | 448 | 3420
[15 empty] | PF22 |  | 262 | 183 | 262 | 262 | 262 | 183 | 251 | 1665
[15 empty] | PF23 |  | 185 | 88 | 220 | 220 | 220 | 88 | 185 | 1206
[15 empty] | PF24 |  | 262 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 262 | 774
[15 empty] | PF25 |  | 256 | 122 | 305 | 305 | 305 | 122 | 256 | 1671
[15 empty] | PF26 |  | 256 | 128 | 304 | 304 | 304 | 204 | 291 | 1791
[15 empty] | PFARR |  | 580 | 637 | 637 | 446 | 637 | 637 | 446 | 4020
[15 empty] | Total Perforación |  | 2471 | 1899 | 2812 | 2401 | 2783 | 2258 | 2555 | 17179
0

## 30-12
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
| PF21 | 517 | 215 | 732 | 639 | 161.8% | 67.29% | 114.6%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 517 | 215 | 732 | 639 | 161.8% | 67.29% | 114.6%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF21 |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Traslado a Fase 12
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 0 | 50 | 50 | 155 | 0% | 64.52% | 32.26% | traslado/Operativa
| PF07 | 0 |  | 0 | 261 | 0% | 0% | 0% | Operativa
| PF22 | 224 | 157 | 381 | 262 | 171% | 119.8% | 145.4% | Operativa
| PF23 | 241 | 133 | 374 | 220 | 219.1% | 120.9% | 170% | traslado/Operativa
| PF24 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | traslado/mantención
| PF25 | 111 | 16.5 | 127.5 | 305 | 72.79% | 10.82% | 41.8% | traslado/Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 153 | 188 | 341 | 304 | 100.7% | 123.7% | 112.2% | FS luz roja motor/ operativa sin operador
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 729 | 544.5 | 1273.5 | 1507 | 96.75% | 72.26% | 84.51%
F11 | PFARR | 309 | 147 | 456 | 637 | 97.02% | 46.15% | 71.59% | Operativa
| Roc |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 309 | 147 | 456 | 637 | 97.02% | 46.15% | 71.59%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1555 | 906.5 | 2461.5 | 2783 | 111.7% | 65.15% | 88.45%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 100 |  | 100
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 | 485 | 249.5 | 734.5
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1312 | 585 | 249.5 | 834.5
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 7 | '29-12'!D40 | '29-12'!F40 | '29-12'!H40 | '29-12'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | S3
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1664 | 0 | 576 | 287 | 7241.5 | 7099 | 2522.5 | 4982 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1606 | 943 | 1536 | 1507 | 1507 | 983 | 1661 | 9743
[8 empty] | 12004 | 12368 | 17179 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287
[15 empty] | Fase 11W |  | 580 | 957 | 1276 | 893 | 1276 | 1276 | 893 | 7151
[15 empty] | Total Perforación |  | 2473 | 1900 | 2812 | 2400 | 2783 | 2259 | 2554 | 17181
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | S3
[15 empty] | PF03 |  | 122 | 113 | 184 | 155 | 155 | 108 | 155 | 992
[15 empty] | PF07 |  | 261 | 183 | 261 | 261 | 261 | 152 | 261 | 1640
[15 empty] | PF21 |  | 287 | 320 | 639 | 448 | 639 | 639 | 448 | 3420
[15 empty] | PF22 |  | 262 | 183 | 262 | 262 | 262 | 183 | 251 | 1665
[15 empty] | PF23 |  | 185 | 88 | 220 | 220 | 220 | 88 | 185 | 1206
[15 empty] | PF24 |  | 262 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 262 | 774
[15 empty] | PF25 |  | 256 | 122 | 305 | 305 | 305 | 122 | 256 | 1671
[15 empty] | PF26 |  | 256 | 128 | 304 | 304 | 304 | 204 | 291 | 1791
[15 empty] | PFARR |  | 580 | 637 | 637 | 446 | 637 | 637 | 446 | 4020
[15 empty] | Total Perforación |  | 2471 | 1899 | 2812 | 2401 | 2783 | 2258 | 2555 | 17179
0

## 31-12
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
| PF21 |  |  | 0 | 639 | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 639 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF21 | 277 | 240 | 517 |  | 0% | 0% | 0% | Traslado a Fase 12
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 277 | 240 | 517 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 68 |  | 68 | 108 | 125.9% | 0% | 62.96% | traslado/Operativa
| PF07 |  | 237 | 237 | 152 | 0% | 311.8% | 155.9% | Operativa
| PF22 | 155 | 100 | 255 | 183 | 169.4% | 109.3% | 139.3% | Operativa
| PF23 | 108 |  | 108 | 88 | 245.5% | 0% | 122.7% | traslado/Operativa
| PF24 |  |  | 0 | 125 | 0% | 0% | 0% | traslado/mantención
| PF25 |  |  | 0 | 122 | 0% | 0% | 0% | traslado/Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 126 | 100 | 226 | 204 | 123.5% | 98.04% | 110.8% | FS luz roja motor/ operativa sin operador
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 457 | 437 | 894 | 982 | 93.08% | 89% | 91.04%
F11 | PFARR | 177 | 224 | 401 | 637 | 55.57% | 70.33% | 62.95% | Operativa
| Roc | 327 | 275 | 602 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 504 | 499 | 1003 | 637 | 158.2% | 156.7% | 157.5%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1238 | 1176 | 2414 | 2258 | 109.7% | 104.2% | 106.9%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  |  | 0
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 | 164 | 77 | 241
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1312 | 164 | 77 | 241
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 8 | '30-12'!D40 | '30-12'!F40 | '30-12'!H40 | '30-12'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | S3
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
932 | 0 | 1093 | 287 | 6862 | 8082 | 3069.5 | 6258 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1606 | 943 | 1536 | 1507 | 1507 | 983 | 1661 | 9743
[8 empty] | 11956.5 | 14627 | 17179 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287
[15 empty] | Fase 11W |  | 580 | 957 | 1276 | 893 | 1276 | 1276 | 893 | 7151
[15 empty] | Total Perforación |  | 2473 | 1900 | 2812 | 2400 | 2783 | 2259 | 2554 | 17181
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | S3
[15 empty] | PF03 |  | 122 | 113 | 184 | 155 | 155 | 108 | 155 | 992
[15 empty] | PF07 |  | 261 | 183 | 261 | 261 | 261 | 152 | 261 | 1640
[15 empty] | PF21 |  | 287 | 320 | 639 | 448 | 639 | 639 | 448 | 3420
[15 empty] | PF22 |  | 262 | 183 | 262 | 262 | 262 | 183 | 251 | 1665
[15 empty] | PF23 |  | 185 | 88 | 220 | 220 | 220 | 88 | 185 | 1206
[15 empty] | PF24 |  | 262 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 262 | 774
[15 empty] | PF25 |  | 256 | 122 | 305 | 305 | 305 | 122 | 256 | 1671
[15 empty] | PF26 |  | 256 | 128 | 304 | 304 | 304 | 204 | 291 | 1791
[15 empty] | PFARR |  | 580 | 637 | 637 | 446 | 637 | 637 | 446 | 4020
[15 empty] | Total Perforación |  | 2471 | 1899 | 2812 | 2401 | 2783 | 2258 | 2555 | 17179
0

## 01-01
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  | FS aceros /cambio barra | FASE 12 |  | FASE 12
| PF21 | 330 | 340 | 670 | 448 | 147.3% | 151.8% | 149.6%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 330 | 340 | 670 | 448 | 147.3% | 151.8% | 149.6%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF21 |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Traslado a Fase 12
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 |  | 158 | 158 | 155 | 0% | 203.9% | 101.9% | traslado/Operativa
| PF07 |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | Operativa
| PF22 | 210 | 145 | 355 | 251 | 167.3% | 115.5% | 141.4% | Operativa
| PF23 |  | 53 | 53 | 185 | 0% | 57.3% | 28.65% | traslado/Operativa
| PF24 | 51 | 48 | 99 | 262 | 38.93% | 36.64% | 37.79% | traslado/mantención
| PF25 |  | 100 | 100 | 256 | 0% | 78.12% | 39.06% | traslado/Operativa |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 117 | 114 | 231 | 291 | 80.41% | 78.35% | 79.38% | FS luz roja motor/ operativa sin operador
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 378 | 618 | 996 | 1400 | 54% | 88.29% | 71.14%
F11 | PFARR | 259 | 105 | 364 | 446 | 116.1% | 47.09% | 81.61% | Operativa
| Roc | 270 | 15 | 285 |  | 0% | 0% | 0%
| PF07 | 428 | 98 | 526 | 261 | 328% | 75.1% | 201.5%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 957 | 218 | 1175 | 707 | 270.7% | 61.67% | 166.2%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1665 | 1176 | 2841 | 2555 | 130.3% | 92.05% | 111.2%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  |  | 0
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 | 152 | 170 | 322
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1312 | 152 | 170 | 322
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 9 | '0-12'!D40 | '0-12'!F40 | '0-12'!H40 | '0-12'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | S3
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1602 | 0 | 576 | 287 | 6964 | 9743 | 3241.5 | 7151 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1606 | 943 | 1536 | 1507 | 1507 | 983 | 1661 | 9743
[8 empty] | 12383.5 | 17181 | 17179 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287
[15 empty] | Fase 11W |  | 580 | 957 | 1276 | 893 | 1276 | 1276 | 893 | 7151
[15 empty] | Total Perforación |  | 2473 | 1900 | 2812 | 2400 | 2783 | 2259 | 2554 | 17181
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | S3
[15 empty] | PF03 |  | 122 | 113 | 184 | 155 | 155 | 108 | 155 | 992
[15 empty] | PF07 |  | 261 | 183 | 261 | 261 | 261 | 152 | 261 | 1640
[15 empty] | PF21 |  | 287 | 320 | 639 | 448 | 639 | 639 | 448 | 3420
[15 empty] | PF22 |  | 262 | 183 | 262 | 262 | 262 | 183 | 251 | 1665
[15 empty] | PF23 |  | 185 | 88 | 220 | 220 | 220 | 88 | 185 | 1206
[15 empty] | PF24 |  | 262 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 262 | 774
[15 empty] | PF25 |  | 256 | 122 | 305 | 305 | 305 | 122 | 256 | 1671
[15 empty] | PF26 |  | 256 | 128 | 304 | 304 | 304 | 204 | 291 | 1791
[15 empty] | PFARR |  | 580 | 637 | 637 | 446 | 637 | 637 | 446 | 4020
[15 empty] | Total Perforación |  | 2471 | 1899 | 2812 | 2401 | 2783 | 2258 | 2555 | 17179
0

## 02-01
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | ROC | 160 | 112 | 272 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
| PF21 | 282 | 265 | 547 | 331.3761 | 170.2% | 159.9% | 165.1%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 442 | 377 | 819 | 331.3761 | 266.8% | 227.5% | 247.2%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 42 | 10 | 52 | 147.844 | 56.82% | 13.53% | 35.17%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF22 | 162 | 188 | 350 | 225.6123 | 143.6% | 166.7% | 155.1%
| PF23 | 93 | 11 | 104 | 240.8456 | 77.23% | 9.134% | 43.18%
| PF24 | 142 | 220 | 362 | 231.5365 | 122.7% | 190% | 156.3%
| PF25 |  | 125 | 125 | 244.265 | 0% | 102.3% | 51.17% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 131 | 213 | 344 | 115.9595 | 225.9% | 367.4% | 296.7%
| ROC |  | 63 |  |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 570 | 830 | 1337 | 1206.0628 | 94.52% | 137.6% | 110.9%
F11 | PFARR | 312 | 207 | 519 | 608.9004 | 102.5% | 67.99% | 85.24%
| Roc | 346 | 240 | 586 |  | 0% | 0% | 0%
| PF07 | 224 | 295 | 519 | 491.3516 | 91.18% | 120.1% | 105.6%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 882 | 742 | 1624 | 1100.252 | 160.3% | 134.9% | 147.6%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1894 | 1949 | 3780 | 2637.6909 | 143.6% | 147.8% | 143.3%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  |  | 0
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1312 | 0 | 0 | 0
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 3 | '0-1'!D40 | '0-1'!F40 | '0-1'!H40 | '0-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 2026-01-02: 331.3761; 2026-01-03: 231.9633 | 563.3393
1751 | 331.3761 | 576 | 0 | 7305 | 1206.0628 | 3690.5 | 1100.252 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1206.0628 | 1072.3621 | 1304.281 | 716.7558 | 1227.5448 | 1314.8054 | 1421.1219 | 8262.9338
[8 empty] | 13322.5 | 2637.6909 | 15867.8858 |  |  |  |  | Fase 10N | [8 empty] | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 1100.252 | 1100.252 | 1100.252 | 770.1764 | 1100.252 | 770.1764 | 1100.252 | 7041.6126
[15 empty] | Total Perforación |  | 2637.6909 | 2404.5773 | 2404.533 | 1486.9322 | 2327.7968 | 2084.9818 | 2521.3739 | 15867.8858
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 147.844 | 130.1028 | 130.1028 | 91.0719 | 130.1028 | 130.1028 | 130.1028 | 889.4297
[15 empty] | PF07 |  | 491.3516 | 491.3516 | 491.3516 | 343.9461 | 491.3516 | 343.9461 | 491.3516 | 3144.65
[15 empty] | PF21 |  | 331.3761 | 231.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3165 | 669.6558
[15 empty] | PF22 |  | 225.6123 | 225.6123 | 225.6123 | 157.9286 | 225.6123 | 225.6123 | 225.6123 | 1511.6024
[15 empty] | PF23 |  | 240.8456 | 240.8456 | 240.8456 | 101.1551 | 211.9441 | 240.8456 | 240.8456 | 1517.327
[15 empty] | PF24 |  | 231.5365 | 231.5365 | 231.5365 | 101.6656 | 213.0135 | 242.0608 | 242.0608 | 1493.4101
[15 empty] | PF25 |  | 244.265 | 244.265 | 244.265 | 102.5913 | 214.9532 | 244.265 | 244.265 | 1538.8697
[15 empty] | PF26 |  | 115.9595 | 0 | 231.9189 | 162.3432 | 231.9189 | 231.9189 | 231.9189 | 1205.9783
[15 empty] | PFARR |  | 608.9004 | 608.9004 | 608.9004 | 426.2303 | 608.9004 | 426.2303 | 608.9004 | 3896.9625
[15 empty] | Total Perforación |  | 2637.6909 | 2404.5773 | 2404.533 | 1486.9322 | 2327.7968 | 2084.9818 | 2521.3739 | 15867.8858
0

## 03-01
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | ROC |  | 48 | 48 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
| PF21 | 315 | 416 | 731 | 231.9633 | 271.6% | 358.7% | 315.1%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 315 | 464 | 779 | 231.9633 | 271.6% | 400.1% | 335.8%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 160 | 47 | 207 | 130.1028 | 246% | 72.25% | 159.1%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF22 | 232 | 200 | 432 | 225.6123 | 205.7% | 177.3% | 191.5%
| PF23 | 38 | 117 | 155 | 240.8456 | 31.56% | 97.16% | 64.36%
| PF24 | 188 | 234 | 422 | 231.5365 | 162.4% | 202.1% | 182.3%
| PF25 | 124 | 73 | 197 | 244.265 | 101.5% | 59.77% | 80.65% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 20 |  | 20 | 0 | 0% | 0% | 0%
| ROC | 136 | 20 |  |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 898 | 691 | 1433 | 1072.3621 | 167.5% | 128.9% | 133.6%
F11 | PFARR | 192 | 145 | 337 | 608.9004 | 63.06% | 47.63% | 55.35%
| Roc | 160 |  | 160 |  | 0% | 0% | 0%
| PF07 | 410 | 357 | 767 | 491.3516 | 166.9% | 145.3% | 156.1%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 762 | 502 | 1264 | 1100.252 | 138.5% | 91.25% | 114.9%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1975 | 1657 | 3476 | 2404.5773 | 164.3% | 137.8% | 144.6%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  |  | 0
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1312 | 0 | 0 | 0
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 4 | '2-1'!D40 | '2-1'!F40 | '2-1'!H40 | '2-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 2026-01-02: 331.3761; 2026-01-03: 231.9633 | 563.3393
1711 | 563.3393 | 576 | 0 | 7401 | 2278.4249 | 3330.5 | 2200.5039 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1206.0628 | 1072.3621 | 1304.281 | 716.7558 | 1227.5448 | 1314.8054 | 1421.1219 | 8262.9338
[8 empty] | 13018.5 | 5042.2682 | 15867.8858 |  |  |  |  | Fase 10N | [8 empty] | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 1100.252 | 1100.252 | 1100.252 | 770.1764 | 1100.252 | 770.1764 | 1100.252 | 7041.6126
[15 empty] | Total Perforación |  | 2637.6909 | 2404.5773 | 2404.533 | 1486.9322 | 2327.7968 | 2084.9818 | 2521.3739 | 15867.8858
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 147.844 | 130.1028 | 130.1028 | 91.0719 | 130.1028 | 130.1028 | 130.1028 | 889.4297
[15 empty] | PF07 |  | 491.3516 | 491.3516 | 491.3516 | 343.9461 | 491.3516 | 343.9461 | 491.3516 | 3144.65
[15 empty] | PF21 |  | 331.3761 | 231.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3165 | 669.6558
[15 empty] | PF22 |  | 225.6123 | 225.6123 | 225.6123 | 157.9286 | 225.6123 | 225.6123 | 225.6123 | 1511.6024
[15 empty] | PF23 |  | 240.8456 | 240.8456 | 240.8456 | 101.1551 | 211.9441 | 240.8456 | 240.8456 | 1517.327
[15 empty] | PF24 |  | 231.5365 | 231.5365 | 231.5365 | 101.6656 | 213.0135 | 242.0608 | 242.0608 | 1493.4101
[15 empty] | PF25 |  | 244.265 | 244.265 | 244.265 | 102.5913 | 214.9532 | 244.265 | 244.265 | 1538.8697
[15 empty] | PF26 |  | 115.9595 | 0 | 231.9189 | 162.3432 | 231.9189 | 231.9189 | 231.9189 | 1205.9783
[15 empty] | PFARR |  | 608.9004 | 608.9004 | 608.9004 | 426.2303 | 608.9004 | 426.2303 | 608.9004 | 3896.9625
[15 empty] | Total Perforación |  | 2637.6909 | 2404.5773 | 2404.533 | 1486.9322 | 2327.7968 | 2084.9818 | 2521.3739 | 15867.8858
0

## 04-01
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 |  | 95 | 95 | 130.1028 | 0% | 146% | 73.02%
| PF21 |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF22 | 250 |  | 250 | 225.6123 | 221.6% | 0% | 110.8%
| PF23 | 148 | 115 | 263 | 240.8456 | 122.9% | 95.5% | 109.2%
| PF24 | 221 | 133 | 354 | 231.5365 | 190.9% | 114.9% | 152.9%
| PF25 | 92 | 168 | 260 | 244.265 | 75.33% | 137.6% | 106.4% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 |  |  | 0 | 231.9189 | 0% | 0% | 0%
| ROC | 74 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 785 | 511 | 1222 | 1304.281 | 120.4% | 78.36% | 93.69%
F11 | PFARR | 266 |  | 266 | 608.9004 | 87.37% | 0% | 43.69%
| Roc |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF07 | 380 | 340 | 720 | 491.3516 | 154.7% | 138.4% | 146.5%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 646 | 340 | 986 | 1100.252 | 117.4% | 61.8% | 89.62%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1431 | 851 | 2208 | 2404.533 | 119% | 70.78% | 91.83%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  |  | 0
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1312 | 0 | 0 | 0
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 5 | '3-1'!D40 | '3-1'!F40 | '3-1'!H40 | '3-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 2026-01-02: 331.3761; 2026-01-03: 231.9633 | 563.3393
932 | 563.3393 | 576 | 0 | 7190 | 3582.706 | 3052.5 | 3300.7559 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1206.0628 | 1072.3621 | 1304.281 | 716.7558 | 1227.5448 | 1314.8054 | 1421.1219 | 8262.9338
[8 empty] | 11750.5 | 7446.8012 | 15867.8858 |  |  |  |  | Fase 10N | [8 empty] | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 1100.252 | 1100.252 | 1100.252 | 770.1764 | 1100.252 | 770.1764 | 1100.252 | 7041.6126
[15 empty] | Total Perforación |  | 2637.6909 | 2404.5773 | 2404.533 | 1486.9322 | 2327.7968 | 2084.9818 | 2521.3739 | 15867.8858
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 147.844 | 130.1028 | 130.1028 | 91.0719 | 130.1028 | 130.1028 | 130.1028 | 889.4297
[15 empty] | PF07 |  | 491.3516 | 491.3516 | 491.3516 | 343.9461 | 491.3516 | 343.9461 | 491.3516 | 3144.65
[15 empty] | PF21 |  | 331.3761 | 231.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3165 | 669.6558
[15 empty] | PF22 |  | 225.6123 | 225.6123 | 225.6123 | 157.9286 | 225.6123 | 225.6123 | 225.6123 | 1511.6024
[15 empty] | PF23 |  | 240.8456 | 240.8456 | 240.8456 | 101.1551 | 211.9441 | 240.8456 | 240.8456 | 1517.327
[15 empty] | PF24 |  | 231.5365 | 231.5365 | 231.5365 | 101.6656 | 213.0135 | 242.0608 | 242.0608 | 1493.4101
[15 empty] | PF25 |  | 244.265 | 244.265 | 244.265 | 102.5913 | 214.9532 | 244.265 | 244.265 | 1538.8697
[15 empty] | PF26 |  | 115.9595 | 0 | 231.9189 | 162.3432 | 231.9189 | 231.9189 | 231.9189 | 1205.9783
[15 empty] | PFARR |  | 608.9004 | 608.9004 | 608.9004 | 426.2303 | 608.9004 | 426.2303 | 608.9004 | 3896.9625
[15 empty] | Total Perforación |  | 2637.6909 | 2404.5773 | 2404.533 | 1486.9322 | 2327.7968 | 2084.9818 | 2521.3739 | 15867.8858
0

## 05-01
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 120 | 103 | 223 | 91.0719 | 263.5% | 226.2% | 244.9%
| PF21 |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF22 |  |  | 0 | 157.9286 | 0% | 0% | 0%
| PF23 | 224 | 25 | 249 | 101.1551 | 442.9% | 49.43% | 246.2%
| PF24 | 33 |  | 33 | 101.6656 | 64.92% | 0% | 32.46%
| PF25 | 205 | 143 | 348 | 102.5913 | 399.6% | 278.8% | 339.2% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 104 | 181 | 285 | 162.3432 | 128.1% | 223% | 175.6%
| ROC |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 686 | 452 | 1138 | 716.7558 | 191.4% | 126.1% | 158.8%
F11 | PFARR | 191 | 344 | 535 | 426.2303 | 89.62% | 161.4% | 125.5%
| ROC | 240 | 206 | 446 |  | 0% | 0% | 0%
| PF07 | 208 |  | 208 | 343.9461 | 120.9% | 0% | 60.47%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 639 | 550 | 1189 | 770.1764 | 165.9% | 142.8% | 154.4%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1325 | 1002 | 2327 | 1486.9322 | 178.2% | 134.8% | 156.5%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  |  | 0
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1312 | 0 | 0 | 0
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 6 | '4-1'!D40 | '4-1'!F40 | '4-1'!H40 | '4-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 2026-01-02: 331.3761; 2026-01-03: 231.9633 | 563.3393
932 | 563.3393 | 576 | 0 | 7106 | 4299.4617 | 3255.5 | 4070.9323 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1206.0628 | 1072.3621 | 1304.281 | 716.7558 | 1227.5448 | 1314.8054 | 1421.1219 | 8262.9338
[8 empty] | 11869.5 | 8933.7334 | 15867.8858 |  |  |  |  | Fase 10N | [8 empty] | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 1100.252 | 1100.252 | 1100.252 | 770.1764 | 1100.252 | 770.1764 | 1100.252 | 7041.6126
[15 empty] | Total Perforación |  | 2637.6909 | 2404.5773 | 2404.533 | 1486.9322 | 2327.7968 | 2084.9818 | 2521.3739 | 15867.8858
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 147.844 | 130.1028 | 130.1028 | 91.0719 | 130.1028 | 130.1028 | 130.1028 | 889.4297
[15 empty] | PF07 |  | 491.3516 | 491.3516 | 491.3516 | 343.9461 | 491.3516 | 343.9461 | 491.3516 | 3144.65
[15 empty] | PF21 |  | 331.3761 | 231.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3165 | 669.6558
[15 empty] | PF22 |  | 225.6123 | 225.6123 | 225.6123 | 157.9286 | 225.6123 | 225.6123 | 225.6123 | 1511.6024
[15 empty] | PF23 |  | 240.8456 | 240.8456 | 240.8456 | 101.1551 | 211.9441 | 240.8456 | 240.8456 | 1517.327
[15 empty] | PF24 |  | 231.5365 | 231.5365 | 231.5365 | 101.6656 | 213.0135 | 242.0608 | 242.0608 | 1493.4101
[15 empty] | PF25 |  | 244.265 | 244.265 | 244.265 | 102.5913 | 214.9532 | 244.265 | 244.265 | 1538.8697
[15 empty] | PF26 |  | 115.9595 | 0 | 231.9189 | 162.3432 | 231.9189 | 231.9189 | 231.9189 | 1205.9783
[15 empty] | PFARR |  | 608.9004 | 608.9004 | 608.9004 | 426.2303 | 608.9004 | 426.2303 | 608.9004 | 3896.9625
[15 empty] | Total Perforación |  | 2637.6909 | 2404.5773 | 2404.533 | 1486.9322 | 2327.7968 | 2084.9818 | 2521.3739 | 15867.8858
0

## 06-01
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 105 | 51 | 156 | 130.1028 | 161.4% | 78.4% | 119.9%
| PF21 |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF22 | 150 | 210 | 360 | 225.6123 | 133% | 186.2% | 159.6%
| PF23 | 202 | 164 | 366 | 211.9441 | 190.6% | 154.8% | 172.7%
| PF24 |  |  | 0 | 213.0135 | 0% | 0% | 0%
| PF25 | 148 | 150 | 298 | 214.9532 | 137.7% | 139.6% | 138.6% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 130 | 188 | 318 | 231.9189 | 112.1% | 162.1% | 137.1%
| ROC |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 735 | 763 | 1498 | 1227.5448 | 119.8% | 124.3% | 122%
F11 | PFARR | 316 | 169 | 485 | 608.9004 | 103.8% | 55.51% | 79.65%
| ROC |  | 54 | 54 |  | 0% | 0% | 0%
| PF07 | 119 | 162 | 281 | 491.3516 | 48.44% | 65.94% | 57.19%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 435 | 385 | 820 | 1100.252 | 79.07% | 69.98% | 74.53%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1170 | 1148 | 2318 | 2327.7968 | 100.5% | 98.63% | 99.58%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 192 | 194 | 386
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1312 | 192 | 194 | 386
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 7 | '5-1'!D40 | '5-1'!F40 | '5-1'!H40 | '5-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 2026-01-02: 331.3761; 2026-01-03: 231.9633 | 563.3393
932 | 563.3393 | 576 | 0 | 7466 | 5527.0066 | 2886.5 | 5171.1842 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1206.0628 | 1072.3621 | 1304.281 | 716.7558 | 1227.5448 | 1314.8054 | 1421.1219 | 8262.9338
[8 empty] | 11860.5 | 11261.5301 | 15867.8858 |  |  |  |  | Fase 10N | [8 empty] | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 1100.252 | 1100.252 | 1100.252 | 770.1764 | 1100.252 | 770.1764 | 1100.252 | 7041.6126
[15 empty] | Total Perforación |  | 2637.6909 | 2404.5773 | 2404.533 | 1486.9322 | 2327.7968 | 2084.9818 | 2521.3739 | 15867.8858
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 147.844 | 130.1028 | 130.1028 | 91.0719 | 130.1028 | 130.1028 | 130.1028 | 889.4297
[15 empty] | PF07 |  | 491.3516 | 491.3516 | 491.3516 | 343.9461 | 491.3516 | 343.9461 | 491.3516 | 3144.65
[15 empty] | PF21 |  | 331.3761 | 231.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3165 | 669.6558
[15 empty] | PF22 |  | 225.6123 | 225.6123 | 225.6123 | 157.9286 | 225.6123 | 225.6123 | 225.6123 | 1511.6024
[15 empty] | PF23 |  | 240.8456 | 240.8456 | 240.8456 | 101.1551 | 211.9441 | 240.8456 | 240.8456 | 1517.327
[15 empty] | PF24 |  | 231.5365 | 231.5365 | 231.5365 | 101.6656 | 213.0135 | 242.0608 | 242.0608 | 1493.4101
[15 empty] | PF25 |  | 244.265 | 244.265 | 244.265 | 102.5913 | 214.9532 | 244.265 | 244.265 | 1538.8697
[15 empty] | PF26 |  | 115.9595 | 0 | 231.9189 | 162.3432 | 231.9189 | 231.9189 | 231.9189 | 1205.9783
[15 empty] | PFARR |  | 608.9004 | 608.9004 | 608.9004 | 426.2303 | 608.9004 | 426.2303 | 608.9004 | 3896.9625
[15 empty] | Total Perforación |  | 2637.6909 | 2404.5773 | 2404.533 | 1486.9322 | 2327.7968 | 2084.9818 | 2521.3739 | 15867.8858
0

## 07-01
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 85 | 77 | 162 | 130.1028 | 130.7% | 118.4% | 124.5%
| PF21 |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF22 | 83 | 73 | 156 | 225.6123 | 73.58% | 64.71% | 69.15%
| PF23 | 68 | 124 | 192 | 240.8456 | 56.47% | 103% | 79.72%
| PF24 | 32 | 139 | 171 | 242.0608 | 26.44% | 114.8% | 70.64%
| PF25 | 53 | 0 | 53 | 244.265 | 43.4% | 0% | 21.7% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 128 | 76 | 204 | 231.9189 | 110.4% | 65.54% | 87.96%
| ROC |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 449 | 489 | 938 | 1314.8054 | 68.3% | 74.38% | 71.34%
F11 | PFARR |  |  | 0 | 426.2303 | 0% | 0% | 0%
| ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF07 | 367 | 51 | 418 | 343.9461 | 213.4% | 29.66% | 121.5%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 367 | 51 | 418 | 770.1764 | 95.3% | 13.24% | 54.27%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 816 | 540 | 1356 | 2084.9818 | 78.27% | 51.8% | 65.04%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 415 | 283 | 698 | 134 m precortes / 281 m repasos
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 | 365 | 148 | 513 | buffer
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1312 | 780 | 431 | 1211
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 8 | '6-1'!D40 | '6-1'!F40 | '6-1'!H40 | '6-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 2026-01-02: 331.3761; 2026-01-03: 231.9633 | 563.3393
932 | 563.3393 | 576 | 0 | 6906 | 6841.812 | 2484.5 | 5941.3606 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1206.0628 | 1072.3621 | 1304.281 | 716.7558 | 1227.5448 | 1314.8054 | 1421.1219 | 8262.9338
[8 empty] | 10898.5 | 13346.5119 | 15867.8858 |  |  |  |  | Fase 10N | [8 empty] | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 1100.252 | 1100.252 | 1100.252 | 770.1764 | 1100.252 | 770.1764 | 1100.252 | 7041.6126
[15 empty] | Total Perforación |  | 2637.6909 | 2404.5773 | 2404.533 | 1486.9322 | 2327.7968 | 2084.9818 | 2521.3739 | 15867.8858
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 147.844 | 130.1028 | 130.1028 | 91.0719 | 130.1028 | 130.1028 | 130.1028 | 889.4297
[15 empty] | PF07 |  | 491.3516 | 491.3516 | 491.3516 | 343.9461 | 491.3516 | 343.9461 | 491.3516 | 3144.65
[15 empty] | PF21 |  | 331.3761 | 231.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3165 | 669.6558
[15 empty] | PF22 |  | 225.6123 | 225.6123 | 225.6123 | 157.9286 | 225.6123 | 225.6123 | 225.6123 | 1511.6024
[15 empty] | PF23 |  | 240.8456 | 240.8456 | 240.8456 | 101.1551 | 211.9441 | 240.8456 | 240.8456 | 1517.327
[15 empty] | PF24 |  | 231.5365 | 231.5365 | 231.5365 | 101.6656 | 213.0135 | 242.0608 | 242.0608 | 1493.4101
[15 empty] | PF25 |  | 244.265 | 244.265 | 244.265 | 102.5913 | 214.9532 | 244.265 | 244.265 | 1538.8697
[15 empty] | PF26 |  | 115.9595 | 0 | 231.9189 | 162.3432 | 231.9189 | 231.9189 | 231.9189 | 1205.9783
[15 empty] | PFARR |  | 608.9004 | 608.9004 | 608.9004 | 426.2303 | 608.9004 | 426.2303 | 608.9004 | 3896.9625
[15 empty] | Total Perforación |  | 2637.6909 | 2404.5773 | 2404.533 | 1486.9322 | 2327.7968 | 2084.9818 | 2521.3739 | 15867.8858
0

## 08-01
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 103 | 103 | 206 | 130.1028 | 158.3% | 158.3% | 158.3%
| PF21 |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF22 | 208 | 125 | 333 | 225.6123 | 184.4% | 110.8% | 147.6%
| PF23 | 224 | 7 | 231 | 240.8456 | 186% | 5.813% | 95.91%
| PF24 | 42 | 80 | 122 | 242.0608 | 34.7% | 66.1% | 50.4%
| PF25 |  | 0 | 0 | 244.265 | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 140 | 152 | 292 | 231.9189 | 120.7% | 131.1% | 125.9%
| ROC |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 717 | 467 | 1184 | 1314.8054 | 109.1% | 71.04% | 90.05%
F11 | PFARR |  |  | 0 | 608.9004 | 0% | 0% | 0%
| ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF07 |  |  | 0 | 491.3516 | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1100.252 | 0% | 0% | 0%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 717 | 467 | 1184 | 2415.0574 | 59.38% | 38.67% | 49.03%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 340 | 77 | 417 | 120 m Precortes y 204 repasos
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1312 | 340 | 77 | 417
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 9 | '7-1'!D40 | '7-1'!F40 | '7-1'!H40 | '7-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 2026-01-02: 331.3761; 2026-01-03: 231.9633 | 563.3393
932 | 563.3393 | 576 | 0 | 7152 | 8262.9338 | 2066.5 | 7041.6126 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1206.0628 | 1072.3621 | 1304.281 | 716.7558 | 1227.5448 | 1314.8054 | 1421.1219 | 8262.9338
[8 empty] | 10726.5 | 15867.8858 | 15867.8858 |  |  |  |  | Fase 10N | [8 empty] | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 1100.252 | 1100.252 | 1100.252 | 770.1764 | 1100.252 | 770.1764 | 1100.252 | 7041.6126
[15 empty] | Total Perforación |  | 2637.6909 | 2404.5773 | 2404.533 | 1486.9322 | 2327.7968 | 2084.9818 | 2521.3739 | 15867.8858
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 147.844 | 130.1028 | 130.1028 | 91.0719 | 130.1028 | 130.1028 | 130.1028 | 889.4297
[15 empty] | PF07 |  | 491.3516 | 491.3516 | 491.3516 | 343.9461 | 491.3516 | 343.9461 | 491.3516 | 3144.65
[15 empty] | PF21 |  | 331.3761 | 231.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3165 | 669.6558
[15 empty] | PF22 |  | 225.6123 | 225.6123 | 225.6123 | 157.9286 | 225.6123 | 225.6123 | 225.6123 | 1511.6024
[15 empty] | PF23 |  | 240.8456 | 240.8456 | 240.8456 | 101.1551 | 211.9441 | 240.8456 | 240.8456 | 1517.327
[15 empty] | PF24 |  | 231.5365 | 231.5365 | 231.5365 | 101.6656 | 213.0135 | 242.0608 | 242.0608 | 1493.4101
[15 empty] | PF25 |  | 244.265 | 244.265 | 244.265 | 102.5913 | 214.9532 | 244.265 | 244.265 | 1538.8697
[15 empty] | PF26 |  | 115.9595 | 0 | 231.9189 | 162.3432 | 231.9189 | 231.9189 | 231.9189 | 1205.9783
[15 empty] | PFARR |  | 608.9004 | 608.9004 | 608.9004 | 426.2303 | 608.9004 | 426.2303 | 608.9004 | 3896.9625
[15 empty] | Total Perforación |  | 2637.6909 | 2404.5773 | 2404.533 | 1486.9322 | 2327.7968 | 2084.9818 | 2521.3739 | 15867.8858
0

## 09-01
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 84 | 94 | 178 | 158 | 106.3% | 119% | 112.7%
| PF21 |  | 17 | 17 | 222 | 0% | 15.32% | 7.658%
| PF22 | 134 | 183 | 317 | 172 | 155.8% | 212.8% | 184.3%
| PF23 |  | 0 | 0 | 244 | 0% | 0% | 0%
| PF24 |  | 0 | 0 | 229 | 0% | 0% | 0%
| PF25 |  | 0 | 0 | 228 | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 235 | 146 | 381 | 222 | 211.7% | 131.5% | 171.6%
| ROC |  | 113 |  |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 453 | 553 | 893 | 1475 | 61.42% | 74.98% | 60.54%
F11 | PFARR | 44 | 177 | 221 | 592 | 14.86% | 59.8% | 37.33%
| ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF07 | 106 | 265 | 371 | 515 | 41.17% | 102.9% | 72.04%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 150 | 442 | 592 | 1107 | 27.1% | 79.86% | 53.48%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 603 | 995 | 1485 | 2582 | 46.71% | 77.07% | 57.51%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 251 | 39 | 290
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1312 | 251 | 39 | 290
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 3 | '0-1'!D40 | '0-1'!F40 | '0-1'!H40 | '0-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12
0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 1476 | 592 | 1107 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1476 | 817 | 1282 | 1364 | 1025 | 1503 | 1274 | 8741
[8 empty] | 1485 | 2583 | 15588 |  |  |  |  | Fase 10N | [8 empty] | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 1107 | 1107 | 775 | 1107 | 1107 | 871 | 775 | 6849
[15 empty] | Total Perforación |  | 2583 | 1924 | 2057 | 2471 | 2132 | 2374 | 2049 | 15590
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 158 | 0 | 0 | 0 | 70 | 139 | 139 | 506
[15 empty] | PF07 |  | 515 | 515 | 361 | 515 | 515 | 515 | 361 | 3297
[15 empty] | PF21 |  | 222 | 156 | 222 | 222 | 156 | 222 | 222 | 1422
[15 empty] | PF22 |  | 172 | 161 | 230 | 230 | 161 | 230 | 0 | 1184
[15 empty] | PF23 |  | 244 | 117 | 205 | 233 | 163 | 233 | 233 | 1428
[15 empty] | PF24 |  | 229 | 114 | 201 | 229 | 160 | 229 | 229 | 1391
[15 empty] | PF25 |  | 228 | 114 | 201 | 228 | 160 | 228 | 228 | 1387
[15 empty] | PF26 |  | 222 | 156 | 222 | 222 | 156 | 222 | 222 | 1422
[15 empty] | PFARR |  | 592 | 592 | 414 | 592 | 592 | 355 | 414 | 3551
[15 empty] | Total Perforación |  | 2582 | 1925 | 2056 | 2471 | 2133 | 2373 | 2048 | 15588
0

## 10-01
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 120 | 76 | 196 | 0 | 0% | 0% | 0%
| PF21 | 117 | 0 | 117 | 156 | 150% | 0% | 75%
| PF22 | 78 | 0 | 78 | 161 | 96.89% | 0% | 48.45%
| PF23 | 113 | 21 | 134 | 117 | 193.2% | 35.9% | 114.5%
| PF24 | 87 | 21 | 108 | 114 | 152.6% | 36.84% | 94.74%
| PF25 | 39 | 36 | 75 | 114 | 68.42% | 63.16% | 65.79% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 158 | 17 | 175 | 156 | 202.6% | 21.79% | 112.2%
| ROC |  | 81 |  |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 712 | 252 | 883 | 818 | 174.1% | 61.61% | 107.9%
F11 | PFARR | 202 | 227 | 429 | 592 | 68.24% | 76.69% | 72.47%
| ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF07 | 270 | 407 | 677 | 515 | 104.9% | 158.1% | 131.5%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 472 | 634 | 1106 | 1107 | 85.28% | 114.5% | 99.91%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1184 | 886 | 1989 | 1925 | 123% | 92.05% | 103.3%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 389 | 273 | 662
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1312 | 389 | 273 | 662
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 4 | '9-1'!D40 | '9-1'!F40 | '9-1'!H40 | '9-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12
0 | 0 | 0 | 0 | 1776 | 2293 | 1698 | 2214 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1476 | 817 | 1282 | 1364 | 1025 | 1503 | 1274 | 8741
[8 empty] | 3474 | 4507 | 15588 |  |  |  |  | Fase 10N | [8 empty] | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 1107 | 1107 | 775 | 1107 | 1107 | 871 | 775 | 6849
[15 empty] | Total Perforación |  | 2583 | 1924 | 2057 | 2471 | 2132 | 2374 | 2049 | 15590
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 158 | 0 | 0 | 0 | 70 | 139 | 139 | 506
[15 empty] | PF07 |  | 515 | 515 | 361 | 515 | 515 | 515 | 361 | 3297
[15 empty] | PF21 |  | 222 | 156 | 222 | 222 | 156 | 222 | 222 | 1422
[15 empty] | PF22 |  | 172 | 161 | 230 | 230 | 161 | 230 | 0 | 1184
[15 empty] | PF23 |  | 244 | 117 | 205 | 233 | 163 | 233 | 233 | 1428
[15 empty] | PF24 |  | 229 | 114 | 201 | 229 | 160 | 229 | 229 | 1391
[15 empty] | PF25 |  | 228 | 114 | 201 | 228 | 160 | 228 | 228 | 1387
[15 empty] | PF26 |  | 222 | 156 | 222 | 222 | 156 | 222 | 222 | 1422
[15 empty] | PFARR |  | 592 | 592 | 414 | 592 | 592 | 355 | 414 | 3551
[15 empty] | Total Perforación |  | 2582 | 1925 | 2056 | 2471 | 2133 | 2373 | 2048 | 15588
0

## 11-01
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 170 | 43 | 213 | 0 | 0% | 0% | 0%
| PF21 | 106 | 0 | 106 | 222 | 95.5% | 0% | 47.75%
| PF22 | 34 | 116 | 150 | 230 | 29.57% | 100.9% | 65.22%
| PF23 | 260 | 67 | 327 | 205 | 253.7% | 65.37% | 159.5%
| PF24 | 157 | 107 | 264 | 201 | 156.2% | 106.5% | 131.3%
| PF25 | 175 | 215 | 390 | 201 | 174.1% | 213.9% | 194% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 230 | 155 | 385 | 222 | 207.2% | 139.6% | 173.4%
| ROC |  | 321 |  |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 1132 | 1024 | 1835 | 1281 | 176.7% | 159.9% | 143.2%
F11 | PFARR | 282 | 211 | 493 | 414 | 136.2% | 101.9% | 119.1%
| ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF07 | 405 | 395 | 800 | 361 | 224.4% | 218.8% | 221.6%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 687 | 606 | 1293 | 775 | 177.3% | 156.4% | 166.8%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1819 | 1630 | 3128 | 2056 | 176.9% | 158.6% | 152.1%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 271 | 64 | 335
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1312 | 271 | 64 | 335
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 5 | '10-1'!D40 | '10-1'!F40 | '10-1'!H40 | '10-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12
0 | 0 | 0 | 0 | 3611 | 3575 | 2991 | 2989 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1476 | 817 | 1282 | 1364 | 1025 | 1503 | 1274 | 8741
[8 empty] | 6602 | 6564 | 15588 |  |  |  |  | Fase 10N | [8 empty] | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 1107 | 1107 | 775 | 1107 | 1107 | 871 | 775 | 6849
[15 empty] | Total Perforación |  | 2583 | 1924 | 2057 | 2471 | 2132 | 2374 | 2049 | 15590
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 158 | 0 | 0 | 0 | 70 | 139 | 139 | 506
[15 empty] | PF07 |  | 515 | 515 | 361 | 515 | 515 | 515 | 361 | 3297
[15 empty] | PF21 |  | 222 | 156 | 222 | 222 | 156 | 222 | 222 | 1422
[15 empty] | PF22 |  | 172 | 161 | 230 | 230 | 161 | 230 | 0 | 1184
[15 empty] | PF23 |  | 244 | 117 | 205 | 233 | 163 | 233 | 233 | 1428
[15 empty] | PF24 |  | 229 | 114 | 201 | 229 | 160 | 229 | 229 | 1391
[15 empty] | PF25 |  | 228 | 114 | 201 | 228 | 160 | 228 | 228 | 1387
[15 empty] | PF26 |  | 222 | 156 | 222 | 222 | 156 | 222 | 222 | 1422
[15 empty] | PFARR |  | 592 | 592 | 414 | 592 | 592 | 355 | 414 | 3551
[15 empty] | Total Perforación |  | 2582 | 1925 | 2056 | 2471 | 2133 | 2373 | 2048 | 15588
0

## 12-01
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
| PF21 | 273 | 87 | 360 | 222 | 245.9% | 78.38% | 162.2%
| PF22 | 89 | 202 | 291 | 230 | 77.39% | 175.7% | 126.5%
| PF23 | 198 | 160 | 358 | 233 | 170% | 137.3% | 153.6%
| PF24 | 199 | 163 | 362 | 229 | 173.8% | 142.4% | 158.1%
| PF25 | 179 | 35 | 214 | 228 | 157% | 30.7% | 93.86% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 225 | 152 | 377 | 222 | 202.7% | 136.9% | 169.8%
| ROC |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 1163 | 799 | 1962 | 1364 | 170.5% | 117.2% | 143.8%
F11 | PFARR | 313 | 262 | 575 | 592 | 105.7% | 88.51% | 97.13%
| ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF07 | 491 | 213 | 704 | 515 | 190.7% | 82.72% | 136.7%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 804 | 475 | 1279 | 1107 | 145.3% | 85.82% | 115.5%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1967 | 1274 | 3241 | 2471 | 159.2% | 103.1% | 131.2%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 347 |  | 347 | 291 buffer y 56 repasos
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  | 325 | 325
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1312 | 347 | 325 | 672
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 6 | '11-1'!D40 | '11-1'!F40 | '11-1'!H40 | '11-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12
0 | 0 | 0 | 0 | 5573 | 4939 | 4270 | 4096 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1476 | 817 | 1282 | 1364 | 1025 | 1503 | 1274 | 8741
[8 empty] | 9843 | 9035 | 15588 |  |  |  |  | Fase 10N | [8 empty] | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 1107 | 1107 | 775 | 1107 | 1107 | 871 | 775 | 6849
[15 empty] | Total Perforación |  | 2583 | 1924 | 2057 | 2471 | 2132 | 2374 | 2049 | 15590
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 158 | 0 | 0 | 0 | 70 | 139 | 139 | 506
[15 empty] | PF07 |  | 515 | 515 | 361 | 515 | 515 | 515 | 361 | 3297
[15 empty] | PF21 |  | 222 | 156 | 222 | 222 | 156 | 222 | 222 | 1422
[15 empty] | PF22 |  | 172 | 161 | 230 | 230 | 161 | 230 | 0 | 1184
[15 empty] | PF23 |  | 244 | 117 | 205 | 233 | 163 | 233 | 233 | 1428
[15 empty] | PF24 |  | 229 | 114 | 201 | 229 | 160 | 229 | 229 | 1391
[15 empty] | PF25 |  | 228 | 114 | 201 | 228 | 160 | 228 | 228 | 1387
[15 empty] | PF26 |  | 222 | 156 | 222 | 222 | 156 | 222 | 222 | 1422
[15 empty] | PFARR |  | 592 | 592 | 414 | 592 | 592 | 355 | 414 | 3551
[15 empty] | Total Perforación |  | 2582 | 1925 | 2056 | 2471 | 2133 | 2373 | 2048 | 15588
0

## 13-01
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 |  | 0 | 0 | 70 | 0% | 0% | 0%
| PF21 | 233 | 164 | 397 | 156 | 298.7% | 210.3% | 254.5%
| PF22 | 186 | 116 | 302 | 161 | 231.1% | 144.1% | 187.6%
| PF23 | 195 | 74 | 269 | 163 | 239.3% | 90.8% | 165%
| PF24 | 166 | 51 | 217 | 160 | 207.5% | 63.75% | 135.6%
| PF25 | 112 | 51 | 163 | 160 | 140% | 63.75% | 101.9% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 240 | 176 | 416 | 156 | 307.7% | 225.6% | 266.7%
| ROC |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 1132 | 632 | 1764 | 1026 | 220.7% | 123.2% | 171.9%
F11 | PFARR | 136 | 127 | 263 | 592 | 45.95% | 42.91% | 44.43%
| ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF07 | 524 | 530 | 1054 | 515 | 203.5% | 205.8% | 204.7%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 660 | 657 | 1317 | 1107 | 119.2% | 118.7% | 119%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1792 | 1289 | 3081 | 2133 | 168% | 120.9% | 144.4%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  |  | 0
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 | 464 | 671.5 | 1135.5
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1312 | 464 | 671.5 | 1135.5
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 7 | '12-1'!D40 | '12-1'!F40 | '12-1'!H40 | '12-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12
0 | 0 | 0 | 0 | 7337 | 5964 | 5587 | 5203 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1476 | 817 | 1282 | 1364 | 1025 | 1503 | 1274 | 8741
[8 empty] | 12924 | 11167 | 15588 |  |  |  |  | Fase 10N | [8 empty] | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 1107 | 1107 | 775 | 1107 | 1107 | 871 | 775 | 6849
[15 empty] | Total Perforación |  | 2583 | 1924 | 2057 | 2471 | 2132 | 2374 | 2049 | 15590
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 158 | 0 | 0 | 0 | 70 | 139 | 139 | 506
[15 empty] | PF07 |  | 515 | 515 | 361 | 515 | 515 | 515 | 361 | 3297
[15 empty] | PF21 |  | 222 | 156 | 222 | 222 | 156 | 222 | 222 | 1422
[15 empty] | PF22 |  | 172 | 161 | 230 | 230 | 161 | 230 | 0 | 1184
[15 empty] | PF23 |  | 244 | 117 | 205 | 233 | 163 | 233 | 233 | 1428
[15 empty] | PF24 |  | 229 | 114 | 201 | 229 | 160 | 229 | 229 | 1391
[15 empty] | PF25 |  | 228 | 114 | 201 | 228 | 160 | 228 | 228 | 1387
[15 empty] | PF26 |  | 222 | 156 | 222 | 222 | 156 | 222 | 222 | 1422
[15 empty] | PFARR |  | 592 | 592 | 414 | 592 | 592 | 355 | 414 | 3551
[15 empty] | Total Perforación |  | 2582 | 1925 | 2056 | 2471 | 2133 | 2373 | 2048 | 15588
0

## 14-01
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 |  |  | 0 | 139 | 0% | 0% | 0%
| PF21 | 218 | 200 | 418 | 222 | 196.4% | 180.2% | 188.3%
| PF22 | 68 | 140 | 208 | 230 | 59.13% | 121.7% | 90.43%
| PF23 | 179 | 143 | 322 | 233 | 153.6% | 122.7% | 138.2%
| PF24 | 160 | 170 | 330 | 229 | 139.7% | 148.5% | 144.1%
| PF25 | 160 | 146 | 306 | 228 | 140.4% | 128.1% | 134.2% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 110 | 115 | 225 | 222 | 99.1% | 103.6% | 101.4%
| ROC | 150 | 96 | 246 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 1045 | 1010 | 2055 | 1503 | 139.1% | 134.4% | 136.7%
F11 | PFARR | 149 | 47 | 196 | 355 | 83.94% | 26.48% | 55.21%
| ROC |  | 300 | 300 |  | 0% | 0% | 0%
| PF07 | 120 | 425 | 545 | 515 | 46.6% | 165% | 105.8%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 269 | 772 | 1041 | 870 | 61.84% | 177.5% | 119.7%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1314 | 1782 | 3096 | 2373 | 110.7% | 150.2% | 130.5%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  |  | 0
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 | 730 | 30 | 760
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1312 | 730 | 30 | 760
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 8 | '13-1'!D40 | '13-1'!F40 | '13-1'!H40 | '13-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12
932 | 0 | 576 | 0 | 8023 | 7467 | 3107.5 | 6074 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1476 | 817 | 1282 | 1364 | 1025 | 1503 | 1274 | 8741
[8 empty] | 12638.5 | 13541 | 15588 |  |  |  |  | Fase 10N | [8 empty] | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 1107 | 1107 | 775 | 1107 | 1107 | 871 | 775 | 6849
[15 empty] | Total Perforación |  | 2583 | 1924 | 2057 | 2471 | 2132 | 2374 | 2049 | 15590
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 158 | 0 | 0 | 0 | 70 | 139 | 139 | 506
[15 empty] | PF07 |  | 515 | 515 | 361 | 515 | 515 | 515 | 361 | 3297
[15 empty] | PF21 |  | 222 | 156 | 222 | 222 | 156 | 222 | 222 | 1422
[15 empty] | PF22 |  | 172 | 161 | 230 | 230 | 161 | 230 | 0 | 1184
[15 empty] | PF23 |  | 244 | 117 | 205 | 233 | 163 | 233 | 233 | 1428
[15 empty] | PF24 |  | 229 | 114 | 201 | 229 | 160 | 229 | 229 | 1391
[15 empty] | PF25 |  | 228 | 114 | 201 | 228 | 160 | 228 | 228 | 1387
[15 empty] | PF26 |  | 222 | 156 | 222 | 222 | 156 | 222 | 222 | 1422
[15 empty] | PFARR |  | 592 | 592 | 414 | 592 | 592 | 355 | 414 | 3551
[15 empty] | Total Perforación |  | 2582 | 1925 | 2056 | 2471 | 2133 | 2373 | 2048 | 15588
0

## 15-01
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 |  |  | 0 | 139 | 0% | 0% | 0%
| PF21 | 230 | 130 | 360 | 222 | 207.2% | 117.1% | 162.2%
| PF22 | 96 | 78 | 174 | 0 | 0% | 0% | 0%
| PF23 | 208 | 163 | 371 | 233 | 178.5% | 139.9% | 159.2%
| PF24 | 174 | 115 | 289 | 229 | 152% | 100.4% | 126.2%
| PF25 | 155 | 149 | 304 | 228 | 136% | 130.7% | 133.3% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 177 | 130 | 307 | 222 | 159.5% | 117.1% | 138.3%
| ROC | 16 | 32 | 48 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 1056 | 797 | 1853 | 1273 | 165.9% | 125.2% | 145.6%
F11 | PFARR | 351 | 102 | 453 | 414 | 169.6% | 49.28% | 109.4%
| ROC | 388 | 171 | 559 |  | 0% | 0% | 0%
| PF07 | 380 | 289 | 669 | 361 | 210.5% | 160.1% | 185.3%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 1119 | 562 | 1681 | 775 | 288.8% | 145% | 216.9%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 2175 | 1359 | 3534 | 2048 | 212.4% | 132.7% | 172.6%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  |  | 0
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  | 412 | 412
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1312 | 0 | 412 | 412
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 9 | '14-1'!D40 | '14-1'!F40 | '14-1'!H40 | '14-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12
932 | 0 | 576 | 0 | 7821 | 8741 | 3747.5 | 6849 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1476 | 817 | 1282 | 1364 | 1025 | 1503 | 1274 | 8741
[8 empty] | 13076.5 | 15590 | 15588 |  |  |  |  | Fase 10N | [8 empty] | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 1107 | 1107 | 775 | 1107 | 1107 | 871 | 775 | 6849
[15 empty] | Total Perforación |  | 2583 | 1924 | 2057 | 2471 | 2132 | 2374 | 2049 | 15590
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 158 | 0 | 0 | 0 | 70 | 139 | 139 | 506
[15 empty] | PF07 |  | 515 | 515 | 361 | 515 | 515 | 515 | 361 | 3297
[15 empty] | PF21 |  | 222 | 156 | 222 | 222 | 156 | 222 | 222 | 1422
[15 empty] | PF22 |  | 172 | 161 | 230 | 230 | 161 | 230 | 0 | 1184
[15 empty] | PF23 |  | 244 | 117 | 205 | 233 | 163 | 233 | 233 | 1428
[15 empty] | PF24 |  | 229 | 114 | 201 | 229 | 160 | 229 | 229 | 1391
[15 empty] | PF25 |  | 228 | 114 | 201 | 228 | 160 | 228 | 228 | 1387
[15 empty] | PF26 |  | 222 | 156 | 222 | 222 | 156 | 222 | 222 | 1422
[15 empty] | PFARR |  | 592 | 592 | 414 | 592 | 592 | 355 | 414 | 3551
[15 empty] | Total Perforación |  | 2582 | 1925 | 2056 | 2471 | 2133 | 2373 | 2048 | 15588
0

## 16-01
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 |  | 50 | 50 | 156.1578 | 0% | 64.04% | 32.02%
| PF21 | 240 | 16 | 256 | 281.99 | 170.2% | 11.35% | 90.78%
| PF22 | 160 | 135 | 295 | 0 | 0% | 0% | 0%
| PF23 | 150 | 30 | 180 | 226.0474 | 132.7% | 26.54% | 79.63%
| PF24 | 29 | 35 | 64 | 231.8593 | 25.02% | 30.19% | 27.6%
| PF25 | 139 | 136 | 275 | 231.4343 | 120.1% | 117.5% | 118.8% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 159 |  | 159 | 307.824 | 103.3% | 0% | 51.65%
| ROC | 32 |  | 32 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 909 | 402 | 1311 | 1435.3127 | 126.7% | 56.02% | 91.34%
F11 | PFARR | 345 | 85 | 430 | 440.748 | 156.6% | 38.57% | 97.56%
| ROC | 158 |  | 158 |  | 0% | 0% | 0%
| PF07 | 380 | 200 | 580 | 406.0204 | 187.2% | 98.52% | 142.8%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 883 | 285 | 1168 | 846.7684 | 208.6% | 67.31% | 137.9%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1792 | 687 | 2479 | 2282.0811 | 157% | 60.21% | 108.6%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  |  | 0
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 | 510 | 510 | 1020
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1312 | 510 | 510 | 1020
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 3 | '0-1'!D40 | '0-1'!F40 | '0-1'!H40 | '0-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | S3
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
932 | 0 | 576 | 0 | 7279 | 1435.3127 | 3234.5 | 846.7684 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1435.3127 | 1730.7446 | 1351.073 | 2035.1412 | 1860.4484 | 978.2593 | 1842.7258 | 11233.705
[8 empty] | 12021.5 | 2282.0811 | 17668.4609 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 846.7684 | 1209.6691 | 934.5118 | 440.748 | 960.6131 | 895.7404 | 1146.7051 | 6434.7559
[15 empty] | Total Perforación |  | 2282.0811 | 2940.4137 | 2285.5848 | 2475.8892 | 2821.0615 | 1873.9996 | 2989.431 | 17668.4609
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | S3
[15 empty] | PF03 |  | 156.1578 | 156.1578 | 102.8512 | 163.2558 | 163.2558 | 98.3794 | 156.1578 | 996.2155
[15 empty] | PF07 |  | 406.0204 | 580.0291 | 234.9118 | 0 | 261.0131 | 406.0204 | 580.0291 | 2468.0239
[15 empty] | PF21 |  | 281.99 | 281.99 | 177.6537 | 281.99 | 281.99 | 197.393 | 281.99 | 1784.9968
[15 empty] | PF22 |  | 0 | 0 | 178.4831 | 283.3065 | 283.3065 | 198.3145 | 283.3065 | 1226.7171
[15 empty] | PF23 |  | 226.0474 | 322.9248 | 226.0474 | 322.9248 | 322.9248 | 135.6284 | 284.1738 | 1840.6714
[15 empty] | PF24 |  | 231.8593 | 331.2276 | 231.8593 | 331.2276 | 221.7785 | 133.0671 | 278.8072 | 1759.8266
[15 empty] | PF25 |  | 231.4343 | 330.6204 | 231.4343 | 330.6204 | 297.5584 | 0 | 250.4665 | 1672.1342
[15 empty] | PF26 |  | 307.824 | 307.824 | 202.7441 | 321.816 | 289.6344 | 215.4768 | 307.824 | 1953.1433
[15 empty] | PFARR |  | 440.748 | 629.64 | 699.6 | 440.748 | 699.6 | 489.72 | 566.676 | 3966.732
[15 empty] | Total Perforación |  | 2282.0811 | 2940.4137 | 2285.5848 | 2475.8892 | 2821.0615 | 1873.9996 | 2989.431 | 17668.4609
0

## 17-01
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 116 | 76 | 192 | 156.1578 | 148.6% | 97.34% | 123%
| PF21 | 105 | 42 | 147 | 281.99 | 74.47% | 29.79% | 52.13%
| PF22 | 10 |  | 10 | 0 | 0% | 0% | 0%
| PF23 | 83 | 70 | 153 | 322.9248 | 51.41% | 43.35% | 47.38%
| PF24 | 128 | 53 | 181 | 331.2276 | 77.29% | 32% | 54.65%
| PF25 | 82 | 70 | 152 | 330.6204 | 49.6% | 42.34% | 45.97% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 165 | 73 | 238 | 307.824 | 107.2% | 47.43% | 77.32%
| ROC | 128 | 48 | 176 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 817 | 432 | 1249 | 1730.7446 | 94.41% | 49.92% | 72.17%
F11 | PFARR | 187 | 87 | 274 | 629.64 | 59.4% | 27.63% | 43.52%
| ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF07 | 300 | 117 | 417 | 580.0291 | 103.4% | 40.34% | 71.89%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 487 | 204 | 691 | 1209.6691 | 80.52% | 33.73% | 57.12%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1304 | 636 | 1940 | 2940.4137 | 88.7% | 43.26% | 65.98%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  |  | 0
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 | 695 | 483 | 1178
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1312 | 695 | 483 | 1178
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 4 | '16-1'!D40 | '16-1'!F40 | '16-1'!H40 | '16-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | S3
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
932 | 0 | 576 | 0 | 7217 | 3166.0573 | 2757.5 | 2056.4375 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1435.3127 | 1730.7446 | 1351.073 | 2035.1412 | 1860.4484 | 978.2593 | 1842.7258 | 11233.705
[8 empty] | 11482.5 | 5222.4948 | 17668.4609 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 846.7684 | 1209.6691 | 934.5118 | 440.748 | 960.6131 | 895.7404 | 1146.7051 | 6434.7559
[15 empty] | Total Perforación |  | 2282.0811 | 2940.4137 | 2285.5848 | 2475.8892 | 2821.0615 | 1873.9996 | 2989.431 | 17668.4609
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | S3
[15 empty] | PF03 |  | 156.1578 | 156.1578 | 102.8512 | 163.2558 | 163.2558 | 98.3794 | 156.1578 | 996.2155
[15 empty] | PF07 |  | 406.0204 | 580.0291 | 234.9118 | 0 | 261.0131 | 406.0204 | 580.0291 | 2468.0239
[15 empty] | PF21 |  | 281.99 | 281.99 | 177.6537 | 281.99 | 281.99 | 197.393 | 281.99 | 1784.9968
[15 empty] | PF22 |  | 0 | 0 | 178.4831 | 283.3065 | 283.3065 | 198.3145 | 283.3065 | 1226.7171
[15 empty] | PF23 |  | 226.0474 | 322.9248 | 226.0474 | 322.9248 | 322.9248 | 135.6284 | 284.1738 | 1840.6714
[15 empty] | PF24 |  | 231.8593 | 331.2276 | 231.8593 | 331.2276 | 221.7785 | 133.0671 | 278.8072 | 1759.8266
[15 empty] | PF25 |  | 231.4343 | 330.6204 | 231.4343 | 330.6204 | 297.5584 | 0 | 250.4665 | 1672.1342
[15 empty] | PF26 |  | 307.824 | 307.824 | 202.7441 | 321.816 | 289.6344 | 215.4768 | 307.824 | 1953.1433
[15 empty] | PFARR |  | 440.748 | 629.64 | 699.6 | 440.748 | 699.6 | 489.72 | 566.676 | 3966.732
[15 empty] | Total Perforación |  | 2282.0811 | 2940.4137 | 2285.5848 | 2475.8892 | 2821.0615 | 1873.9996 | 2989.431 | 17668.4609
0

## 18-01
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 218 | 105 | 323 | 102.8512 | 423.9% | 204.2% | 314%
| PF21 | 198 | 63 | 261 | 177.6537 | 222.9% | 70.92% | 146.9%
| PF22 |  |  | 0 | 178.4831 | 0% | 0% | 0%
| PF23 | 228 | 136 | 364 | 226.0474 | 201.7% | 120.3% | 161%
| PF24 | 200 | 128 | 328 | 231.8593 | 172.5% | 110.4% | 141.5%
| PF25 | 205 | 168 | 373 | 231.4343 | 177.2% | 145.2% | 161.2% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 228 | 70 | 298 | 202.7441 | 224.9% | 69.05% | 147%
| ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 1277 | 670 | 1947 | 1351.073 | 189% | 99.18% | 144.1%
F11 | PFARR | 154 | 113.5 | 267.5 | 699.6 | 44.03% | 32.45% | 38.24%
| ROC | 465.6 |  | 465.6 |  | 0% | 0% | 0%
| PF07 | 310 | 125 | 435 | 234.9118 | 263.9% | 106.4% | 185.2%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 929.6 | 238.5 | 1168.1 | 934.5118 | 198.9% | 51.04% | 125%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 2206.6 | 908.5 | 3115.1 | 2285.5848 | 193.1% | 79.5% | 136.3%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 87 | 32 | 119
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  | 227.5 | 227.5
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1312 | 87 | 259.5 | 346.5
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 5 | '17-1'!D40 | '17-1'!F40 | '17-1'!H40 | '17-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | S3
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
932 | 0 | 576 | 0 | 7915 | 4517.1303 | 3234.6 | 2990.9493 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1435.3127 | 1730.7446 | 1351.073 | 2035.1412 | 1860.4484 | 978.2593 | 1842.7258 | 11233.705
[8 empty] | 12657.6 | 7508.0796 | 17668.4609 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 846.7684 | 1209.6691 | 934.5118 | 440.748 | 960.6131 | 895.7404 | 1146.7051 | 6434.7559
[15 empty] | Total Perforación |  | 2282.0811 | 2940.4137 | 2285.5848 | 2475.8892 | 2821.0615 | 1873.9996 | 2989.431 | 17668.4609
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | S3
[15 empty] | PF03 |  | 156.1578 | 156.1578 | 102.8512 | 163.2558 | 163.2558 | 98.3794 | 156.1578 | 996.2155
[15 empty] | PF07 |  | 406.0204 | 580.0291 | 234.9118 | 0 | 261.0131 | 406.0204 | 580.0291 | 2468.0239
[15 empty] | PF21 |  | 281.99 | 281.99 | 177.6537 | 281.99 | 281.99 | 197.393 | 281.99 | 1784.9968
[15 empty] | PF22 |  | 0 | 0 | 178.4831 | 283.3065 | 283.3065 | 198.3145 | 283.3065 | 1226.7171
[15 empty] | PF23 |  | 226.0474 | 322.9248 | 226.0474 | 322.9248 | 322.9248 | 135.6284 | 284.1738 | 1840.6714
[15 empty] | PF24 |  | 231.8593 | 331.2276 | 231.8593 | 331.2276 | 221.7785 | 133.0671 | 278.8072 | 1759.8266
[15 empty] | PF25 |  | 231.4343 | 330.6204 | 231.4343 | 330.6204 | 297.5584 | 0 | 250.4665 | 1672.1342
[15 empty] | PF26 |  | 307.824 | 307.824 | 202.7441 | 321.816 | 289.6344 | 215.4768 | 307.824 | 1953.1433
[15 empty] | PFARR |  | 440.748 | 629.64 | 699.6 | 440.748 | 699.6 | 489.72 | 566.676 | 3966.732
[15 empty] | Total Perforación |  | 2282.0811 | 2940.4137 | 2285.5848 | 2475.8892 | 2821.0615 | 1873.9996 | 2989.431 | 17668.4609
0

## 19-01
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 46 | 80 | 126 | 163.2558 | 56.35% | 98.01% | 77.18%
| PF21 | 187 | 178 | 365 | 281.99 | 132.6% | 126.2% | 129.4%
| PF22 | 0 | 4 | 4 | 283.3065 | 0% | 2.824% | 1.412%
| PF23 | 160 | 153 | 313 | 322.9248 | 99.09% | 94.76% | 96.93%
| PF24 | 40 | 100 | 140 | 331.2276 | 24.15% | 60.38% | 42.27%
| PF25 | 248 | 104 | 352 | 330.6204 | 150% | 62.91% | 106.5% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 188 | 27.5 | 215.5 | 321.816 | 116.8% | 17.09% | 66.96%
| ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 869 | 646.5 | 1515.5 | 2035.1412 | 85.4% | 63.53% | 74.47%
F11 | PFARR | 187 | 44 | 231 | 440.748 | 84.86% | 19.97% | 52.41%
| ROC |  | 162.9 | 162.9 |  | 0% | 0% | 0%
| PF07 | 280 | 140 | 420 | 0 | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 467 | 346.9 | 813.9 | 440.748 | 211.9% | 157.4% | 184.7%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1336 | 993.4 | 2329.4 | 2475.8892 | 107.9% | 80.25% | 94.08%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 322.2 | 340 | 662.2
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 | 307.2 | 0 | 307.2
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1312 | 629.4 | 340 | 969.4
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 6 | '18-1'!D40 | '18-1'!F40 | '18-1'!H40 | '18-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | S3
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
932 | 0 | 576 | 0 | 7483.5 | 6552.2715 | 2880.4 | 3431.6973 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1435.3127 | 1730.7446 | 1351.073 | 2035.1412 | 1860.4484 | 978.2593 | 1842.7258 | 11233.705
[8 empty] | 11871.9 | 9983.9688 | 17668.4609 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 846.7684 | 1209.6691 | 934.5118 | 440.748 | 960.6131 | 895.7404 | 1146.7051 | 6434.7559
[15 empty] | Total Perforación |  | 2282.0811 | 2940.4137 | 2285.5848 | 2475.8892 | 2821.0615 | 1873.9996 | 2989.431 | 17668.4609
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | S3
[15 empty] | PF03 |  | 156.1578 | 156.1578 | 102.8512 | 163.2558 | 163.2558 | 98.3794 | 156.1578 | 996.2155
[15 empty] | PF07 |  | 406.0204 | 580.0291 | 234.9118 | 0 | 261.0131 | 406.0204 | 580.0291 | 2468.0239
[15 empty] | PF21 |  | 281.99 | 281.99 | 177.6537 | 281.99 | 281.99 | 197.393 | 281.99 | 1784.9968
[15 empty] | PF22 |  | 0 | 0 | 178.4831 | 283.3065 | 283.3065 | 198.3145 | 283.3065 | 1226.7171
[15 empty] | PF23 |  | 226.0474 | 322.9248 | 226.0474 | 322.9248 | 322.9248 | 135.6284 | 284.1738 | 1840.6714
[15 empty] | PF24 |  | 231.8593 | 331.2276 | 231.8593 | 331.2276 | 221.7785 | 133.0671 | 278.8072 | 1759.8266
[15 empty] | PF25 |  | 231.4343 | 330.6204 | 231.4343 | 330.6204 | 297.5584 | 0 | 250.4665 | 1672.1342
[15 empty] | PF26 |  | 307.824 | 307.824 | 202.7441 | 321.816 | 289.6344 | 215.4768 | 307.824 | 1953.1433
[15 empty] | PFARR |  | 440.748 | 629.64 | 699.6 | 440.748 | 699.6 | 489.72 | 566.676 | 3966.732
[15 empty] | Total Perforación |  | 2282.0811 | 2940.4137 | 2285.5848 | 2475.8892 | 2821.0615 | 1873.9996 | 2989.431 | 17668.4609
0

## 20-01
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 142 | 100 | 242 | 163.2558 | 174% | 122.5% | 148.2%
| PF21 | 200 | 28 | 228 | 281.99 | 141.8% | 19.86% | 80.85%
| PF22 | 200 | 168 | 368 | 283.3065 | 141.2% | 118.6% | 129.9%
| PF23 | 171 | 104 | 275 | 322.9248 | 105.9% | 64.41% | 85.16%
| PF24 | 50 | 96 | 146 | 221.7785 | 45.09% | 86.57% | 65.83%
| PF25 | 0 | 0 | 0 | 297.5584 | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 120 | 58.5 | 178.5 | 289.6344 | 82.86% | 40.4% | 61.63%
| ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 883 | 554.5 | 1437.5 | 1860.4484 | 94.92% | 59.61% | 77.27%
F11 | PFARR | 17.5 | 187 | 204.5 | 699.6 | 5.003% | 53.46% | 29.23%
| ROC | 162.7 |  | 162.7 |  | 0% | 0% | 0%
| PF07 | 143 | 210 | 353 | 261.0131 | 109.6% | 160.9% | 135.2%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 323.2 | 397 | 720.2 | 960.6131 | 67.29% | 82.66% | 74.97%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1206.2 | 951.5 | 2157.7 | 2821.0615 | 85.51% | 67.46% | 76.49%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 379.2 | 415 | 794.2
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1312 | 379.2 | 415 | 794.2
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 7 | '19-1'!D40 | '19-1'!F40 | '19-1'!H40 | '19-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | S3
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
932 | 0 | 576 | 0 | 7405.5 | 8412.7199 | 2786.7 | 4392.3104 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1435.3127 | 1730.7446 | 1351.073 | 2035.1412 | 1860.4484 | 978.2593 | 1842.7258 | 11233.705
[8 empty] | 11700.2 | 12805.0303 | 17668.4609 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 846.7684 | 1209.6691 | 934.5118 | 440.748 | 960.6131 | 895.7404 | 1146.7051 | 6434.7559
[15 empty] | Total Perforación |  | 2282.0811 | 2940.4137 | 2285.5848 | 2475.8892 | 2821.0615 | 1873.9996 | 2989.431 | 17668.4609
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | S3
[15 empty] | PF03 |  | 156.1578 | 156.1578 | 102.8512 | 163.2558 | 163.2558 | 98.3794 | 156.1578 | 996.2155
[15 empty] | PF07 |  | 406.0204 | 580.0291 | 234.9118 | 0 | 261.0131 | 406.0204 | 580.0291 | 2468.0239
[15 empty] | PF21 |  | 281.99 | 281.99 | 177.6537 | 281.99 | 281.99 | 197.393 | 281.99 | 1784.9968
[15 empty] | PF22 |  | 0 | 0 | 178.4831 | 283.3065 | 283.3065 | 198.3145 | 283.3065 | 1226.7171
[15 empty] | PF23 |  | 226.0474 | 322.9248 | 226.0474 | 322.9248 | 322.9248 | 135.6284 | 284.1738 | 1840.6714
[15 empty] | PF24 |  | 231.8593 | 331.2276 | 231.8593 | 331.2276 | 221.7785 | 133.0671 | 278.8072 | 1759.8266
[15 empty] | PF25 |  | 231.4343 | 330.6204 | 231.4343 | 330.6204 | 297.5584 | 0 | 250.4665 | 1672.1342
[15 empty] | PF26 |  | 307.824 | 307.824 | 202.7441 | 321.816 | 289.6344 | 215.4768 | 307.824 | 1953.1433
[15 empty] | PFARR |  | 440.748 | 629.64 | 699.6 | 440.748 | 699.6 | 489.72 | 566.676 | 3966.732
[15 empty] | Total Perforación |  | 2282.0811 | 2940.4137 | 2285.5848 | 2475.8892 | 2821.0615 | 1873.9996 | 2989.431 | 17668.4609
0

## 21-01
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 114 | 42 | 156 | 98.3794 | 231.8% | 85.38% | 158.6%
| PF21 |  | 65 | 65 | 197.393 | 0% | 65.86% | 32.93%
| PF22 | 204 | 20 | 224 | 198.3145 | 205.7% | 20.17% | 113%
| PF23 | 70 | 34 | 104 | 135.6284 | 103.2% | 50.14% | 76.68%
| PF24 | 17 | 87 | 104 | 133.0671 | 25.55% | 130.8% | 78.16%
| PF25 |  | 35 | 35 | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 164 | 45 | 209 | 215.4768 | 152.2% | 41.77% | 96.99%
| ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 569 | 328 | 897 | 978.2593 | 116.3% | 67.06% | 91.69%
F11 | PFARR | 323 | 138 | 461 | 489.72 | 131.9% | 56.36% | 94.14%
| ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF07 | 270 | 351 | 621 | 406.0204 | 133% | 172.9% | 152.9%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 593 | 489 | 1082 | 895.7404 | 132.4% | 109.2% | 120.8%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1162 | 817 | 1979 | 1873.9996 | 124% | 87.19% | 105.6%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 748 |  | 748
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1312 | 748 | 0 | 748
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 8 | '20-1'!D40 | '20-1'!F40 | '20-1'!H40 | '20-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | S3
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
932 | 0 | 576 | 0 | 6865 | 9390.9791 | 3148.5 | 5288.0508 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1435.3127 | 1730.7446 | 1351.073 | 2035.1412 | 1860.4484 | 978.2593 | 1842.7258 | 11233.705
[8 empty] | 11521.5 | 14679.0299 | 17668.4609 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 846.7684 | 1209.6691 | 934.5118 | 440.748 | 960.6131 | 895.7404 | 1146.7051 | 6434.7559
[15 empty] | Total Perforación |  | 2282.0811 | 2940.4137 | 2285.5848 | 2475.8892 | 2821.0615 | 1873.9996 | 2989.431 | 17668.4609
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | S3
[15 empty] | PF03 |  | 156.1578 | 156.1578 | 102.8512 | 163.2558 | 163.2558 | 98.3794 | 156.1578 | 996.2155
[15 empty] | PF07 |  | 406.0204 | 580.0291 | 234.9118 | 0 | 261.0131 | 406.0204 | 580.0291 | 2468.0239
[15 empty] | PF21 |  | 281.99 | 281.99 | 177.6537 | 281.99 | 281.99 | 197.393 | 281.99 | 1784.9968
[15 empty] | PF22 |  | 0 | 0 | 178.4831 | 283.3065 | 283.3065 | 198.3145 | 283.3065 | 1226.7171
[15 empty] | PF23 |  | 226.0474 | 322.9248 | 226.0474 | 322.9248 | 322.9248 | 135.6284 | 284.1738 | 1840.6714
[15 empty] | PF24 |  | 231.8593 | 331.2276 | 231.8593 | 331.2276 | 221.7785 | 133.0671 | 278.8072 | 1759.8266
[15 empty] | PF25 |  | 231.4343 | 330.6204 | 231.4343 | 330.6204 | 297.5584 | 0 | 250.4665 | 1672.1342
[15 empty] | PF26 |  | 307.824 | 307.824 | 202.7441 | 321.816 | 289.6344 | 215.4768 | 307.824 | 1953.1433
[15 empty] | PFARR |  | 440.748 | 629.64 | 699.6 | 440.748 | 699.6 | 489.72 | 566.676 | 3966.732
[15 empty] | Total Perforación |  | 2282.0811 | 2940.4137 | 2285.5848 | 2475.8892 | 2821.0615 | 1873.9996 | 2989.431 | 17668.4609
0

## 22-01
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 100 | 71 | 171 | 156.1578 | 128.1% | 90.93% | 109.5%
| PF21 | 115 | 165 | 280 | 281.99 | 81.56% | 117% | 99.29%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| PF23 | 131 | 207 | 338 | 284.1738 | 92.2% | 145.7% | 118.9%
| PF24 | 130 | 142 | 272 | 278.8072 | 93.25% | 101.9% | 97.56%
| PF25 | 175 | 196 | 371 | 250.4665 | 139.7% | 156.5% | 148.1% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 187 | 196 | 383 | 307.824 | 121.5% | 127.3% | 124.4%
| ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 838 | 977 | 1815 | 1559.4193 | 107.5% | 125.3% | 116.4%
F11 | PFARR | 296 | 31 | 327 | 566.676 | 104.5% | 10.94% | 57.7%
| PF22 | 32 | 238 | 270 | 283.3065 | 22.59% | 168% | 95.3%
| PF07 | 615 | 82 | 697 | 580.0291 | 212.1% | 28.27% | 120.2%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 943 | 351 | 1294 | 1430.0116 | 131.9% | 49.09% | 90.49%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1781 | 1328 | 3109 | 2989.431 | 119.2% | 88.85% | 104%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 197 | 428 | 625
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1312 | 197 | 428 | 625
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 9 | '21-1'!D40 | '21-1'!F40 | '21-1'!H40 | '21-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | S3
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
932 | 0 | 576 | 0 | 7783 | 11233.705 | 3360.5 | 6434.7559 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1435.3127 | 1730.7446 | 1351.073 | 2035.1412 | 1860.4484 | 978.2593 | 1842.7258 | 11233.705
[8 empty] | 12651.5 | 17668.4609 | 17668.4609 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 846.7684 | 1209.6691 | 934.5118 | 440.748 | 960.6131 | 895.7404 | 1146.7051 | 6434.7559
[15 empty] | Total Perforación |  | 2282.0811 | 2940.4137 | 2285.5848 | 2475.8892 | 2821.0615 | 1873.9996 | 2989.431 | 17668.4609
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | S3
[15 empty] | PF03 |  | 156.1578 | 156.1578 | 102.8512 | 163.2558 | 163.2558 | 98.3794 | 156.1578 | 996.2155
[15 empty] | PF07 |  | 406.0204 | 580.0291 | 234.9118 | 0 | 261.0131 | 406.0204 | 580.0291 | 2468.0239
[15 empty] | PF21 |  | 281.99 | 281.99 | 177.6537 | 281.99 | 281.99 | 197.393 | 281.99 | 1784.9968
[15 empty] | PF22 |  | 0 | 0 | 178.4831 | 283.3065 | 283.3065 | 198.3145 | 283.3065 | 1226.7171
[15 empty] | PF23 |  | 226.0474 | 322.9248 | 226.0474 | 322.9248 | 322.9248 | 135.6284 | 284.1738 | 1840.6714
[15 empty] | PF24 |  | 231.8593 | 331.2276 | 231.8593 | 331.2276 | 221.7785 | 133.0671 | 278.8072 | 1759.8266
[15 empty] | PF25 |  | 231.4343 | 330.6204 | 231.4343 | 330.6204 | 297.5584 | 0 | 250.4665 | 1672.1342
[15 empty] | PF26 |  | 307.824 | 307.824 | 202.7441 | 321.816 | 289.6344 | 215.4768 | 307.824 | 1953.1433
[15 empty] | PFARR |  | 440.748 | 629.64 | 699.6 | 440.748 | 699.6 | 489.72 | 566.676 | 3966.732
[15 empty] | Total Perforación |  | 2282.0811 | 2940.4137 | 2285.5848 | 2475.8892 | 2821.0615 | 1873.9996 | 2989.431 | 17668.4609
0

## 23-01
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 98 | 130 | 228 | 156 | 125.6% | 166.7% | 146.2%
| PF21 | 170 | 117 | 287 | 197 | 172.6% | 118.8% | 145.7%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| PF23 | 275 | 255 | 530 | 226 | 243.4% | 225.7% | 234.5%
| PF24 | 205 | 162 | 367 | 222 | 184.7% | 145.9% | 165.3%
| PF25 | 122 | 87 | 209 | 345 | 70.72% | 50.43% | 60.58% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 | 238 | 65 | 303 | 336 | 141.7% | 38.69% | 90.18%
| ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 1108 | 816 | 1924 | 1482 | 149.5% | 110.1% | 129.8%
F11 | PFARR | 359 | 222 | 581 | 630 | 114% | 70.48% | 92.22%
| PF22 | 480 | 492 | 972 | 644 | 149.1% | 152.8% | 150.9%
| PF07 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 839 | 714 | 1553 | 1274 | 131.7% | 112.1% | 121.9%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1947 | 1530 | 3477 | 2756 | 141.3% | 111% | 126.2%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 547 | 360 | 907
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1312 | 547 | 360 | 907
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 3 | '0-1'!D40 | '0-1'!F40 | '0-1'!H40 | '0-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | S4
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 | 557 | 1267
932 | 0 | 576 | 0 | 7892 | 1482 | 3619.5 | 1274 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1482 | 1690 | 842 | 1186 | 679 | 1355 | 801 | 8035
[8 empty] | 13019.5 | 2756 | 18432 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 1274 | 1924 | 1208 | 1789 | 1726 | 1210 |  | 9131
[15 empty] | Total Perforación |  | 2756 | 3614 | 2050 | 2975 | 2760 | 2920 | 1358 | 18433
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | S3
[15 empty] | PF03 |  | 156 | 153 | 119 | 0 | 355 | 355 | 106 | 1244
[15 empty] | PF07 |  | 0 | 580 | 406 | 580 | 580 | 580 | 0 | 2726
[15 empty] | PF21 |  | 197 | 254 | 197 | 282 | 197 | 254 | 197 | 1578
[15 empty] | PF22 |  | 644 | 644 | 406 | 579 | 579 | 0 | 451 | 3303
[15 empty] | PF23 |  | 226 | 291 | 0 | 0 | 0 | 160 | 136 | 813
[15 empty] | PF24 |  | 222 | 311 | 145 | 317 | 133 | 317 | 120 | 1565
[15 empty] | PF25 |  | 345 | 345 | 145 | 285 | 133 | 316 | 133 | 1702
[15 empty] | PF26 |  | 336 | 336 | 235 | 302 | 215 | 308 | 215 | 1947
[15 empty] | PFARR |  | 630 | 700 | 397 | 630 | 567 | 630 | 0 | 3554
[15 empty] | Total Perforación |  | 2756 | 3614 | 2050 | 2975 | 2759 | 2920 | 1358 | 18432
0

## 24-01
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 55 | 0 | 55 | 153 | 71.9% | 0% | 35.95%
| PF21 | 155 | 165 | 320 | 254 | 122% | 129.9% | 126%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| PF23 | 155 | 85 | 240 | 291 | 106.5% | 58.42% | 82.47%
| PF24 | 95 | 180 | 275 | 311 | 61.09% | 115.8% | 88.42%
| PF25 | 173 | 130 | 303 | 345 | 100.3% | 75.36% | 87.83% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
| PF26 |  |  | 0 | 336 | 0% | 0% | 0%
| ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 633 | 560 | 1193 | 1690 | 74.91% | 66.27% | 70.59%
F11 | PFARR | 354 | 118 | 472 | 700 | 101.1% | 33.71% | 67.43%
| PF22 | 180 | 494 | 674 | 644 | 55.9% | 153.4% | 104.7%
| PF07 |  |  | 0 | 580 | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 534 | 612 | 1146 | 1924 | 55.51% | 63.62% | 59.56%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1167 | 1172 | 2339 | 3614 | 64.58% | 64.86% | 64.72%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 390 | 487 | 877
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1312 | 390 | 487 | 877
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 4 | '23-1'!D40 | '23-1'!F40 | '23-1'!H40 | '23-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | S4
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 | 557 | 1267
932 | 0 | 576 | 0 | 7161 | 3172 | 3212.5 | 3198 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1482 | 1690 | 842 | 1186 | 679 | 1355 | 801 | 8035
[8 empty] | 11881.5 | 6370 | 18432 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 1274 | 1924 | 1208 | 1789 | 1726 | 1210 |  | 9131
[15 empty] | Total Perforación |  | 2756 | 3614 | 2050 | 2975 | 2760 | 2920 | 1358 | 18433
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | S3
[15 empty] | PF03 |  | 156 | 153 | 119 | 0 | 355 | 355 | 106 | 1244
[15 empty] | PF07 |  | 0 | 580 | 406 | 580 | 580 | 580 | 0 | 2726
[15 empty] | PF21 |  | 197 | 254 | 197 | 282 | 197 | 254 | 197 | 1578
[15 empty] | PF22 |  | 644 | 644 | 406 | 579 | 579 | 0 | 451 | 3303
[15 empty] | PF23 |  | 226 | 291 | 0 | 0 | 0 | 160 | 136 | 813
[15 empty] | PF24 |  | 222 | 311 | 145 | 317 | 133 | 317 | 120 | 1565
[15 empty] | PF25 |  | 345 | 345 | 145 | 285 | 133 | 316 | 133 | 1702
[15 empty] | PF26 |  | 336 | 336 | 235 | 302 | 215 | 308 | 215 | 1947
[15 empty] | PFARR |  | 630 | 700 | 397 | 630 | 567 | 630 | 0 | 3554
[15 empty] | Total Perforación |  | 2756 | 3614 | 2050 | 2975 | 2759 | 2920 | 1358 | 18432
0

## 25-01
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 |  |  | 0 | 119 | 0% | 0% | 0%
| PF21 | 105 | 36 | 141 | 197 | 106.6% | 36.55% | 71.57%
| PF23 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
| PF24 | 200 | 20 | 220 | 145 | 275.9% | 27.59% | 151.7%
| PF25 | 100 | 9 | 109 | 145 | 137.9% | 12.41% | 75.17%
| PF26 |  |  | 0 | 235 | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 405 | 65 | 470 | 841 | 96.31% | 15.46% | 55.89%
F11 | PFARR | 289 | 17 | 306 | 397 | 145.6% | 8.564% | 77.08%
| PF22 | 510 | 198 | 708 | 406 | 251.2% | 97.54% | 174.4%
| PF07 | 468 | 68 | 536 | 406 | 230.5% | 33.5% | 132%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 1267 | 283 | 1550 | 1209 | 209.6% | 46.82% | 128.2%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1672 | 348 | 2020 | 2050 | 163.1% | 33.95% | 98.54%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 311 | 18 | 329
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  | 52 | 52
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1312 | 311 | 70 | 381
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 5 | '23-1'!D40 | '23-1'!F40 | '23-1'!H40 | '23-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | S4
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 | 557 | 1267
932 | 0 | 576 | 0 | 6438 | 4014 | 3616.5 | 4406 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1482 | 1690 | 842 | 1186 | 679 | 1355 | 801 | 8035
[8 empty] | 11562.5 | 8420 | 18432 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 1274 | 1924 | 1208 | 1789 | 1726 | 1210 |  | 9131
[15 empty] | Total Perforación |  | 2756 | 3614 | 2050 | 2975 | 2760 | 2920 | 1358 | 18433
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | S3
[15 empty] | PF03 |  | 156 | 153 | 119 | 0 | 355 | 355 | 106 | 1244
[15 empty] | PF07 |  | 0 | 580 | 406 | 580 | 580 | 580 | 0 | 2726
[15 empty] | PF21 |  | 197 | 254 | 197 | 282 | 197 | 254 | 197 | 1578
[15 empty] | PF22 |  | 644 | 644 | 406 | 579 | 579 | 0 | 451 | 3303
[15 empty] | PF23 |  | 226 | 291 | 0 | 0 | 0 | 160 | 136 | 813
[15 empty] | PF24 |  | 222 | 311 | 145 | 317 | 133 | 317 | 120 | 1565
[15 empty] | PF25 |  | 345 | 345 | 145 | 285 | 133 | 316 | 133 | 1702
[15 empty] | PF26 |  | 336 | 336 | 235 | 302 | 215 | 308 | 215 | 1947
[15 empty] | PFARR |  | 630 | 700 | 397 | 630 | 567 | 630 | 0 | 3554
[15 empty] | Total Perforación |  | 2756 | 3614 | 2050 | 2975 | 2759 | 2920 | 1358 | 18432
0

## 26-01
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 |  | 140 | 140 | 0 | 0% | 0% | 0%
| PF21 | 162 | 85 | 247 | 282 | 114.9% | 60.28% | 87.59%
| PF23 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
| PF24 | 118 | 32 | 150 | 317 | 74.45% | 20.19% | 47.32%
| PF25 | 112 | 51 | 163 | 285 | 78.6% | 35.79% | 57.19%
| PF26 | 119 | 130 | 249 | 302 | 78.81% | 86.09% | 82.45% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 511 | 438 | 949 | 1186 | 86.17% | 73.86% | 80.02%
F11 | PFARR | 17 | 102 | 119 | 630 | 5.397% | 32.38% | 18.89%
| PF07 | 407 | 381 | 788 | 580 | 140.3% | 131.4% | 135.9%
| PF22 | 18.5 |  | 18.5 | 579 | 6.39% | 0% | 3.195%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 442.5 | 483 | 925.5 | 1789 | 49.47% | 54% | 51.73%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 953.5 | 921 | 1874.5 | 2975 | 64.1% | 61.92% | 63.01%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 372 | 274 | 646
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  | 298 | 298
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1312 | 372 | 572 | 944
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 6 | '24-1'!D40 | '24-1'!F40 | '24-1'!H40 | '24-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | S4
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 | 557 | 1267
932 | 0 | 576 | 0 | 6917 | 5200 | 2992 | 6195 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1482 | 1690 | 842 | 1186 | 679 | 1355 | 801 | 8035
[8 empty] | 11417 | 11395 | 18432 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 1274 | 1924 | 1208 | 1789 | 1726 | 1210 |  | 9131
[15 empty] | Total Perforación |  | 2756 | 3614 | 2050 | 2975 | 2760 | 2920 | 1358 | 18433
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | S3
[15 empty] | PF03 |  | 156 | 153 | 119 | 0 | 355 | 355 | 106 | 1244
[15 empty] | PF07 |  | 0 | 580 | 406 | 580 | 580 | 580 | 0 | 2726
[15 empty] | PF21 |  | 197 | 254 | 197 | 282 | 197 | 254 | 197 | 1578
[15 empty] | PF22 |  | 644 | 644 | 406 | 579 | 579 | 0 | 451 | 3303
[15 empty] | PF23 |  | 226 | 291 | 0 | 0 | 0 | 160 | 136 | 813
[15 empty] | PF24 |  | 222 | 311 | 145 | 317 | 133 | 317 | 120 | 1565
[15 empty] | PF25 |  | 345 | 345 | 145 | 285 | 133 | 316 | 133 | 1702
[15 empty] | PF26 |  | 336 | 336 | 235 | 302 | 215 | 308 | 215 | 1947
[15 empty] | PFARR |  | 630 | 700 | 397 | 630 | 567 | 630 | 0 | 3554
[15 empty] | Total Perforación |  | 2756 | 3614 | 2050 | 2975 | 2759 | 2920 | 1358 | 18432
0

## 27-01
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 100 |  | 100 | 355 | 56.34% | 0% | 28.17%
| PF23 |  | 87 | 87 | 0 | 0% | 0% | 0%
| PF24 | 18 |  | 18 | 133 | 27.07% | 0% | 13.53%
| PF25 | 70 | 179 | 249 | 133 | 105.3% | 269.2% | 187.2%
| PF26 | 34 |  | 34 | 215 | 31.63% | 0% | 15.81%
[6 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 222 | 266 | 488 | 836 | 53.11% | 63.64% | 58.37%
F11 | PFARR | 238 | 212 | 450 | 567 | 83.95% | 74.78% | 79.37%
| PF07 | 366 | 190 | 556 | 580 | 126.2% | 65.52% | 95.86%
| PF21 | 35 | 162 |  | 197 | 35.53% | 164.5% | 0%
| PF22 |  |  | 0 | 579 | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 639 | 564 | 1006 | 1923 | 66.46% | 58.66% | 52.31%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 861 | 830 | 1494 | 2759 | 62.41% | 60.17% | 54.15%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 140 |  | 140
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 | 744 | 745 | 1489
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1312 | 884 | 745 | 1629
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 7 | '24-1'!D40 | '24-1'!F40 | '24-1'!H40 | '24-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | S4
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 | 557 | 1267
932 | 355 | 576 | 0 | 6456 | 5879 | 3072.5 | 7921 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1482 | 1690 | 842 | 1186 | 679 | 1355 | 801 | 8035
[8 empty] | 11036.5 | 14155 | 18432 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 1274 | 1924 | 1208 | 1789 | 1726 | 1210 |  | 9131
[15 empty] | Total Perforación |  | 2756 | 3614 | 2050 | 2975 | 2760 | 2920 | 1358 | 18433
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | S3
[15 empty] | PF03 |  | 156 | 153 | 119 | 0 | 355 | 355 | 106 | 1244
[15 empty] | PF07 |  | 0 | 580 | 406 | 580 | 580 | 580 | 0 | 2726
[15 empty] | PF21 |  | 197 | 254 | 197 | 282 | 197 | 254 | 197 | 1578
[15 empty] | PF22 |  | 644 | 644 | 406 | 579 | 579 | 0 | 451 | 3303
[15 empty] | PF23 |  | 226 | 291 | 0 | 0 | 0 | 160 | 136 | 813
[15 empty] | PF24 |  | 222 | 311 | 145 | 317 | 133 | 317 | 120 | 1565
[15 empty] | PF25 |  | 345 | 345 | 145 | 285 | 133 | 316 | 133 | 1702
[15 empty] | PF26 |  | 336 | 336 | 235 | 302 | 215 | 308 | 215 | 1947
[15 empty] | PFARR |  | 630 | 700 | 397 | 630 | 567 | 630 | 0 | 3554
[15 empty] | Total Perforación |  | 2756 | 3614 | 2050 | 2975 | 2759 | 2920 | 1358 | 18432
0

## 28-01
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 100 | 210 | 310 | 355 | 56.34% | 118.3% | 87.32%
| PF23 | 197 | 64 | 261 | 160 | 246.2% | 80% | 163.1%
| PF24 | 0 | 0 |  | 317 | 0% | 0% | 0%
| PF25 | 183 | 76 | 259 | 316 | 115.8% | 48.1% | 81.96%
| PF26 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 480 | 350 | 830 | 1456 | 65.93% | 48.08% | 57.01%
F11 | PFARR | 265.9 | 248 | 513.9 | 630 | 84.41% | 78.73% | 81.57%
| PF07 | 68 | 250 | 318 | 580 | 23.45% | 86.21% | 54.83%
| PF21 | 330 | 398 | 728 | 254 | 259.8% | 313.4% | 286.6%
| PF22 | 40 | 120 |  | 0 | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 703.9 | 1016 | 1559.9 | 1464 | 96.16% | 138.8% | 106.6%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1183.9 | 1366 | 2389.9 | 2920 | 81.09% | 93.56% | 81.85%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  |  | 0
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 | 707 | 584.8 | 1291.8
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1200 | 707 | 584.8 | 1291.8
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 8 | '25-1'!D40 | '25-1'!F40 | '25-1'!H40 | '25-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | S4
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 | 557 | 1267
932 | 710 | 576 | 0 | 6798 | 7234 | 3626.4 | 9131 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1482 | 1690 | 842 | 1186 | 679 | 1355 | 801 | 8035
[8 empty] | 11932.4 | 17075 | 18432 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 1274 | 1924 | 1208 | 1789 | 1726 | 1210 |  | 9131
[15 empty] | Total Perforación |  | 2756 | 3614 | 2050 | 2975 | 2760 | 2920 | 1358 | 18433
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | S3
[15 empty] | PF03 |  | 156 | 153 | 119 | 0 | 355 | 355 | 106 | 1244
[15 empty] | PF07 |  | 0 | 580 | 406 | 580 | 580 | 580 | 0 | 2726
[15 empty] | PF21 |  | 197 | 254 | 197 | 282 | 197 | 254 | 197 | 1578
[15 empty] | PF22 |  | 644 | 644 | 406 | 579 | 579 | 0 | 451 | 3303
[15 empty] | PF23 |  | 226 | 291 | 0 | 0 | 0 | 160 | 136 | 813
[15 empty] | PF24 |  | 222 | 311 | 145 | 317 | 133 | 317 | 120 | 1565
[15 empty] | PF25 |  | 345 | 345 | 145 | 285 | 133 | 316 | 133 | 1702
[15 empty] | PF26 |  | 336 | 336 | 235 | 302 | 215 | 308 | 215 | 1947
[15 empty] | PFARR |  | 630 | 700 | 397 | 630 | 567 | 630 | 0 | 3554
[15 empty] | Total Perforación |  | 2756 | 3614 | 2050 | 2975 | 2759 | 2920 | 1358 | 18432
0

## 29-01
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 228 | 34 | 262 | 106 | 430.2% | 64.15% | 247.2%
| PF21 | 0 | 52 | 52 | 197 | 0% | 52.79% | 26.4%
| PF23 | 162 | 190 | 352 | 136 | 238.2% | 279.4% | 258.8%
| PF24 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0% | 0% | 0%
| PF25 | 161 | 221 | 382 | 133 | 242.1% | 332.3% | 287.2%
| PF26 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 551 | 497 | 1048 | 907 | 121.5% | 109.6% | 115.5%
F11 | PFARR | 238 | 0 | 238 | 0 | 0% | 0% | 0%
| PF07 | 340 | 51 | 391 | 0 | 0% | 0% | 0%
| PF22 | 221 | 0 | 221 | 451 | 98% | 0% | 49%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 799 | 51 | 850 | 451 | 354.3% | 22.62% | 188.5%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1350 | 548 | 1898 | 1358 | 198.8% | 80.71% | 139.8%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  |  | 0
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 | 889.8 | 214.5 | 1104.3
| Fase12 |  | 63.5 | 63.5
PLAN DIARIO | 600 | 889.8 | 278 | 1167.8
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 9 | '25-1'!D40 | '25-1'!F40 | '25-1'!H40 | '25-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | S4
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 | 557 | 1267
932 | 1267 | 576 | 0 | 7016 | 8035 | 2916.5 | 9131 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1482 | 1690 | 842 | 1186 | 679 | 1355 | 801 | 8035
[8 empty] | 11440.5 | 18433 | 18432 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 1274 | 1924 | 1208 | 1789 | 1726 | 1210 |  | 9131
[15 empty] | Total Perforación |  | 2756 | 3614 | 2050 | 2975 | 2760 | 2920 | 1358 | 18433
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | S3
[15 empty] | PF03 |  | 156 | 153 | 119 | 0 | 355 | 355 | 106 | 1244
[15 empty] | PF07 |  | 0 | 580 | 406 | 580 | 580 | 580 | 0 | 2726
[15 empty] | PF21 |  | 197 | 254 | 197 | 282 | 197 | 254 | 197 | 1578
[15 empty] | PF22 |  | 644 | 644 | 406 | 579 | 579 | 0 | 451 | 3303
[15 empty] | PF23 |  | 226 | 291 | 0 | 0 | 0 | 160 | 136 | 813
[15 empty] | PF24 |  | 222 | 311 | 145 | 317 | 133 | 317 | 120 | 1565
[15 empty] | PF25 |  | 345 | 345 | 145 | 285 | 133 | 316 | 133 | 1702
[15 empty] | PF26 |  | 336 | 336 | 235 | 302 | 215 | 308 | 215 | 1947
[15 empty] | PFARR |  | 630 | 700 | 397 | 630 | 567 | 630 | 0 | 3554
[15 empty] | Total Perforación |  | 2756 | 3614 | 2050 | 2975 | 2759 | 2920 | 1358 | 18432
0

## 30-01
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | PF22 | 0 | 170 | 170 | 644 | 0% | 52.8% | 26.4% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
| ROC | 147 | 147.5 | 294.5 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 147 | 317.5 | 464.5 | 644 | 45.65% | 98.6% | 72.13%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
| PF21 | 150 | 15 | 165 | 282 | 106.4% | 10.64% | 58.51%
| PF23 | 215 | 126 | 341 | 323 | 133.1% | 78.02% | 105.6%
| PF24 | 120 | 140 | 260 | 285 | 84.21% | 98.25% | 91.23%
| PF25 | 214 | 160 | 374 | 285 | 150.2% | 112.3% | 131.2%
| PF26 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 699 | 441 | 1140 | 1451 | 96.35% | 60.79% | 78.57%
F11 | PFARR | 0 | 51 | 51 | 313 | 0% | 32.59% | 16.29%
| PF07 | 123 | 435 | 558 | 289 | 85.12% | 301% | 193.1%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 123 | 486 | 609 | 602 | 40.86% | 161.5% | 101.2%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 969 | 1244.5 | 2213.5 | 2697 | 71.86% | 92.29% | 82.07%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  | 181.5 | 181.5
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 | 425.5 | 326.5 | 752
PLAN DIARIO | 0 | 425.5 | 508 | 933.5
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 3 | '0-1'!D40 | '0-1'!F40 | '0-1'!H40 | '0-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 644 | 644 | 935 | 674 | 999 | 999 | 0 | 4895
1396.5 | 644 | 576 | 0 | 7108 | 1451 | 2675.5 | 602 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1451 | 787 | 1223 | 1223 | 1374 | 1519 | 851 | 8428
[8 empty] | 11756 | 2697 | 2697 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 602 | 815 | 819 | 860 | 815 | 757 | 602 | 5270
[15 empty] | Total Perforación |  | 2697 | 2246 | 2977 | 2757 | 3188 | 3275 | 1453 | 18593
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 2026-01-30: 0 | 0
[15 empty] | PF07 |  | 2026-01-30: 289 | 289
[15 empty] | PF21 |  | 2026-01-30: 282 | 282
[15 empty] | PF22 |  | 2026-01-30: 644 | 644
[15 empty] | PF23 |  | 2026-01-30: 323 | 323
[15 empty] | PF24 |  | 2026-01-30: 285 | 285
[15 empty] | PF25 |  | 2026-01-30: 285 | 285
[15 empty] | PF26 |  | 2026-01-30: 276 | 276
[15 empty] | PFARR |  | 2026-01-30: 313 | 313
[15 empty] | Total Perforación |  | 2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2697
0

## 31-01
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | PF22 | 501 | 501 | 1002 | 644 | 155.6% | 155.6% | 155.6% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
| ROC | 150 | 150 | 300 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 651 | 651 | 1302 | 644 | 202.2% | 202.2% | 202.2%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
| PF21 | 57 | 102 | 159 | 178 | 64.04% | 114.6% | 89.33%
| PF23 | 104 | 60 | 164 | 127 | 163.8% | 94.49% | 129.1%
| PF24 | 144 | 70 | 214 | 133 | 216.5% | 105.3% | 160.9%
| PF25 | 137 | 71 | 208 | 133 | 206% | 106.8% | 156.4%
| PF26 | 119 | 125 | 244 | 215 | 110.7% | 116.3% | 113.5% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 561 | 428 | 989 | 786 | 142.7% | 108.9% | 125.8%
F11 | PFARR | 210 | 135 | 345 | 403 | 104.2% | 67% | 85.61%
| PF07 | 266 | 153 | 419 | 412 | 129.1% | 74.27% | 101.7%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 476 | 288 | 764 | 815 | 116.8% | 70.67% | 93.74%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1688 | 1367 | 3055 | 2245 | 150.4% | 121.8% | 136.1%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 120.5 | 132 | 252.5
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 | 150 |  | 150
| Fase12 | 338 | 430 | 768
PLAN DIARIO | 1800 | 608.5 | 562 | 1170.5
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 4 | '30-1'!D40 | '30-1'!F40 | '30-1'!H40 | '30-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 644 | 644 | 935 | 674 | 999 | 999 | 0 | 4895
2234 | 1288 | 576 | 0 | 6957 | 2238 | 2830.5 | 1417 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1451 | 787 | 1223 | 1223 | 1374 | 1519 | 851 | 8428
[8 empty] | 12597.5 | 4943 | 18593 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 602 | 815 | 819 | 860 | 815 | 757 | 602 | 5270
[15 empty] | Total Perforación |  | 2697 | 2246 | 2977 | 2757 | 3188 | 3275 | 1453 | 18593
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 0 | 0 | 356 | 224 | 355 | 355 | 0 | 1290
[15 empty] | PF07 |  | 289 | 412 | 371 | 412 | 412 | 309 | 289 | 2494
[15 empty] | PF21 |  | 282 | 178 | 282 | 282 | 282 | 254 | 155 | 1715
[15 empty] | PF22 |  | 644 | 644 | 579 | 451 | 644 | 644 | 0 | 3606
[15 empty] | PF23 |  | 323 | 127 | 0 | 0 | 151 | 324 | 178 | 1103
[15 empty] | PF24 |  | 285 | 133 | 317 | 317 | 317 | 317 | 174 | 1860
[15 empty] | PF25 |  | 285 | 133 | 316 | 316 | 316 | 316 | 174 | 1856
[15 empty] | PF26 |  | 276 | 215 | 308 | 308 | 308 | 308 | 160 | 1883
[15 empty] | PFARR |  | 313 | 403 | 448 | 448 | 403 | 448 | 323 | 2786
[15 empty] | Total Perforación |  | 2697 | 2245 | 2977 | 2758 | 3188 | 3275 | 1453 | 18593
0

## 01-02
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | PF22 | 562 | 299 | 861 | 579 | 194.1% | 103.3% | 148.7% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
| ROC | 0 | 294 | 294 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 562 | 593 | 1155 | 579 | 194.1% | 204.8% | 199.5%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0% | 0% | 0%
| PF21 | 236 | 34 | 270 | 282 | 167.4% | 24.11% | 95.74%
| PF23 | 22.5 | 17.5 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0%
| PF24 | 167 | 45 | 212 | 317 | 105.4% | 28.39% | 66.88%
| PF25 | 161 | 54 | 215 | 316 | 101.9% | 34.18% | 68.04%
| PF26 | 102 | 34 | 136 | 308 | 66.23% | 22.08% | 44.16% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 688.5 | 184.5 | 873 | 1579 | 87.21% | 23.37% | 55.29%
F11 | PFARR | 273 | 194 | 467 | 448 | 121.9% | 86.61% | 104.2%
| PF07 | 450 | 330 | 780 | 371 | 242.6% | 177.9% | 210.2%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 723 | 524 | 1247 | 819 | 176.6% | 128% | 152.3%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1973.5 | 1301.5 | 3275 | 2977 | 132.6% | 87.44% | 110%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 | 214.5 | 0 | 214.5
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 | 832 | 0 | 832
PLAN DIARIO | 1800 | 1046.5 | 0 | 1046.5
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 5 | '0-1'!D40 | '0-1'!F40 | '0-1'!H40 | '0-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 644 | 644 | 935 | 674 | 999 | 999 | 0 | 4895
2087 | 2223 | 576 | 0 | 6841 | 3461 | 3313.5 | 2236 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1451 | 787 | 1223 | 1223 | 1374 | 1519 | 851 | 8428
[8 empty] | 12817.5 | 7920 | 18593 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 602 | 815 | 819 | 860 | 815 | 757 | 602 | 5270
[15 empty] | Total Perforación |  | 2697 | 2246 | 2977 | 2757 | 3188 | 3275 | 1453 | 18593
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 0 | 0 | 356 | 224 | 355 | 355 | 0 | 1290
[15 empty] | PF07 |  | 289 | 412 | 371 | 412 | 412 | 309 | 289 | 2494
[15 empty] | PF21 |  | 282 | 178 | 282 | 282 | 282 | 254 | 155 | 1715
[15 empty] | PF22 |  | 644 | 644 | 579 | 451 | 644 | 644 | 0 | 3606
[15 empty] | PF23 |  | 323 | 127 | 0 | 0 | 151 | 324 | 178 | 1103
[15 empty] | PF24 |  | 285 | 133 | 317 | 317 | 317 | 317 | 174 | 1860
[15 empty] | PF25 |  | 285 | 133 | 316 | 316 | 316 | 316 | 174 | 1856
[15 empty] | PF26 |  | 276 | 215 | 308 | 308 | 308 | 308 | 160 | 1883
[15 empty] | PFARR |  | 313 | 403 | 448 | 448 | 403 | 448 | 323 | 2786
[15 empty] | Total Perforación |  | 2697 | 2245 | 2977 | 2758 | 3188 | 3275 | 1453 | 18593
0

## 02-02
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | PF22 | 535 | 357 | 892 | 451 | 237.3% | 158.3% | 197.8% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
| ROC | 129.5 | 0 | 129.5 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 664.5 | 357 | 1021.5 | 451 | 294.7% | 158.3% | 226.5%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0% | 0% | 0%
| PF21 | 153 | 167 | 320 | 282 | 108.5% | 118.4% | 113.5%
| PF23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
| PF24 | 111 | 180 | 291 | 317 | 70.03% | 113.6% | 91.8%
| PF25 | 138 | 198 | 336 | 316 | 87.34% | 125.3% | 106.3%
| PF26 | 102 | 170 | 272 | 308 | 66.23% | 110.4% | 88.31% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 504 | 715 | 1219 | 1447 | 69.66% | 98.83% | 84.24%
F11 | PFARR | 328 | 0 | 328 | 448 | 146.4% | 0% | 73.21%
| PF07 | 332 | 377 | 709 | 412 | 161.2% | 183% | 172.1%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 660 | 377 | 1037 | 860 | 153.5% | 87.67% | 120.6%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1828.5 | 1449 | 3277.5 | 2758 | 132.6% | 105.1% | 118.8%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  | 165 | 165
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  | 159 | 159
PLAN DIARIO | 1800 | 0 | 324 | 324
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 6 | '1-1'!D40 | '1-1'!F40 | '1-1'!H40 | '1-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 644 | 644 | 935 | 674 | 999 | 999 | 0 | 4895
1953.5 | 2897 | 576 | 0 | 7187 | 4684 | 3103.5 | 3096 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1451 | 787 | 1223 | 1223 | 1374 | 1519 | 851 | 8428
[8 empty] | 12820 | 10677 | 18593 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 602 | 815 | 819 | 860 | 815 | 757 | 602 | 5270
[15 empty] | Total Perforación |  | 2697 | 2246 | 2977 | 2757 | 3188 | 3275 | 1453 | 18593
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 0 | 0 | 356 | 224 | 355 | 355 | 0 | 1290
[15 empty] | PF07 |  | 289 | 412 | 371 | 412 | 412 | 309 | 289 | 2494
[15 empty] | PF21 |  | 282 | 178 | 282 | 282 | 282 | 254 | 155 | 1715
[15 empty] | PF22 |  | 644 | 644 | 579 | 451 | 644 | 644 | 0 | 3606
[15 empty] | PF23 |  | 323 | 127 | 0 | 0 | 151 | 324 | 178 | 1103
[15 empty] | PF24 |  | 285 | 133 | 317 | 317 | 317 | 317 | 174 | 1860
[15 empty] | PF25 |  | 285 | 133 | 316 | 316 | 316 | 316 | 174 | 1856
[15 empty] | PF26 |  | 276 | 215 | 308 | 308 | 308 | 308 | 160 | 1883
[15 empty] | PFARR |  | 313 | 403 | 448 | 448 | 403 | 448 | 323 | 2786
[15 empty] | Total Perforación |  | 2697 | 2245 | 2977 | 2758 | 3188 | 3275 | 1453 | 18593
0

## 03-02
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | PF22 | 254.5 | 0 | 254.5 | 644 | 79.04% | 0% | 39.52% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
| ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 254.5 | 0 | 254.5 | 644 | 79.04% | 0% | 39.52%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 | PF03 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0% | 0% | 0%
| PF21 | 141 | 175 | 316 | 282 | 100% | 124.1% | 112.1%
| PF23 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0% | 0% | 0%
| PF24 | 195 | 150 | 345 | 317 | 123% | 94.64% | 108.8%
| PF25 | 179 | 230 | 409 | 316 | 113.3% | 145.6% | 129.4%
| PF26 | 115 | 127 | 242 | 308 | 74.68% | 82.47% | 78.57% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 630 | 682 | 1312 | 1729 | 72.87% | 78.89% | 75.88%
F11 | PFARR | 170 | 136 | 306 | 403 | 84.37% | 67.49% | 75.93%
| PF07 | 160 | 275 | 435 | 412 | 77.67% | 133.5% | 105.6%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 330 | 411 | 741 | 815 | 80.98% | 100.9% | 90.92%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 1214.5 | 1093 | 2307.5 | 3188 | 76.19% | 68.57% | 72.38%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  |  | 0
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 | 790 | 342.8 | 1132.8
PLAN DIARIO | 1800 | 790 | 342.8 | 1132.8
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 7 | '2-1'!D40 | '2-1'!F40 | '2-1'!H40 | '2-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 644 | 644 | 935 | 674 | 999 | 999 | 0 | 4895
1186.5 | 3896 | 576 | 0 | 7280 | 6058 | 2807.5 | 3911 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1451 | 787 | 1223 | 1223 | 1374 | 1519 | 851 | 8428
[8 empty] | 11850 | 13865 | 18593 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 602 | 815 | 819 | 860 | 815 | 757 | 602 | 5270
[15 empty] | Total Perforación |  | 2697 | 2246 | 2977 | 2757 | 3188 | 3275 | 1453 | 18593
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 0 | 0 | 356 | 224 | 355 | 355 | 0 | 1290
[15 empty] | PF07 |  | 289 | 412 | 371 | 412 | 412 | 309 | 289 | 2494
[15 empty] | PF21 |  | 282 | 178 | 282 | 282 | 282 | 254 | 155 | 1715
[15 empty] | PF22 |  | 644 | 644 | 579 | 451 | 644 | 644 | 0 | 3606
[15 empty] | PF23 |  | 323 | 127 | 0 | 0 | 151 | 324 | 178 | 1103
[15 empty] | PF24 |  | 285 | 133 | 317 | 317 | 317 | 317 | 174 | 1860
[15 empty] | PF25 |  | 285 | 133 | 316 | 316 | 316 | 316 | 174 | 1856
[15 empty] | PF26 |  | 276 | 215 | 308 | 308 | 308 | 308 | 160 | 1883
[15 empty] | PFARR |  | 313 | 403 | 448 | 448 | 403 | 448 | 323 | 2786
[15 empty] | Total Perforación |  | 2697 | 2245 | 2977 | 2758 | 3188 | 3275 | 1453 | 18593
0

## 04-02
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | PF22 | 229 | 0 | 229 | 644 | 71.12% | 0% | 35.56% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
| ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 229 | 0 | 229 | 644 | 71.12% | 0% | 35.56%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF21 | 206 |  | 206 | 254 | 162.2% | 0% | 81.1%
| PF23 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0% | 0% | 0%
| PF24 | 160 |  | 160 | 317 | 100.9% | 0% | 50.47%
| PF25 | 162 |  | 162 | 316 | 102.5% | 0% | 51.27%
| PF26 | 68 |  | 68 | 308 | 44.16% | 0% | 22.08% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 596 | 0 | 596 | 1519 | 78.47% | 0% | 39.24%
F11 | PFARR | 41 |  | 41 | 448 | 18.3% | 0% | 9.152%
| PF07 | 124 |  | 124 | 309 | 80.26% | 0% | 40.13%
| PF03 |  |  |  | 355 | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 165 | 0 | 165 | 1112 | 29.68% | 0% | 14.84%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 990 | 0 | 990 | 3275 | 60.46% | 0% | 30.23%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  |  | 0
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 | 754 |  | 754
PLAN DIARIO | 1800 | 754 | 0 | 754
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 8 | '3-1'!D40 | '3-1'!F40 | '3-1'!H40 | '3-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 644 | 644 | 935 | 674 | 999 | 999 | 0 | 4895
1161 | 4895 | 576 | 0 | 6564 | 7577 | 2231.5 | 4668 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1451 | 787 | 1223 | 1223 | 1374 | 1519 | 851 | 8428
[8 empty] | 10532.5 | 17140 | 18593 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 602 | 815 | 819 | 860 | 815 | 757 | 602 | 5270
[15 empty] | Total Perforación |  | 2697 | 2246 | 2977 | 2757 | 3188 | 3275 | 1453 | 18593
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 0 | 0 | 356 | 224 | 355 | 355 | 0 | 1290
[15 empty] | PF07 |  | 289 | 412 | 371 | 412 | 412 | 309 | 289 | 2494
[15 empty] | PF21 |  | 282 | 178 | 282 | 282 | 282 | 254 | 155 | 1715
[15 empty] | PF22 |  | 644 | 644 | 579 | 451 | 644 | 644 | 0 | 3606
[15 empty] | PF23 |  | 323 | 127 | 0 | 0 | 151 | 324 | 178 | 1103
[15 empty] | PF24 |  | 285 | 133 | 317 | 317 | 317 | 317 | 174 | 1860
[15 empty] | PF25 |  | 285 | 133 | 316 | 316 | 316 | 316 | 174 | 1856
[15 empty] | PF26 |  | 276 | 215 | 308 | 308 | 308 | 308 | 160 | 1883
[15 empty] | PFARR |  | 313 | 403 | 448 | 448 | 403 | 448 | 323 | 2786
[15 empty] | Total Perforación |  | 2697 | 2245 | 2977 | 2758 | 3188 | 3275 | 1453 | 18593
0

## 05-02
| METROS DE PERFORACION | [9 empty] | BITÁCORA
|  | TURNO A | TURNO B | TOTAL | PLAN | CUMPLIMIENTO TA | CUMPLIMIENTO TB | CUMPLIMIENTO DIARIO | ESTADO PERFORADORA TA | ESTADO PERFORADORA TB |  | TRABAJOS FASE TA |  | TRABAJOS FASE TB
F12 | PF22 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 12 |  | FASE 12
| ROC |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | FASE 10 |  | FASE 10
F10 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
0
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
F09 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| PF21 |  |  | 0 | 155 | 0% | 0% | 0%
| PF23 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0% | 0% | 0%
| PF24 |  |  | 0 | 174 | 0% | 0% | 0%
| PF25 |  |  | 0 | 174 | 0% | 0% | 0%
| PF26 |  |  | 0 | 160 | 0% | 0% | 0% |  |  | FASE 09 |  | FASE 09
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 841 | 0% | 0% | 0%
F11 | PFARR |  |  | 0 | 323 | 0% | 0% | 0%
| PF07 |  |  | 0 | 289 | 0% | 0% | 0%
| PF03 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 612 | 0% | 0% | 0%
PLAN
[11 empty] | FASE 11 |  | FASE 11 |  | 3 =Viernes 4 = Sabado 5 = Domingo 6 = Lunes 7 = Martes 8 = Miercoles 9 = Jueves
| TOTAL METROS | 0 | 0 | 0 | 1453 | 0% | 0% | 0%
FASE 11
| METROS ROC |  |  |  | COMENTARIOS TURNO A |  | COMENTARIOS TURNO B
| Fase 9 |  |  | 0
| Fase 10 |  |  | 0
| Fase 11 |  |  | 0
| Fase12 |  |  | 0
PLAN DIARIO | 1800 | 0 | 0 | 0
ACUMULADO SEMANAL | [7 empty] | ACUMULADO SEMANAL | [6 empty] | 9 | '4-1'!D40 | '4-1'!F40 | '4-1'!H40 | '4-1'!B40
F12 |  | F10 |  | F9 |  | F11 |  | REAL ACUM. | PLAN ACUM. | PLAN SEMANAL |  |  |  |  | Perforación por Fases |  | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | S1
REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | REAL | PLAN | Total de Metros Acumulados Todas Las Fases | [6 empty] | Fase 12 |  | 644 | 644 | 935 | 674 | 999 | 999 | 0 | 4895
932 | 4895 | 576 | 0 | 5968 | 8428 | 2066.5 | 5270 | [7 empty] | Fase 09 |  | 1451 | 787 | 1223 | 1223 | 1374 | 1519 | 851 | 8428
[8 empty] | 9542.5 | 18593 | 18593 |  |  |  |  | Fase 10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Fase 11W |  | 602 | 815 | 819 | 860 | 815 | 757 | 602 | 5270
[15 empty] | Total Perforación |  | 2697 | 2246 | 2977 | 2757 | 3188 | 3275 | 1453 | 18593
[15 empty] | Metros por equipo (m) |  | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | S1
[15 empty] | PF03 |  | 0 | 0 | 356 | 224 | 355 | 355 | 0 | 1290
[15 empty] | PF07 |  | 289 | 412 | 371 | 412 | 412 | 309 | 289 | 2494
[15 empty] | PF21 |  | 282 | 178 | 282 | 282 | 282 | 254 | 155 | 1715
[15 empty] | PF22 |  | 644 | 644 | 579 | 451 | 644 | 644 | 0 | 3606
[15 empty] | PF23 |  | 323 | 127 | 0 | 0 | 151 | 324 | 178 | 1103
[15 empty] | PF24 |  | 285 | 133 | 317 | 317 | 317 | 317 | 174 | 1860
[15 empty] | PF25 |  | 285 | 133 | 316 | 316 | 316 | 316 | 174 | 1856
[15 empty] | PF26 |  | 276 | 215 | 308 | 308 | 308 | 308 | 160 | 1883
[15 empty] | PFARR |  | 313 | 403 | 448 | 448 | 403 | 448 | 323 | 2786
[15 empty] | Total Perforación |  | 2697 | 2245 | 2977 | 2758 | 3188 | 3275 | 1453 | 18593
0

## Datos
| PLAN SEMANAL POR DIA | [6 empty] | PLAN SEMANAL POR DIA
Perforación por Fases | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05
Fase 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 | 557 | 644 | 644 | 935 | 674 | 999 | 999 | 0
Fase 09 | 1482 | 1690 | 842 | 1186 | 679 | 1355 | 801 | 1451 | 787 | 1223 | 1223 | 1374 | 1519 | 851
Fase 10N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fase 11W | 1274 | 1924 | 1208 | 1789 | 1726 | 1210 | 0 | 602 | 815 | 819 | 860 | 815 | 757 | 602
Total Perforación | 2756 | 3614 | 2050 | 2975 | 2760 | 2920 | 1358 | 2697 | 2246 | 2977 | 2757 | 3188 | 3275 | 1453
Perforación por Fases | 2026-01-23: ACUMULADO PLAN; 2026-01-30: PLAN SEMANAL ACUMULADO POR DIA
Fase 12 | 2026-01-23: 0; 2026-01-24: 0; 2026-01-25: 0; 2026-01-26: 0; 2026-01-27: 355; 2026-01-28: 710; 2026-01-29: 1267
|  |  |  | 0 | 355 | 710 | 1267 | 1911 | 2555 | 3490
[8 empty] | 644 | 1288 | 2223 | 2897 | 3896 | 4895 | 4895
[11 empty] | 674 | 1673 | 2672 | 2672
Fase 09 | 2026-01-23: 1482; 2026-01-24: 3172; 2026-01-25: 4014; 2026-01-26: 5200; 2026-01-27: 5879; 2026-01-28: 7234; 2026-01-29: 8035
|  |  |  | 1186 | 1865 | 3220 | 4021 | 5472 | 6259 | 7482
[8 empty] | 1451 | 2238 | 3461 | 4684 | 6058 | 7577 | 8428
[11 empty] | 1223 | 2597 | 4116 | 4967
Fase 10N | 2026-01-23: 0; 2026-01-24: 0; 2026-01-25: 0; 2026-01-26: 0; 2026-01-27: 0; 2026-01-28: 0; 2026-01-29: 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Fase 11W | 2026-01-23: 1274; 2026-01-24: 3198; 2026-01-25: 4406; 2026-01-26: 6195; 2026-01-27: 7921; 2026-01-28: 9131; 2026-01-29: 9131
|  |  |  | 1789 | 3515 | 4725 | 4725 | 5327 | 6142 | 6961
[8 empty] | 602 | 1417 | 2236 | 3096 | 3911 | 4668 | 5270
[11 empty] | 860 | 1675 | 2432 | 3034
Total Perforación | 2026-01-23: 2756; 2026-01-24: 6370; 2026-01-25: 8420; 2026-01-26: 11395; 2026-01-27: 14155; 2026-01-28: 17075; 2026-01-29: 18433
|  |  |  | 2975 | 5735 | 8655 | 10013 | 12710 | 14956 | 17933
[8 empty] | 2697 | 4943 | 7920 | 10677 | 13865 | 17140 | 18593
[11 empty] | 2757 | 5945 | 9220 | 10673
| REAL POR DIA | [6 empty] | REAL POR DIA
Perforación por Fases | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05
Fase 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.5 | 1302 | 1155 | 1021.5 | 254.5
Fase 09 | 1924 | 1193 | 470 | 949 | 488 | 830 | 1048 | 1140 | 989 | 873 | 1219 | 1312
Fase 10N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fase 11W | 1553 | 1146 | 1550 | 925.5 | 1006 | 1559.9 | 850 | 609 | 764 | 1247 | 1037 | 741
Total Perforación | 3477 | 2339 | 2020 | 1874.5 | 1494 | 2389.9 | 1898 | 2213.5 | 3055 | 3275 | 3277.5 | 2307.5 | 0 | 0
Perforación por Fases | 2026-01-23: ACUMULADO REAL; 2026-01-30: PLAN SEMANAL ACUMULADO POR DIA
Fase 12 | 2026-01-23: 0; 2026-01-24: 0; 2026-01-25: 0; 2026-01-26: 0; 2026-01-27: 0; 2026-01-28: 0; 2026-01-29: 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.5 | 1766.5 | 2921.5
[8 empty] | 464.5 | 1766.5 | 2921.5 | 3943 | 4197.5 | 4197.5 | 4197.5
[11 empty] | 1021.5 | 1276 | 1276 | 1276
Fase 09 | 2026-01-23: 1924; 2026-01-24: 3117; 2026-01-25: 3587; 2026-01-26: 4536; 2026-01-27: 5024; 2026-01-28: 5854; 2026-01-29: 6902
|  |  |  | 949 | 1437 | 2267 | 3315 | 4455 | 5444 | 6317
[8 empty] | 1140 | 2129 | 3002 | 4221 | 5533 | 5533 | 5533
[11 empty] | 1219 | 2531 | 2531 | 2531
Fase 10N | 2026-01-23: 0; 2026-01-24: 0; 2026-01-25: 0; 2026-01-26: 0; 2026-01-27: 0; 2026-01-28: 0; 2026-01-29: 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Fase 11W | 2026-01-23: 1553; 2026-01-24: 2699; 2026-01-25: 4249; 2026-01-26: 5174.5; 2026-01-27: 6180.5; 2026-01-28: 7740.4; 2026-01-29: 8590.4
|  |  |  | 925.5 | 1931.5 | 3491.4 | 4341.4 | 4950.4 | 5714.4 | 6961.4
[8 empty] | 609 | 1373 | 2620 | 3657 | 4398 | 4398 | 4398
[11 empty] | 1037 | 1778 | 1778 | 1778
| 3477 | 5816 | 7836 | 9710.5 | 11204.5 | 13594.4 | 15492.4
Total Perforación | 2026-01-26: 1874.5; 2026-01-27: 3368.5; 2026-01-28: 5758.4; 2026-01-29: 7656.4; 2026-01-30: 9869.9; 2026-01-31: 12924.9; 2026-02-01: 16199.9
[8 empty] | 2213.5 | 5268.5 | 8543.5 | 11821 | 14128.5 | 14128.5 | 14128.5
[11 empty] | 3277.5 | 5585 | 5585 | 5585
Menos
1139
1170
Menos
1479
Más
-309
| PLAN SEMANAL POR DIA | [6 empty] | PLAN SEMANAL POR DIA
Perforación por Equipo | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05
PF03 | 156 | 153 | 119 | 0 | 355 | 355 | 106 | 0 | 0 | 356 | 224 | 355 | 355 | 0
PF07 | 0 | 580 | 406 | 580 | 580 | 580 | 0 | 289 | 412 | 371 | 412 | 412 | 309 | 289
PF21 | 197 | 254 | 197 | 282 | 197 | 254 | 197 | 282 | 178 | 282 | 282 | 282 | 254 | 155
PF22 | 644 | 644 | 406 | 579 | 579 | 0 | 451 | 644 | 644 | 579 | 451 | 644 | 644 | 0
PF23 | 226 | 291 | 0 | 0 | 0 | 160 | 136 | 323 | 127 | 0 | 0 | 151 | 324 | 178
PF24 | 222 | 311 | 145 | 317 | 133 | 317 | 120 | 285 | 133 | 317 | 317 | 317 | 317 | 174
PF25 | 345 | 345 | 145 | 285 | 133 | 316 | 133 | 285 | 133 | 316 | 316 | 316 | 316 | 174
PF26 | 336 | 336 | 235 | 302 | 215 | 308 | 215 | 276 | 215 | 308 | 308 | 308 | 308 | 160
PFARR | 630 | 700 | 397 | 630 | 567 | 630 | 0 | 313 | 403 | 448 | 448 | 403 | 448 | 323
Total Perforación | 2126 | 2914 | 1653 | 2345 | 2192 | 2290 | 1358 | 2384 | 1842 | 2529 | 2310 | 2785 | 2827 | 1130
Perforación por Equipo | 2026-01-23: ACUMULADO PLAN; 2026-01-30: PLAN SEMANAL ACUMULADO POR DIA
PF03 | 2026-01-23: 156; 2026-01-24: 309; 2026-01-25: 428; 2026-01-26: 428; 2026-01-27: 783; 2026-01-28: 1138; 2026-01-29: 1244
|  |  |  | 0 | 355 | 710 | 816 | 816 | 816 | 1172
[8 empty] | 0 | 0 | 356 | 580 | 935 | 1290 | 1290
[11 empty] | 224 | 579 | 934 | 934
PF07 | 2026-01-23: 0; 2026-01-24: 580; 2026-01-25: 986; 2026-01-26: 1566; 2026-01-27: 2146; 2026-01-28: 2726; 2026-01-29: 2726
|  |  |  | 580 | 1160 | 1740 | 1740 | 2029 | 2441 | 2812
[8 empty] | 289 | 701 | 1072 | 1484 | 1896 | 2205 | 2494
[11 empty] | 412 | 824 | 1133 | 1422
PF21 | 2026-01-23: 197; 2026-01-24: 451; 2026-01-25: 648; 2026-01-26: 930; 2026-01-27: 1127; 2026-01-28: 1381; 2026-01-29: 1578
|  |  |  | 282 | 479 | 733 | 930 | 1212 | 1390 | 1672
[8 empty] | 282 | 460 | 742 | 1024 | 1306 | 1560 | 1715
[11 empty] | 282 | 564 | 818 | 973
PF22 | 2026-01-23: 644; 2026-01-24: 1288; 2026-01-25: 1694; 2026-01-26: 2273; 2026-01-27: 2852; 2026-01-28: 2852; 2026-01-29: 3303
|  |  |  | 579 | 1158 | 1158 | 1609 | 2253 | 2897 | 3476
[8 empty] | 644 | 1288 | 1867 | 2318 | 2962 | 3606 | 3606
[11 empty] | 451 | 1095 | 1739 | 1739
PF23 | 2026-01-23: 226; 2026-01-24: 517; 2026-01-25: 517; 2026-01-26: 517; 2026-01-27: 517; 2026-01-28: 677; 2026-01-29: 813
|  |  |  | 0 | 0 | 160 | 296 | 619 | 746 | 746
[8 empty] | 323 | 450 | 450 | 450 | 601 | 925 | 1103
[11 empty] | 0 | 151 | 475 | 653
PF24 | 2026-01-23: 222; 2026-01-24: 533; 2026-01-25: 678; 2026-01-26: 995; 2026-01-27: 1128; 2026-01-28: 1445; 2026-01-29: 1565
|  |  |  | 317 | 450 | 767 | 887 | 1172 | 1305 | 1622
[8 empty] | 285 | 418 | 735 | 1052 | 1369 | 1686 | 1860
[11 empty] | 317 | 634 | 951 | 1125
PF25 | 2026-01-23: 345; 2026-01-24: 690; 2026-01-25: 835; 2026-01-26: 1120; 2026-01-27: 1253; 2026-01-28: 1569; 2026-01-29: 1702
|  |  |  | 285 | 418 | 734 | 867 | 1152 | 1285 | 1601
[8 empty] | 285 | 418 | 734 | 1050 | 1366 | 1682 | 1856
[11 empty] | 316 | 632 | 948 | 1122
PF26 | 2026-01-23: 336; 2026-01-24: 672; 2026-01-25: 907; 2026-01-26: 1209; 2026-01-27: 1424; 2026-01-28: 1732; 2026-01-29: 1947
|  |  |  | 302 | 517 | 825 | 1040 | 1316 | 1531 | 1839
[8 empty] | 276 | 491 | 799 | 1107 | 1415 | 1723 | 1883
[11 empty] | 308 | 616 | 924 | 1084
PFARR | 2026-01-23: 336; 2026-01-24: 1036; 2026-01-25: 1433; 2026-01-26: 2063; 2026-01-27: 2630; 2026-01-28: 3260; 2026-01-29: 3260
|  |  |  | 630 | 1197 | 1827 | 1827 | 2140 | 2543 | 2991
[8 empty] | 313 | 403 | 448 | 448 | 403 | 448 | 323
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Total Perforación | 2026-01-23: 2126; 2026-01-24: 5040; 2026-01-25: 6693; 2026-01-26: 9038; 2026-01-27: 11230; 2026-01-28: 13520; 2026-01-29: 14878
|  |  |  | 2345 | 4537 | 6827 | 8185 | 10569 | 12411 | 14940
[8 empty] | 2384 | 4226 | 6755 | 9065 | 11850 | 14677 | 15807
[11 empty] | 2310 | 5095 | 7922 | 9052
| REAL POR DIA | [6 empty] | REAL POR DIA
Perforación por Equipo | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05
PF03 | 228 | 55 | 0 | 140 | 100 | 310 | 262 | 0 | 0 | 0
PF07 | 0 | 0 | 536 | 788 | 556 | 318 | 391 | 558 | 419 | 780
PF21 | 287 | 320 | 141 | 247 | 0 | 728 | 52 | 165 | 159 | 270
PF22 | 972 | 674 | 708 | 18.5 | 0 | 0 | 221 | 170 | 1002 | 861
PF23 | 530 | 240 | 0 | 0 | 87 | 261 | 352 | 341 | 164 | 40
PF24 | 367 | 275 | 220 | 150 | 18 | 0 | 0 | 260 | 214 | 212
PF25 | 209 | 303 | 109 | 163 | 249 | 259 | 382 | 374 | 208 | 215
PF26 | 303 | 0 | 0 | 249 | 34 | 0 | 0 | 0 | 244 | 136
PFARR | 581 | 472 | 306 | 119 | 450 | 513.9 | 238 | 51 | 345 | 467
Total Perforación | 3477 | 2339 | 2020 | 1874.5 | 1494 | 2389.9 | 1898 | 1919 | 2755 | 2981 | 0 | 0 | 0 | 0
Perforación por Equipo | 2026-01-23: ACUMULADO REAL; 2026-01-30: ACUMULADO REAL
PF03 | 2026-01-23: 228; 2026-01-24: 283; 2026-01-25: 283; 2026-01-26: 423; 2026-01-27: 523; 2026-01-28: 833; 2026-01-29: 1095
|  |  |  | 140 | 240 | 550 | 812 | 812 | 812 | 812
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
PF07 | 2026-01-23: 0; 2026-01-24: 0; 2026-01-25: 536; 2026-01-26: 1324; 2026-01-27: 1880; 2026-01-28: 2198; 2026-01-29: 2589
|  |  |  | 788 | 1344 | 1662 | 2053 | 2611 | 3030 | 3810
[8 empty] | 558 | 977 | 1757 | 1757 | 1757 | 1757 | 1757
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
PF21 | 2026-01-23: 287; 2026-01-24: 607; 2026-01-25: 748; 2026-01-26: 995; 2026-01-27: 995; 2026-01-28: 1723; 2026-01-29: 1775
|  |  |  | 247 | 247 | 975 | 1027 | 1192 | 1351 | 1621
[8 empty] | 165 | 324 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
PF22 | 2026-01-23: 972; 2026-01-24: 1646; 2026-01-25: 2354; 2026-01-26: 2372.5; 2026-01-27: 2372.5; 2026-01-28: 2372.5; 2026-01-29: 2593.5
|  |  |  | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 239.5 | 409.5 | 1411.5 | 2272.5
[8 empty] | 170 | 1172 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
PF23 | 2026-01-23: 530; 2026-01-24: 770; 2026-01-25: 770; 2026-01-26: 770; 2026-01-27: 857; 2026-01-28: 1118; 2026-01-29: 1470
|  |  |  | 0 | 87 | 348 | 700 | 1041 | 1205 | 1245
[8 empty] | 341 | 505 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
PF24 | 2026-01-23: 367; 2026-01-24: 642; 2026-01-25: 862; 2026-01-26: 1012; 2026-01-27: 1030; 2026-01-28: 1030; 2026-01-29: 1030
|  |  |  | 150 | 168 | 168 | 168 | 428 | 642 | 854
[8 empty] | 260 | 474 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
PF25 | 2026-01-23: 209; 2026-01-24: 512; 2026-01-25: 621; 2026-01-26: 784; 2026-01-27: 1033; 2026-01-28: 1292; 2026-01-29: 1674
|  |  |  | 163 | 412 | 671 | 1053 | 1427 | 1635 | 1850
[8 empty] | 374 | 582 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
PF26 | 2026-01-23: 303; 2026-01-24: 303; 2026-01-25: 303; 2026-01-26: 552; 2026-01-27: 586; 2026-01-28: 586; 2026-01-29: 586
|  |  |  | 249 | 283 | 283 | 283 | 283 | 527 | 663
[8 empty] | 0 | 244 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
PFARR | 2026-01-23: 581; 2026-01-24: 1053; 2026-01-25: 1359; 2026-01-26: 1478; 2026-01-27: 1928; 2026-01-28: 2441.9; 2026-01-29: 2679.9
|  |  |  | 119 | 569 | 1082.9 | 1320.9 | 1371.9 | 1716.9 | 2183.9
[8 empty] | 51 | 396 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Total Perforación | 2026-01-23: 3477; 2026-01-24: 5816; 2026-01-25: 7836; 2026-01-26: 9710.5; 2026-01-27: 11204.5; 2026-01-28: 13594.4; 2026-01-29: 15492.4
|  |  |  | 1874.5 | 3368.5 | 5758.4 | 7656.4 | 9575.4 | 12330.4 | 15311.4
[8 empty] | 1919 | 4674 | 7655 | 7655 | 7655 | 7655 | 7655
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
PRECORTES
Perforación por Fases | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05
Fase 12 | 2026-01-23: 0; 2026-01-24: 0; 2026-01-25: 0; 2026-01-26: 0; 2026-01-27: 0; 2026-01-28: 0; 2026-01-29: 0
Fase 09 | 756 | 528 | 756 | 666 | 610 | 404 | 404 | 450 | 600 | 900 | 900 | 1000 | 700 | 1000
Fase 10N | 2026-01-23: 0; 2026-01-24: 0; 2026-01-25: 0; 2026-01-26: 0; 2026-01-27: 0; 2026-01-28: 0; 2026-01-29: 0
Fase 11W | 328 | 328 | 230 | 328 | 328 | 656 | 460 | 600 | 800 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400
Total Perforación | 1084 | 856 | 986 | 994 | 938 | 1060 | 864 | 1050 | 1400 | 1300 | 1200 | 1400 | 1100 | 1400
Perforación por Fases | 2026-01-23: ACUMULADO PLAN; 2026-01-30: PLAN SEMANAL ACUMULADO POR DIA
Fase 12 | 2026-01-23: 0; 2026-01-24: 0; 2026-01-25: 0; 2026-01-26: 0; 2026-01-27: 0; 2026-01-28: 0; 2026-01-29: 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fase 09 | 2026-01-23: 756; 2026-01-24: 1284; 2026-01-25: 2040; 2026-01-26: 2706; 2026-01-27: 3316; 2026-01-28: 3720; 2026-01-29: 4124
|  |  |  | 666 | 1276 | 1680 | 2084 | 2534 | 3134 | 4034
[8 empty] | 450 | 1050 | 1950 | 2850 | 3850 | 4550 | 5550
Fase 10N | 2026-01-23: 0; 2026-01-24: 0; 2026-01-25: 0; 2026-01-26: 0; 2026-01-27: 0; 2026-01-28: 0; 2026-01-29: 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fase 11W | 2026-01-23: 328; 2026-01-24: 656; 2026-01-25: 886; 2026-01-26: 1214; 2026-01-27: 1542; 2026-01-28: 2198; 2026-01-29: 2658
|  |  |  | 328 | 656 | 1312 | 1772 | 2372 | 3172 | 3572
[8 empty] | 600 | 1400 | 1800 | 2100 | 2500 | 2900 | 3300
Total Perforación | 2026-01-23: 1084; 2026-01-24: 1940; 2026-01-25: 2926; 2026-01-26: 3920; 2026-01-27: 4858; 2026-01-28: 5918; 2026-01-29: 6782
|  |  |  | 994 | 1932 | 2992 | 3856 | 4906 | 6306 | 7606
[8 empty] | 1050 | 2450 | 3750 | 4950 | 6350 | 7450 | 8850
| REAL POR DIA | [6 empty] | REAL POR DIA
Perforación por Fases | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05
Fase 09 | 290 | 662 | 335 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119
Fase 10N
Fase 11W | 0 | 0 | 0 | 325 | 1135.5 | 760 | 412 | 1020 | 1178 | 227.5
Fase 12
Total Perforación | 290 | 662 | 335 | 672 | 1135.5 | 760 | 412 | 1020 | 1178 | 346.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Perforación por Fases | 2026-01-23: ACUMULADO REAL; 2026-01-30: PLAN SEMANAL ACUMULADO POR DIA
Fase 09 | 2026-01-23: 290; 2026-01-24: 952; 2026-01-25: 1287; 2026-01-26: 1634; 2026-01-27: 1634; 2026-01-28: 1634; 2026-01-29: 1634
|  |  |  | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 466
[8 empty] | 0 | 0 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119
Fase 10N | 2026-01-23: 0; 2026-01-24: 0; 2026-01-25: 0; 2026-01-26: 0; 2026-01-27: 0; 2026-01-28: 0; 2026-01-29: 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fase 11W | 2026-01-23: 0; 2026-01-24: 0; 2026-01-25: 0; 2026-01-26: 325; 2026-01-27: 1460.5; 2026-01-28: 2220.5; 2026-01-29: 2632.5
|  |  |  | 325 | 1460.5 | 2220.5 | 2632.5 | 3652.5 | 4830.5 | 5058
[8 empty] | 1020 | 2198 | 2425.5 | 2425.5 | 2425.5 | 2425.5 | 2425.5
Fase 12 | 2026-01-23: 0; 2026-01-24: 0; 2026-01-25: 0; 2026-01-26: 0; 2026-01-27: 0; 2026-01-28: 0; 2026-01-29: 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Perforación | 2026-01-23: 290; 2026-01-24: 952; 2026-01-25: 1287; 2026-01-26: 1959; 2026-01-27: 3094.5; 2026-01-28: 3854.5; 2026-01-29: 4266.5
|  |  |  | 672 | 1807.5 | 2567.5 | 2979.5 | 3999.5 | 5177.5 | 5524
[8 empty] | 1020 | 2198 | 2544.5 | 2544.5 | 2544.5 | 2544.5 | 2544.5

## Patios (hidden)
|  | PLAN SEMANAL POR DIA | [6 empty] | PLAN SEMANAL POR DIA
| Perforación por Fases | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05
FASE 9 | 1 | 2026-01-24: 226; 2026-01-25: 0; 2026-01-26: 904; 2026-01-27: 481; 2026-01-28: 1101; 2026-01-29: 604; 2026-01-30: 1175; 2026-01-31: 127 | 4618 | 271.6471
| 2 | 2026-01-24: 197; 2026-01-25: 282; 2026-01-26: 197; 2026-01-27: 254; 2026-01-31: 178; 2026-02-01: 282; 2026-02-02: 282; 2026-02-03: 282 | 1954 | 114.9412
| 3 | 2026-01-29: 197; 2026-01-30: 276; 2026-01-31: 846; 2026-02-01: 481; 2026-02-02: 941; 2026-02-03: 1092; 2026-02-04: 1265; 2026-02-05: 338 | 5436 | 319.7647
FASE 11 | 1 | 2026-01-24: 580; 2026-01-25: 1209; 2026-01-26: 1789; 2026-01-27: 1726; 2026-01-28: 1210 | 6514 | 383.1765
| 2 | 2026-02-01: 409.5; 2026-02-02: 860 | 1269.5 | 74.6765
| 3 | 2026-01-30: 602; 2026-01-31: 815; 2026-02-01: 409.5 | 1826.5 | 107.4412
FASE 12 | 1 | 2026-01-30: 644; 2026-01-31: 644; 2026-02-01: 935; 2026-02-02: 224 | 2447 | 143.9412
| 2 | 2026-02-02: 644; 2026-02-03: 999; 2026-02-04: 999 | 2642 | 155.4118
| Total Perforación | 0 | 777 | 1491 | 1986 | 1980 | 1210 | 197 | 276 | 1024 | 1172.5 | 2083 | 1374 | 1265 | 338